## 特色扶贫
附件1 潼南区特色产业扶贫项目专项资金绩效评价表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 目标标准 | 分值 | 得分 | 扣分原因
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； | 是否完全符合评价要点。 | 3 | 1
|  |  | ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |  |  | 1
|  |  | ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |  |  | 1
|  | 立项程序规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 是否完全符合评价要点。 | 2 | 1
|  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； |  |  | 0.5
|  |  | ③事前是否已经过必要的研究。 |  |  | 0.5
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | ① 项目是否有明确的扶贫目标； | 是否完全符合评价要点。 | 4 | 1
|  |  | ② 项目绩效目标与扶贫计划、扶贫精神是否具有相关性； |  |  | 1
|  |  | ③ 项目预期产出效益和效果是否符合扶贫工作计划； |  |  | 1
|  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |  | 1
|  | 绩效指标明确性 | ①绩效目标的确定是否完全符合所依据文件的要求。 | 是否完全符合评价要点。 | 2 | 0.5
|  |  | ②绩效目标的确定是否符合项目实际。 |  |  | 0.5
|  |  | ③是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 |  |  | 1
| 资金投入 | 预算编制科学性 | ①预算编制是否经过科学论证； | 是否完全符合评价要点。 | 2 | 0.5
|  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； |  |  | 0.5
|  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |  |  | 0.5
|  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |  |  | 0.5
|  | 资金分配合理性 | ①预算资金分配依据是否充分； | 是否完全符合评价要点。 | 2 | 1
|  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |  |  | 1
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 (实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。) | 资金到位率=100%，得2分；增减5%以下，得1分，增减5%以上，得0分。 | 2 | 2
|  | 预算执行率 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 (实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。) | 预算执行率=100%，得2分，增减15%以内得1分，增减15%以上得0分 | 2 | 1 | 三类项目平均预算执行率87.49%。
|  | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 是否完全符合评价要点。 | 4 | 1
|  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |  | 1
|  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |  | 1
|  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |  | 1
| 组织实施 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； | 是否完全符合评价要点。 | 3 | 1.5
|  |  | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |  | 1.5
|  | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； | 是否完全符合评价要点。 | 4 | 2
|  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |  | 2
产出 | 产出质量 | 道路、桥梁及其他工程质量 | ①是否有项目竣工合格验收报告； | 是否完全符合评价要点。 | 9 | 3
|  |  | ②基本服务功能是否存在； |  |  | 3
|  |  | ③路面是否平整； |  |  | 3
|  | 养老保险 | 养老保险拨付范围是否覆盖全部建档立卡贫困户，年龄是否合规。 | 是否完全符合评价要点。 | 6 | 6
| 产出数量 | 项目完成率 | ①项目完成率=（已完成项目数量/计划完成项目数量） | 项目完成率=100%，得6分，增减5%以内得3分，其余得0分 | 6 | 3 | 29个项目中，2项目与实际计划不符，项目完成率为：96.55%
| 产出时效 | 项目完成及时性 | ①检查各项目的完工进度表与计划时间，看是否匹配 | 是否完全符合评价要点。 | 7 | 7
| 产出成本 | 成本节约率 | 成本节约率=费用节约额/计划工作经费成本×100%。 | 100% | 7 | 3 | 三类项目平均成本节约率（主要为工程项目类）为：8.62%
效益 | 项目效益 | 生态效益 | 乡村环境是否得到改善。 | 是否完全符合评价要点。 | 5 | 5
|  | 居民满意度 | 当地居民项目认同度=受调查中满意的居民人数/受调查的居民人数。 | 满意度=100%，得12分，100%＜满意度≤95%，得10分，满意度＜90%，得0分 | 12 | 10 | 样本总量：30人，不满意：1人，满意度：96.7%
|  | 可持续性影响 | ①配套设施是否可以持续使用； | 是否完全符合评价要点。 | 8 | 4
|  |  | ②各项目后续服务是否跟进； |  |  | 4
|  | 社会效益 | ①是否让村民的生活状态得到改善 | 是否完全符合评价要点。 | 10 | 10
合计 |  |  |  |  | 100 | 90