## 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标体系
附件1 | 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表
一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 指标说明/评价要点 | 计分方式 | 评价得分
决策 | 20 | 项目立项 | 8 | 立项依据 充分性 | 4 | 依据充分 | 2 | （1）项目实施是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。 （2）项目预期产出效益和效果是否能提升旅游产业公共服务水平。 | 满足其中一项得2分。 | 2
潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 四级指标: 论证充分; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 分值: 2 | 相关政策是否对以下内容进行了充分论证： （1）补助的必要性、急迫性。 （2）补助经济可行性：补助标准合理，资金来源有保障。 | 每项1分。 | 2
潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 三级指标: 立项程序 规范性; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 分值: 4; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 四级指标: 程序规范; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 分值: 2 | （1）补助政策的立项程序是否规范。 （2）补助政策的立项是否向相关部门和机构广泛征询意见。 | 每项1分。 | 2
潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 四级指标: 设计合理; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 分值: 2 | 补助类别、补助标准、补助方式的合理性。 | 符合2分，否则0分。 | 2
|  | 绩效目标 | 4 | 绩效目标 合理性 | 2 | 目标合理 | 1 | 绩效目标明确、合理，项目预期产出效益和效果是否符合正常水平。 | 符合1分，否则0分。 | 1
潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 三级指标: 绩效指标 明确性; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 四级指标: 指标明确; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 分值: 1 | 将绩效目标分解为具体绩效指标，绩效指标清晰、细化、可衡量。 | 符合1分，否则0分。 | 1
潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 三级指标: 项目与平台关联性; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 分值: 2; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 四级指标: 关联紧密; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 分值: 2 | 项目在监控平台中与相关子项编码、子项名称、资金所属专项名称、项目分类等关联情况较好，紧密性较高。 | 全部符合2分，部分符合1分，都不符合0分。 | 1
|  | 资金投入 | 8 | 预算编制 科学性 | 8 | 预算编制论证充分、标准合理 | 4 | （1）预算编制是否经过科学论证； （2）预算内容与项目内容是否匹配； （3）预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； （4）预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 每项1分。 | 3
潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 三级指标: 资金分配 合理性; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 四级指标: 资金分配依据充分、额度合理; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 分值: 4 | （1）预算资金分配依据是否充分； （2）资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 | 每项2分。 | 4
过程 | 20 | 资金管理 | 10 | 资金到位 | 2 | 资金到位率 | 1 | 实际到位资金与计划投入资金的比率。 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 资金到位率≤60%，0分；60%<资金到位率<100%，0.5分；资金到位率≥100%，满分。 | 1
潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 四级指标: 到位及时率; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 分值: 1 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照项目进度要求截至规定时点应落实到位的资金。 | 到位及时率≤60%，0分；60%<到位及时率<100%，0.5分；到位及时率≥100%，满分。 | 1
潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 三级指标: 预算执行; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 分值: 2; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 四级指标: 预算执行率; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 分值: 2 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 预算执行率≤60%，0分；60%<预算执行率<100%，1分；预算执行率≥100%，满分。 | 1
潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 三级指标: 资金使用合规性; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 分值: 6; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 四级指标: 制度健全; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 分值: 1 | （1）是否已制定或具有相应的项目资金管理办法，管理办法是否全面、完善，以保障项目资金规范安全运行； （2）项目实施单位财务管理制度是否健全。 | 每符合一项0.5分。 | 1
潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 四级指标: 资金审批; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 分值: 1 | （1）资金使用是否履行审批程序，审批手续是否到位； （2）相关凭据是否完整合规。 | 每符合一项0.5分。 | 1
潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 四级指标: 资金支付; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 分值: 1 | （1）资金支付程序是否规范，支付方式是否符合规定； （2）资金支付是否及时，是否按照财务管理制度或合同约定方式支付。 | 每符合一项0.5分。 | 0.5
潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 四级指标: 资金用途; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 分值: 1 | （1）是否符合项目预算批复或合同规定的用途； （2）是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 符合1分，有一项不符合0分。 | 0
潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 四级指标: 资金核算; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 分值: 1 | 资金使用是否按规定进行财务核算，是否真实、完整、清晰、及时反映项目收支情况。 | 符合1分，有一项不符合扣0.5分，扣完为止。 | 0.5
潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 四级指标: 资金监控; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 分值: 1 | （1）是否已制定或具有相应的监控机制； （2）是否采取了相应的财务检查等监控措施或手段； （3）监控措施是否保障资金按规定运行，能及时发现问题并及时改善。 | 符合1分，否则0分。 | 0
过程 | 20 | 业务 管理 | 10 | 组织管理 | 2 | 机构设置 | 1 | （1）是否健全组织机构并落实专人负责； （2）机构运转协调、有效，建立协调会签机制。 | 每符合一项0.5分。 | 1
潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 四级指标: 人员配备; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 分值: 1 | （1）人员数量是否与项目匹配； （2）是否有合理数量专业人员。 | 每符合一项0.5分。 | 1
潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 三级指标: 制度建立; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 分值: 1; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 四级指标: 制度健全; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 分值: 1 | （1）是否已制定或具有相应的业务管理制度； （2）业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 每符合一项0.5分。 | 1
潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 三级指标: 制度执行有效性; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 分值: 5; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 四级指标: 项目手续; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 分值: 1 | 项目调整及支出调整手续是否完备。 | 全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。 | 0.5
潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 四级指标: 项目管理; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 分值: 3 | （1）是否遵守相关法律法规和业务管理规定。 （2）项目实施人员、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 （3）已制定的制度是否具有可操作性。 | 每符合一项1分。 | 3
潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 四级指标: 资料管理; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 分值: 1 | 项目相关文件、监督考核、等级评定等资料是否齐全并及时归档。 | 全部归档：1分；存在缺失情况：0.5分；全部未归档：0分。 | 0.5
潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 三级指标: 项目质量可控性; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 分值: 2; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 四级指标: 质量监控; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 分值: 2 | 项目实施单位是否为达到质量标准而采取必要措施，包括制定方案、组织考评检查、事后调查总结等必要的控制措施和手段。 | 全部符合2分，部分符合1分，不符合0分。 | 2
产出 | 30 | 产出数量 | 10 | 完成数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 实际完成率=（实际补助金额/计划补助金额）×100%。 | 实际完成率<60%，得零分；60%≤实际完成率<100%，得分=实际完成率*分值；实际完成率≥100%，满分。 | 10
|  | 产出质量 | 10 | 完成质量 | 10 | 对补助对象认定的准确性 | 5 | 补助的旅游厕所是否符合相关补助标准及政策规定。 | 全部符合：5分；部分符合：按程度1-4分；全部不符合：0分。 | 3
潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 四级指标: 对镇街监督管理的有效性; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 分值: 5 | 相关部门对镇街的监督管理工作是否有效，从以下几个方面判断：监督管理工作档案是否齐全、资料是否完善、监督方式是否切实可行。 | 根据相关部门提供的资料，成效显著：5分；成效一般：按程度1-4分；没有成效：0分。 | 3
|  | 产出时效 | 10 | 完成时效 | 10 | 完成及时率 | 10 | （1）完成时间是指补助对象从申报到补助款项发放整个过程经历的时间段。 （2）完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%。 | 完成及时率≥150%，得零分；100%<完成及时率<150%，得分=满分-（完成及时率-1）*分值；完成及时率≤100%，满分。 | 9
效益 | 30 | 项目效益 | 30 | 社会效益 | 10 | 改善乡村旅游环境 | 5 | 项目实施给游客及附近居民所带来的便利，对乡村旅游环境改善所起到的作用。 | 问卷调查，作用明显：5分；作用一般：按程度1-4分；无作用：0分。 | 5
潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 四级指标: 提升旅游产业公共服务水平; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 分值: 5 | 旅游厕所设备齐全，选址合理，档次明显提高，卫生状况明显改善。 | 全部满足5分；部分满足，视情况1-4分；不满足0分。 | 5
潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 三级指标: 可持续影响; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 分值: 8; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 四级指标: 项目自身运行的可持续性; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 分值: 4 | 是否建立并形成保障项目持续运营发挥效益的长效机制，是否建立管护制度，资金经费得到保障等。 | 全部满足4分，部分满足，视情况1-3分，不满足0分。 | 3
潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 四级指标: 项目效果可持续性; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 分值: 4 | 项目实施后，作用和效果是否可持续。 | 全部满足4分；部分满足，视情况1-3分；不满足0分。 | 4
潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 三级指标: 社会公众满意度; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 分值: 12; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 四级指标: 对项目实施进度的满意度; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 分值: 4 | 受益群众对旅游厕所建设进度的满意度。 | 满意度≥90%：4分；≥80%：3分；≥70%：2分；≥60%：1分；否则0分。 | 4
潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 四级指标: 对项目实施质量的满意度; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 分值: 4 | 受益群众对旅游厕所建设质量的满意度。 | 满意度≥90%：4分；≥80%：3分；≥70%：2分；≥60%：1分；否则0分。 | 4
潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 四级指标: 对项目实施效果的满意度; 潼南区2019年乡村旅游项目绩效评价指标表 分值: 4 | 受益群众对旅游厕所建设起到的作用和效果的满意度。 | 满意度≥90%：4分；≥80%：3分；≥70%：2分；≥60%：1分；否则0分。 | 4
合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 87
Note on K29: 年初申报的厕所是为争取资金