## 评分表2
附件2
重庆市潼南区教育委员会2021年度校园安保项目支出绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 评价内容 | 分值 | 评分方法 | [5 empty] | 得分 | 扣分原因
[6 empty] | 方法归类 | 计算公式
[7 empty] | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1
投入 （18分） | 项目立项（12分） | 项目立项规范性 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 3 | 分级评分法 | 不完善 |  | 较完善 |  | 完善 | 3 |  | 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 3 | 分级评分法 | 不规范 |  | 较规范 |  | 规范 | 3
|  | 绩效目标合理性 |  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 3 | 分级评分法 | 不合理 |  | 较合理 |  | 合理 | 3
|  | 绩效指标明确性 |  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 3 | 分级评分法 | 不明确 |  | 较明确 |  | 明确 | 3
| 资金落实（6分） | 资金到位率 |  | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 3 | 比率分值法 | 指标得分=实际到位资金/计划投入资金×100%*指标分值 |  |  |  |  | 3
|  | 到位及时率 |  | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 3 | 比率分值法 | 指标得分=及时到位资金/应到位资金*100%*指标分值 |  |  |  |  | 3
管理 （18分） | 业务管理（9分） | 管理制度健全性 |  | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 3 | 分级评分法 | 不健全 |  | 较健全 |  | 健全 | 0 | 本次评价，未提供项目监管相关制度
|  | 制度执行有效性 |  | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 3 | 缺（错）项扣分法 | 无效 |  | 较有效 |  | 有效 | 0 | 本次评价，未提供项目监管相关制度及监管记录等资料，无法确定制度执行情况。
|  | 项目质量可控性 |  | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 3 | 是否评分法 | 否 |  |  |  | 是 | 0 | 本次评价，未提供项目监管相关制度及监管记录等资料，无法确定项目质量是否可控。
| 财务管理（9分） | 管理制度健全性 |  | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 3 | 分级评分法 | 不健全 |  | 较健全 |  | 健全 | 1.8 | 本次评价，未提供项目专项资金具体管理办法或细则。
|  | 资金使用合规性 |  | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 3 | 缺（错）项扣分法 | 4处及以上不合规 | 3处不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规 | 1.8 | 支付法律顾问费2万元，新林小学土地租金、青苔、坟基搬迁等遗留问题资金3.6万元。
|  | 财务监控有效性 |  | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 3 | 分级评分法 | 无效 |  | 较有效 |  | 有效 | 1.8 | 支付法律顾问费2万元，新林小学土地租金、青苔、坟基搬迁等遗留问题资金3.6万元。
产出 （20分） | 项目产出（20分） | 实际完成率 |  | 项目实施的实际完成数与计划完成数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 5 | 比率分值法 | 指标得分=项目实际完成数/项目计划完成数*100%*指标分值 |  |  |  |  | 5
|  | 质量达标率 |  | 项目完成的质量达标完成数与实际完成数的比率，用以反映和考核项目完成质量目标的实现程度。 | 5 | 比率分值法 | 指标得分=质量达标完成数/项目实际完成数*100%*指标分值 |  |  |  |  | 5
|  | 完成及时性 |  | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目完成时效目标的实现程度。 | 5 | 分级评分法 | 不及时 |  | 较及时 |  | 及时 | 5
|  | 成本节约率 |  | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。（成本节约率=（1-实际成本/计划成本）*100%） | 5 | 比率分值法 | X<-5% |  | -5%≤X<0 |  | X≥0 | 5
效果 （44分） | 项目效益（44分） | 社会效益 | 增加就业岗位 | 项目实施对项目区域内人员就业的直接或间接影响情况。 | 10 | 分级评分法 | 未增加 |  | 增加较少 |  | 增加较多 | 6 | 根据问卷调查情况，校园保安基本在学校当地聘用，但所需人数较少。
|  |  | 促进学校安全稳定、保障师生在校安全、维护教学秩序 | 项目实施对促进学校安全稳定、保障师生在校安全、维护教学秩序所带来的直接或间接影响情况。 | 10 | 分级评分法 | 不明显 |  | 较明显 |  | 明显 | 6 | 根据问卷调查情况，部分校园保安存在年龄偏大，不够尽责等情况。
|  | 可持续影响 |  | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 10 | 分级评分法 | 期限很短 | 期限较短 | 期限一般 | 期限较长 | 期限长 | 10
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 教师满意度 | 问卷调查、访谈等形式了解目标区域内教师满意度情况。 | 5 | 比率分值法 | 指标得分=满意度调查平均得分/100*100%*指标分值 |  |  |  |  | 4.79 | 满意度95.70% | 总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差
|  |  | 学生满意度 | 问卷调查、访谈等形式了解目标区域内学生满意度情况。 | 5 | 比率分值法 | 指标得分=满意度调查平均得分/100*100%*指标分值 |  |  |  |  | 4.51 | 满意度90.18%
|  |  | 其他满意度 | 问卷调查、访谈等形式了解目标区域内其他满意度情况。 | 4 | 比率分值法 | 指标得分=满意度调查平均得分/100*100%*指标分值 |  |  |  |  | 3.79 | 满意度94.78%
合计 |  |  |  |  | 100 | [6 empty] | 78.49

## 2 (hidden)
附件2
重庆市潼南区教育委员会2021年度校园安保项目支出绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 评价内容 | 分值 | 评分方法 | [5 empty] | 得分 | 扣分原因
[6 empty] | 方法归类 | 计算公式
[7 empty] | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1
投入 （18分） | 项目立项（12分） | 项目立项规范性 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 3 | 分级评分法 | 不完善 |  | 较完善 |  | 完善 | 3 |  | 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 3 | 分级评分法 | 不规范 |  | 较规范 |  | 规范 | 3
|  | 绩效目标合理性 |  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 3 | 分级评分法 | 不合理 |  | 较合理 |  | 合理 | 3
|  | 绩效指标明确性 |  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 3 | 分级评分法 | 不明确 |  | 较明确 |  | 明确 | 3
| 资金落实（6分） | 资金到位率 |  | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 3 | 比率分值法 | 指标得分=实际到位资金/计划投入资金×100%*指标分值 |  |  |  |  | 3
|  | 到位及时率 |  | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 3 | 比率分值法 | 指标得分=及时到位资金/应到位资金*100%*指标分值 |  |  |  |  | 3
管理 （18分） | 业务管理（9分） | 管理制度健全性 |  | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 3 | 分级评分法 | 不健全 |  | 较健全 |  | 健全 | 0 | 本次评价，未提供项目监管相关制度
|  | 制度执行有效性 |  | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 3 | 缺（错）项扣分法 | 无效 |  | 较有效 |  | 有效 | 0 | 本次评价，未提供项目监管相关制度及监管记录等资料，无法确定制度执行情况。
|  | 项目质量可控性 |  | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 3 | 是否评分法 | 否 |  |  |  | 是 | 0 | 本次评价，未提供项目监管相关制度及监管记录等资料，无法确定项目质量是否可控。
| 财务管理（9分） | 管理制度健全性 |  | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 3 | 分级评分法 | 不健全 |  | 较健全 |  | 健全 | 0 | 本次评价，未提供项目专项资金具体管理办法或细则。
|  | 资金使用合规性 |  | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 3 | 缺（错）项扣分法 | 4处及以上不合规 | 3处不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规 | 1.8 | 支付法律顾问费2万元，新林小学土地租金、青苔、坟基搬迁等遗留问题资金3.6万元。
|  | 财务监控有效性 |  | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 3 | 分级评分法 | 无效 |  | 较有效 |  | 有效 | 1.8 | 支付法律顾问费2万元，新林小学土地租金、青苔、坟基搬迁等遗留问题资金3.6万元。
产出 （20分） | 项目产出（20分） | 实际完成率 |  | 项目实施的实际完成数与计划完成数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 5 | 比率分值法 | 指标得分=项目实际完成数/项目计划完成数*100%*指标分值 |  |  |  |  | 5
|  | 质量达标率 |  | 项目完成的质量达标完成数与实际完成数的比率，用以反映和考核项目完成质量目标的实现程度。 | 5 | 比率分值法 | 指标得分=质量达标完成数/项目实际完成数*100%*指标分值 |  |  |  |  | 5
|  | 完成及时性 |  | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目完成时效目标的实现程度。 | 5 | 分级评分法 | 不及时 |  | 较及时 |  | 及时 | 5
|  | 成本节约率 |  | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。（成本节约率=（1-实际成本/计划成本）*100%） | 5 | 比率分值法 | X<-5% |  | -5%≤X<0 |  | X≥0 | 5
效果 （44分） | 项目效益（44分） | 社会效益 | 增加就业人数 | 项目实施对项目区域内人员就业的直接或间接影响情况。 | 10 | 分级评分法 | 未增加 |  | 增加较少 |  | 增加较多 | 6 | 根据问卷调查情况，校园保安基本在学校当地聘用，但人数较少。
|  |  | 促进学校安全稳定、保障师生在校安全、维护教学秩序 | 项目实施对促进学校安全稳定、保障师生在校安全、维护教学秩序所带来的直接或间接影响情况。 | 10 | 分级评分法 | 不明显 |  | 较明显 |  | 明显 | 6 | 根据问卷调查情况，部分校园保安存在年龄偏大，不够尽责等情况。
|  | 可持续影响 |  | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 10 | 分级评分法 | 期限很短 | 期限较短 | 期限一般 | 期限较长 | 期限长 | 10
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 教师满意度 | 问卷调查、访谈等形式了解目标区域内教师满意度情况。 | 5 | 比率分值法 | 指标得分=满意度调查平均得分/100*100%*指标分值 |  |  |  |  | 4.79 | 满意度95.70% | 总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差
|  |  | 学生满意度 | 问卷调查、访谈等形式了解目标区域内学生满意度情况。 | 5 | 比率分值法 | 指标得分=满意度调查平均得分/100*100%*指标分值 |  |  |  |  | 4.51 | 满意度90.18%
|  |  | 其他满意度 | 问卷调查、访谈等形式了解目标区域内其他满意度情况。 | 4 | 比率分值法 | 指标得分=满意度调查平均得分/100*100%*指标分值 |  |  |  |  | 3.79 | 满意度94.78%
合计 |  |  |  |  | 100 | [6 empty] | 76.69
63.6

## 支付 (hidden)
月份 | 国邦 | 忠威 | 新林小学租金 | 法律顾问费 | 合计 | 扣款
1 | 1299179.52 |  |  |  | 1299179.52
2 | 1299179.52 |  |  |  | 1299179.52
3 | 444017.66 |  |  |  | 444017.66 | 861014.02
4 | 1307957.76 |  |  |  | 1307957.76
5 | 1315574.4 |  |  |  | 1315574.4
6 | 853299.37 |  |  | 20780 | 874079.37 | 905338.48
7 | 1312637.85 |  |  |  | 1312637.85
8 | 1315161.3 |  |  |  | 1315161.3
9 | 546050.65 |  | 36000 |  | 582050.65 | 790079.6
10 | 1339066.8 |  |  |  | 1339066.8
11 | 1347876.45 |  |  |  | 1347876.45
12 | 1446721.02 | 212407.88 |  |  | 1659128.9
合计 | 13826722.3 | 212407.88 | 36000 | 20780 | 14095910.18 | 2556432.1 | 16652342.28
19380000
0.85925