# 内 容 摘 要

# 一、基本情况

根据《中共中央组织部财政部农业农村部关于坚持和加强农村基层党组织领导扶持壮大村级集体经济的通知》（中组发【2018】18号）、《中共重庆市委组织部重庆市财政局重庆市农业农村委关于使用中央财政资金扶持壮大村级集体经济的通知》（渝委组【2019】56号）等文件要求，潼南区从2019年开始纳入扶持范围。截止2021年底，潼南区共获批中央资金扶持村级集体经济项目54个，每年18个，累计获得中央扶持资金2700万元。

## （一）项目资金申报及批复情况

根据《重庆市财政局关于提前下达2020年农村综合改革转移支付预算的通知》（渝财农【2019】143号）、《重庆市财政局关于提前下达2021年农村综合改革转移支付预算的通知》（渝财农【2020】137号）等文件要求，按照村（社区）申报、镇（街）初审、部门审查研究、区政府同意的程序，确定54个村级集体经济发展项目，由区财政局向区农业农村委员会分年度下达中央扶持村级集体经济发展资金预算指标，区农业农村委员会结合实际情况下达项目建设任务。

## （二）项目绩效目标

1、产出指标

数量指标：扶持村级集体经济发展村（社区）数54个。

质量指标：项目验收合格率100%。

时效指标：及时完成项目建设任务。

成本指标：对纳入补助范围的村（社区），中央财政一次性补助50万元/村（社区）。

2、效益指标

经济效益指标：增加项目村集体经济收入。

社会效益指标：增强项目村基层党组织凝聚力；带动农民务工，提高项目区农民收入。

3、满意度指标

社会公众或服务对象满意度指标：满意度≥90%。

# 二、项目评价结论

## （一）总体评价情况

总体上看，该项目立项依据充分，立项程序较规范，绩效目标合理、明确，资金到位及时、使用规范。通过项目的实施，一定程度增加了项目村（社区）集体经济收入，较明显地增强了项目村（社区）基层党组织凝聚力，同时增加了较多农民工务工岗位，带动当地农民务工，提高了项目区务工农民和贫困户收入，取得了较好的经济效益和社会效益。但评价中发现，部分村（社区）存在项目可行性研究不够充分、立项或实施内容变更程序不规范、民主决策和民主监督执行不够到位、项目经济效益不明显等问题。

## （二）项目绩效评价得分情况

本次绩效评价得分84.28分，评价结果为“良”。

# 三、存在的问题

1、部分项目可行性研究不够充分，致实施内容变更的项目占比较高。

本次评价抽查的项目中，实施具体内容有变更的项目7个，占抽查项目数比例近30%，分别为普莲村、吉家村、五里社区、普陀村、桥坝村、金山村、金龟村。

2、部分项目实施内容变更程序不规范。

普莲村项目施工方私自变更实施内容，未按程序报批；吉家村项目完工验收时间2022年5月，申请变更时间为2022年6月；五里社区项目完工时间2021年6月，申请变更时间2021年9月；普陀村原发展球改茹失败，于2021年3月租地40余亩改种小米辣，未按程序报批；金龟村项目建设任务为新建养蚕房，实际大蚕房为新建，小蚕房为老办公室改造，建设内容变更未报批。

3、部分项目立项或变更民主决策和民主监督执行不到位。

石庙村、水桥村、管店村、普陀村、桥坝村、金山村、古家村项目实施内容、立项或变更情况均未公示；普陀村项目立项和变更均未经村民或村民代表大会表决。

- 部分项目未制订绩效目标或绩效指标不明确。

普陀村、桥坝村、金山村的项目实施方案未明确绩效目标；狮桥村、童家村项目实施方案未明确完成时效；水桥村、五里社区、管店村、古家村、金龟村未提供项目实施方案。

- 部分项目完成不够及时。

禄沟村、普莲村、吉家村、石马村、板仓村、五里社区、桥坝村、金山村、天台村、横房村实施的项目实际完成时间较实施方案预定完成时间均有不同程度滞后；百花村半夏栽种和鸡鸭鹅养殖内容至今未实施。

- 项目档案管理不规范。

部分村（社区）提供的项目资料较零散，较多项目的资料不齐全。普陀村、桥坝村、金山村、古家村、金龟村实施项目，较多资料缺失。

- 部分村（社区）项目经济效益不明显。

狮桥村花椒房项目于2021年出租并收取租金，2022年始因为承包商花椒收成下滑停止租用，目前闲置。童家村辣椒种植项目第一年因病虫害（管理不善）、人工成本高（前期市场调查了解不充分）收成不佳，已停止种植；收割机以及拖拉机2021年9月开始陆续出租，但因农作物收割时间限制、道路崎岖等原因，出租效益不佳。板仓村2020年种植辣椒，因病虫害（管理不善）以及市场价格、销路的影响收入甚微（2021年仅收入2万元左右），后改种花椒，但2021年花椒收入只有6万元左右，柠檬园因病虫害也仅收入约6000元。普陀村原发展球改茹失败，于2021年3月租地40余亩种植小米辣，但因土壤不适合种植辣椒，加之疫情影响，收入甚微；2021年11月流转100亩土地种植佛手，目前暂无收入。金盆社区大棚建成后出租用于三角梅培养，但因三角梅销量不畅，致大棚后续出租收益也受到影响。

# 四、相关措施建议

1、强化集体经济“三资管理”，认真执行集体决策和民主监督制度。

村（社区）作为中央扶持村级集体经济发展项目实施主体，应认真落实集体决策、生产管理、民主监督等各项制度，强化集体经济“三资管理”。集体经济组织的资产、经营、收益等重大事项和情况，须按规则及时广泛公开，接受各方监督。镇街应适时督促指导扶持村（社区）认真执行集体决策和民主监督制度，确保制度落到实处。

2、强化责任落实，加强扶持资金项目实施监管。

加强对发展指导员和区级结对联系部门的监督约束，督促他们指导镇街、村（社区）精心组织实施中央资金扶持项目。各镇街作为集体经济项目的监管主体，应进一步加大项目调研检查、跟踪督导力度，及时发现问题，纠正工作偏差。一是村（社区）进行扶持项目可行性论证时，帮助其理清发展思路，认真指导并审阅把关扶持项目实施方案。二是扶持项目变更，须会同扶持村（社区）反复研讨、慎重决策。对确需变更的，认真指导制定方案，按规则和程序作出决策和申报，做到不缺位、不越位。三是抓好扶持项目的组织实施，及时督促检查扶持项目实施情况，建立项目实施中的管理和监督机制，及时协调解决具体困难和问题，确保项目积极稳妥推进。四是督促指导扶持村（社区）及时收集项目立项、申报、实施、验收等阶段必要的文件、图片及资料，及时整理、立卷归档和妥善保存。

3、加强扶持项目实施方案评估论证，加大种植、养殖项目的培训力度。

区农业农村委员会作为中央扶持村级集体经济发展资金项目的主管部门，一是应加强对镇街申报的项目实施方案进行评估论证，指导镇街、村（社区）理清项目思路、优化发展路径，规范决策程序、完善基本内容，提高项目的科学性和可操作性。二是对扶持的种植、养殖项目，应安排骨干力量加强培训指导，为项目实施提供技术支撑，提高集体经济组织生产能力和水平。

目  录

一、基本情况	1

（一）项目资金申报及批复情况	1

（二）项目绩效目标	2

二、评价工作开展情况	2

（一）评价目的	2

（二）评价步骤及方法	3

（三）现场评价抽样选点情况	3

三、项目评价结论	4

（一）总体评价情况	4

（二）项目绩效评价得分情况	4

四、绩效分析	5

（一）投入	5

1、项目立项	5

2、资金落实	7

（二）管理	7

1、业务管理	7

2、财务管理	8

（三）产出	9

1、实际完成率	9

2、质量达标率	10

3、完成及时性	10

4、成本节约率	10

（四）效益	10

1、经济效益	11

2、社会效益	11

3、社会公众或服务对象满意度	11

五、存在的问题	12

六、相关措施建议	14

# 重庆市潼南区农业农村委员会

# 2019-2021年中央扶持村级集体经济发展项目支出

# 绩效评价报告

川金来绩字【2022】    号

重庆市潼南区财政局：

我们接受委托，对重庆市潼南区农业农村委员会2019-2021年中央扶持村级集体经济发展项目支出开展第三方独立绩效评价，现将评价情况报告如下：

# 一、基本情况

根据《中共中央组织部财政部农业农村部关于坚持和加强农村基层党组织领导扶持壮大村级集体经济的通知》（中组发【2018】18号）、《中共重庆市委组织部重庆市财政局重庆市农业农村委关于使用中央财政资金扶持壮大村级集体经济的通知》（渝委组【2019】56号）等文件要求，潼南区从2019年开始纳入扶持范围。截止2021年底，潼南区共获批中央资金扶持村级集体经济项目54个，每年18个，累计获得中央扶持资金2700万元。

## （一）项目资金申报及批复情况

根据《重庆市财政局关于提前下达2020年农村综合改革转移支付预算的通知》（渝财农【2019】143号）、《重庆市财政局关于提前下达2021年农村综合改革转移支付预算的通知》（渝财农【2020】137号）等文件要求，按照村（社区）申报、镇（街）初审、部门审查研究、区政府同意的程序，确定54个村级集体经济发展项目，由区财政局向区农业农村委员会分年度下达中央扶持村级集体经济发展资金预算指标，区农业农村委员会结合实际情况下达项目建设任务。

## （二）项目绩效目标

1、产出指标

数量指标：扶持村级集体经济发展村（社区）数54个。

质量指标：项目验收合格率100%。

时效指标：及时完成项目建设任务。

成本指标：对纳入补助范围的村（社区），中央财政一次性补助50万元/村（社区）。

2、效益指标

经济效益指标：增加项目村集体经济收入。

社会效益指标：增强项目村基层党组织凝聚力；带动农民务工，提高项目区农民收入。

3、满意度指标

社会公众或服务对象满意度指标：满意度≥90%。

# 二、评价工作开展情况

## （一）评价目的

按照投入、管理、产出、效果四类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制、调整支出结构相关建议，为以后年度预算编制提供参考依据，促进资金使用绩效提高。

## （二）评价步骤及方法

根据《重庆市财政局关于印发<重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）>的通知》（渝财绩【2019】19号）文件要求，四川金来会计师事务所有限责任公司组成评价工作组，按照前期准备、单位自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等多种评价方法，组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，深入到部分项目点，实地查看项目申报、实施及运行情况，与相关利益群体座谈、面访，收集相关数据资料。通过汇总整理，结合项目绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

## （三）现场评价抽样选点情况

本次绩效评价选取项目实施涉及镇（街）中7个乡镇共24个行政村（社区）开展项目现场评价，并对各村（社区）与该项目相关的受益群体随机进行走访和问卷调查，并将问卷调查统计结果作为绩效评分的一项重要内容。走访和问卷调查涉及的行政村（社区）分别为：古溪镇禄沟村、普莲村、狮桥村；米心镇高坎村、吉家村、童家村；花岩镇石马村、石庙村、水桥村；双江镇板仓村、管店村、五里社区；塘坝镇普陀村、桥坝村、金山村、古家村、金龟村；卧佛镇天台村、横房村、百花村；柏梓镇郭坡村、哑河村、金盆社区、中渡社区。所选取的项目涉及2019-2021年各年度，含已完成或正在实施、实施内容无变更或有变更的项目。

# 三、项目评价结论

## （一）总体评价情况

总体上看，该项目立项依据充分，立项程序较规范，绩效目标合理、明确，资金到位及时、使用规范。通过项目的实施，一定程度增加了项目村（社区）集体经济收入，较明显地增强了项目村（社区）基层党组织凝聚力，同时增加了较多农民工务工岗位，带动当地农民务工，提高了项目区务工农民和贫困户收入，取得了较好的经济效益和社会效益。但评价中发现，部分村（社区）存在项目可行性研究不够充分、立项或实施内容变更程序不规范、民主决策和民主监督执行不够到位、项目经济效益不明显等问题。

## （二）项目绩效评价得分情况

本次绩效评价得分84.28分，评价结果为“良”。评分情况见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 （18分） | 项目立项（12分） | 项目立项规范性 | 立项依据充分性 | 3 | 分级评分法 | 3.00 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 分级评分法 | 2.10 |
|  |  | 绩效目标合理性 |  | 3 | 分级评分法 | 2.38 |
|  |  | 绩效指标明确性 |  | 3 | 分级评分法 | 2.13 |
|  | 资金落实 （6分） | 资金到位率 |  | 3 | 比率分值法 | 3.00 |
|  |  | 到位及时率 |  | 3 | 比率分值法 | 3.00 |
| 管理 （18分） | 业务管理 （9分） | 管理制度健全性 |  | 3 | 分级评分法 | 2.65 |
|  |  | 制度执行有效性 |  | 3 | 缺（错）项扣分法 | 2.58 |
|  |  | 项目质量可控性 |  | 3 | 是否评分法 | 3.00 |
|  | 财务管理 （9分） | 管理制度健全性 |  | 3 | 分级评分法 | 3.00 |
|  |  | 资金使用合规性 |  | 3 | 缺（错）项扣分法 | 2.78 |
|  |  | 财务监控有效性 |  | 3 | 分级评分法 | 3.00 |
| 产出 （20分） | 项目产出（20分） | 实际完成率 |  | 5 | 比率分值法 | 4.24 |
|  |  | 质量达标率 |  | 5 | 比率分值法 | 4.72 |
|  |  | 完成及时性 |  | 5 | 分级评分法 | 2.58 |
|  |  | 成本节约率 |  | 5 | 比率分值法 | 5.00 |
| 效果 （44分） | 项目效益（44分） | 经济效益 | 增加项目区村集体收入 | 10 | 分级评分法 | 6.67 |
|  |  | 社会效益 | 增强项目村基层党组织凝聚力 | 10 | 分级评分法 | 8.00 |
|  |  |  | 带动农民务工，提高项目区农民收入 | 10 | 分级评分法 | 8.00 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 项目区农民满意度 | 5 | 比率分值法 | 4.42 |
|  |  |  | 项目区基层干部满意度 | 5 | 比率分值法 | 4.31 |
|  |  |  | 其他对象满意度 | 4 | 比率分值法 | 3.72 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  | 84.28 |

注：除满意度指标根据满意度调查统计结果计算得分外，上表中各指标得分均为本次评价抽查的24个村（社区）实施的具体项目的平均得分。

# 四、绩效分析

## （一）投入

该类指标满分18分，评价得分15.61分。

### 1、项目立项

- 立项依据充分性

项目立项依据为《重庆市财政局关于提前下达2020年农村综合改革转移支付预算的通知》（渝财农【2019】143号）、《重庆市财政局关于提前下达2021年农村综合改革转移支付预算的通知》（渝财农【2020】137号）等文件。

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项依据充分且符合村级集体经济发展实际。

该四级指标满分3分，评价得分3分。

（2）立项程序规范性

按照村（社区）申报、镇（街）初审、部门审查研究、区政府同意的程序，确定54个村级集体经济发展项目，由区财政局向区农业农村委员会分年度下达中央扶持村级集体经济发展资金预算指标，区农业农村委员会结合实际情况下达项目建设任务。

项目申请、设立过程符合相关要求，但部分村（社区）在具体实施项目和实施内容过程中，存在可行性研究不够充分、项目变更程序不规范、民主决策和民主监督执行不够到位等情况。

该四级指标满分3分，评价得分2.10分。

（3）绩效目标合理性

项目绩效目标根据《重庆市财政局关于下达2019年农村综合改革转移支付资金预算的通知》（渝财农【2019】58号），并结合潼南区实际情况设定。

目标设定依据充分，符合客观实际，但部分村（社区）具体项目实施方案中绩效目标存在不明确情况。

该三级指标满分3分，评价得分2.38分。

（4）绩效指标明确性

项目依据绩效目标设定的产出指标和效益指标清晰、细化、可衡量，但部分村（社区）具体项目实施方案中未设定绩效指标或设定指标不明确。

该三级指标满分3分，评价得分2.13分。

### 2、资金落实

（1）资金到位率

截止评价日，项目资金预算2700万元，实际到位资金2700万元，资金到位率100%。

该三级指标满分3分，评价得分3分。

（2）到位及时率

潼南区54个村级集体经济发展项目，每年18个项目，由区财政局向区农业农村委员会按年度下达项目资金预算指标，每年900万元，再由区农业农村委员会结合实际情况下达项目建设任务。查阅区财政资金预算下达文件，2019-2021年项目资金预算均及时下达至区农业农村委员会。

该三级指标满分3分，评价得分3分。

## （二）管理

该类指标满分18分，评价得分17.01分。

### 1、业务管理

（1）管理制度健全性

本次评价，发现项目实施村（社区）业务管理制度较为健全，但部分村（社区）未制订项目有关的管理制度。

该三级指标满分3分，评价得分2.65分。

（2）制度执行有效性

本次评价，发现部分村（社区）有关管理制度未得到有效执行、具体项目实施不符合相关管理规定的情况，如：禄沟村未按入股协议及时收取分红；普莲村施工方私自变更实施内容，未按程序报批；吉家村、五里社区项目实施内容变更，但在完工后才申请变更；石庙村、管店村、古家村项目有关情况未公示；普陀村无项目有关公示资料、项目立项和变更未经村民或村民代表大会表决通过、原发展球改茹项目失败后，于2021年3月租地40余亩种植小米辣，未按程序申请变更。

该三级指标满分3分，评价得分2.58分。

（3）项目质量可控性

本次评价，发现项目实施村（社区）为达到项目质量要求基本采取了必需的措施，项目质量可控。

该三级指标满分3分，评价得分3分。

### 2、财务管理

（1）管理制度健全性

本次评价，发现项目实施村（社区）均建立了集体经济“三资”管理制度及项目相关财务管理制度等，财务管理制度健全。

该三级指标满分3分，评价得分3分。

（2）资金使用合规性

项目资金主要用于各村（社区）实施的具体项目建设，评价中未发现虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支的情况，但存在个别不规范情况，如：古溪镇禄沟村入股禄航公司、群波生猪养殖场，两笔投资款均转入自然人账户，且未注明款项用途；塘坝镇桥坝村、金山村入股自然人设立的重庆桥坝建筑工程有限公司，未完善有关投资入股手续。

该三级指标满分3分，评价得分2.78分。

（3）财务监控有效性

本次评价，发现项目实施村（社区）为保障资金的安全、规范运行基本采取了必要的监控措施，财务监控有效。

该三级指标满分3分，评价得分3分。

## （三）产出

该类指标满分20分，评价得分16.54分。

### 1、实际完成率

项目数量指标为扶持村级集体经济发展村（社区）数54个，项目资金预算及建设任务均已下达。根据区农业农村委员会提供的项目台账，截止评价日，尚有11个村（社区）项目正在实施或暂未实施，其中：暂未实施项目1个（龙形镇水口社区）；正在实施项目10个。本次评价抽查的村（社区）实施项目中，普莲村项目施工方私自变更实施内容，实际内容与方案不符；吉家村项目实施方案中新建围栏650米，实际479米；水桥村实施方案中新建周转台3个，实际完成2个；五里社区实施方案中生产便道为850米，实际810.80米；普陀村未提供无验收资料，无法确定完成情况；百花村未实施半夏栽种和鸡鸭鹅养殖内容；天台村入股芳平养殖场12万元，因被投资方资金链断裂投资中断未完成。

该三级指标满分5分，评价得分4.24分。

### 2、质量达标率

根据区农业农村委员会提供的项目台账，截止评价日，已完成验收的项目35个，其中䘵沟村已验收入股群波养殖场项目，入股霓秋农业有限公司项目已完成尚未验收；尚未验收项目19个，其中：已完成尚未验收的项目8个，正在实施项目 10个，暂未实施项目1个（龙形镇水口社区）。本次评价抽查的村（社区）实施项目中，普陀村未提供验收资料，无法确定完成质量情况；天台村入股芳平养殖场12万元，因被投资方资金链断裂投资中断未完成。

该三级指标满分5分，评价得分4.72分。

### 3、完成及时性

本次评价，发现项目完成时间晚于实施方案完成时效的项目10个，因未提供实施方案或实施方案未制订时效指标或未提供完工及验收资料等原因，无法确定完成及时性的项目7个。

该三级指标满分5分，评价得分2.58分。

### 4、成本节约率

对纳入补助范围的行政村（社区），中央财政对每村（社区）一次性补助资金标准为50万元，实际补助每村（社区）50万元，与补助标准一致。本次评价抽查的村（社区）实施项目中，也未发现实际补助金额与补助标准不一致的情况。

该三级指标满分5分，评价得分5分。

## （四）效益

该类指标满分44分，评价得分35.12分。

### 1、经济效益

潼南区54村（社区）受到中央扶持村级集体经济发展资金扶持以来，建设完工并通过验收的项目收益已全部转入村级账户，增收效果较明显，有效增强了村级自我保障和服务群众的能力。2021年，54个村（社区）项目经营收入2149.30万元，实现净收益97.33万元，其中，17个村（社区）进行了收益分红，共计39.70万元，平均每村（社区）分红2.34万元。但是，部分项目抵御风险能力不强，受产业发展周期、市场波动或自然灾害的影响较大，目前无收益或收益甚微，如：柑橘、佛手等经果、中药材种植项目。

该三级指标满分10分，设增加项目区村集体收入一个四级指标，评价得分6.67分。

### 2、社会效益

从项目立项到完成阶段，以及项目后续监督管理，基层党组织全程把关和参与，较明显地增强项目村基层党组织的凝聚力和战斗力。各村（社区）项目建设完成后，增加了较多的农民务工就业岗位，较好地促进了农民群众劳动就业，对增加农民特别是贫困户收入起到了较好的促进作用，同时也带动了部分特色农业产业的发展，社会效益较明显。

该三级指标满分20分，设增强项目村基层党组织凝聚力、带动农民务工，提高项目区农民收入二个四级指标，评价得分16分。

### 3、社会公众或服务对象满意度

本次评价，我们对区农业农村委员会部分工作人员、项目实施涉及镇街工作人员、24个项目实施行政村（社区）基层干部及农民随机进行走访和问卷调查，发放满意度调查问卷250份，收回250份，有效250份。统计结果表明，受益对象总体满意度为88.20%，其中：项目区农民满意度为88.35%，项目区基层干部满意度为86.18%、其他对象满意度为92.90%。

该三级指标满分14分，设项目区农民满意度、项目区基层干部满意度、其他对象满意度三个四级指标，评价得分12.45分。

# 五、存在的问题

1、部分项目可行性研究不够充分，致实施内容变更的项目占比较高。

本次评价抽查的项目中，实施具体内容有变更的项目7个，占抽查项目数比例近30%，分别为普莲村、吉家村、五里社区、普陀村、桥坝村、金山村、金龟村。

2、部分项目实施内容变更程序不规范。

普莲村项目施工方私自变更实施内容，未按程序报批；吉家村项目完工验收时间2022年5月，申请变更时间为2022年6月；五里社区项目完工时间2021年6月，申请变更时间2021年9月；普陀村原发展球改茹失败，于2021年3月租地40余亩改种小米辣，未按程序报批；金龟村项目建设任务为新建养蚕房，实际大蚕房为新建，小蚕房为老办公室改造，建设内容变更未报批。

3、部分项目立项或变更民主决策和民主监督执行不到位。

石庙村、水桥村、管店村、普陀村、桥坝村、金山村、古家村项目实施内容、立项或变更情况均未公示；普陀村项目立项和变更均未经村民或村民代表大会表决。

- 部分项目未制订绩效目标或绩效指标不明确。

普陀村、桥坝村、金山村的项目实施方案未明确绩效目标；狮桥村、童家村项目实施方案未明确完成时效；水桥村、五里社区、管店村、古家村、金龟村未提供项目实施方案。

- 部分项目完成不够及时。

禄沟村、普莲村、吉家村、石马村、板仓村、五里社区、桥坝村、金山村、天台村、横房村实施的项目实际完成时间较实施方案预定完成时间均有不同程度滞后；百花村半夏栽种和鸡鸭鹅养殖内容至今未实施。

- 项目档案管理不规范。

部分村（社区）提供的项目资料较零散，较多项目的资料不齐全。普陀村、桥坝村、金山村、古家村、金龟村实施项目，较多资料缺失。

- 部分村（社区）项目经济效益不明显。

狮桥村花椒房项目于2021年出租并收取租金，2022年始因为承包商花椒收成下滑停止租用，目前闲置。童家村辣椒种植项目第一年因病虫害（管理不善）、人工成本高（前期市场调查了解不充分）收成不佳，已停止种植；收割机以及拖拉机2021年9月开始陆续出租，但因农作物收割时间限制、道路崎岖等原因，出租效益不佳。板仓村2020年种植辣椒，因病虫害（管理不善）以及市场价格、销路的影响收入甚微（2021年仅收入2万元左右），后改种花椒，但2021年花椒收入只有6万元左右，柠檬园因病虫害也仅收入约6000元。普陀村原发展球改茹失败，于2021年3月租地40余亩种植小米辣，但因土壤不适合种植辣椒，加之疫情影响，收入甚微；2021年11月流转100亩土地种植佛手，目前暂无收入。金盆社区大棚建成后出租用于三角梅培养，但因三角梅销量不畅，致大棚后续出租收益也受到影响。

# 六、相关措施建议

1、强化集体经济“三资管理”，认真执行集体决策和民主监督制度。

村（社区）作为中央扶持村级集体经济发展项目实施主体，应认真落实集体决策、生产管理、民主监督等各项制度，强化集体经济“三资管理”。集体经济组织的资产、经营、收益等重大事项和情况，须按规则及时广泛公开，接受各方监督。镇街应适时督促指导扶持村（社区）认真执行集体决策和民主监督制度，确保制度落到实处。

2、强化责任落实，加强扶持资金项目实施监管。

加强对发展指导员和区级结对联系部门的监督约束，督促他们指导镇街、村（社区）精心组织实施中央资金扶持项目。各镇街作为集体经济项目的监管主体，应进一步加大项目调研检查、跟踪督导力度，及时发现问题，纠正工作偏差。一是村（社区）进行扶持项目可行性论证时，帮助其理清发展思路，认真指导并审阅把关扶持项目实施方案。二是扶持项目变更，须会同扶持村（社区）反复研讨、慎重决策。对确需变更的，认真指导制定方案，按规则和程序作出决策和申报，做到不缺位、不越位。三是抓好扶持项目的组织实施，及时督促检查扶持项目实施情况，建立项目实施中的管理和监督机制，及时协调解决具体困难和问题，确保项目积极稳妥推进。四是督促指导扶持村（社区）及时收集项目立项、申报、实施、验收等阶段必要的文件、图片及资料，及时整理、立卷归档和妥善保存。

3、加强扶持项目实施方案评估论证，加大种植、养殖项目的培训力度。

区农业农村委员会作为中央扶持村级集体经济发展资金项目的主管部门，一是应加强对镇街申报的项目实施方案进行评估论证，指导镇街、村（社区）理清项目思路、优化发展路径，规范决策程序、完善基本内容，提高项目的科学性和可操作性。二是对扶持的种植、养殖项目，应安排骨干力量加强培训指导，为项目实施提供技术支撑，提高集体经济组织生产能力和水平。

附件：

1：《受益群体满意度调查分析》

2：《重庆市潼南区农业农村委员会2019-2021年中央扶持村级集体经济发展项目支出绩效评价指标评分表》

2-1：《重庆市潼南区农业农村委员会2019-2021年中央扶持村级集体经济发展项目支出绩效评价扣分情况明细表》

四川金来会计师事务所有限责任公司

中国•成都

报告日期：2022年  月   日

附件1

受益群体满意度调查分析

评价期间，评价组对重庆市潼南区农业农村委员会部分工作人员、项目实施涉及7个镇街工作人员、24个项目实施行政村（社区）基层干部及农民随机进行走访和问卷调查，并将问卷调查统计结果作为绩效评分的一项重要内容。走访和问卷调查涉及的行政村（社区）分别为：古溪镇禄沟村、普莲村、狮桥村；米心镇高坎村、吉家村、童家村；花岩镇石马村、石庙村、水桥村；双江镇板仓村、管店村、五里社区；塘坝镇普陀村、桥坝村、金山村、古家村、金龟村；卧佛镇天台村、横房村、百花村；柏梓镇郭坡村、哑河村、金盆社区、中渡社区。所选取的项目涉及2019-2021年各年度，含已完成或正在实施、实施内容无变更或有变更的项目。

本次评价发放满意度调查问卷250份，收回250份，有效250份。统计结果表明，项目民主决策执行情况的满意度较高，为96.30%，其余方面满意度均在80%-90%之间，具体情况如下：

- 从项目知晓度上看，知晓率88.51%。

- 在目前的运转或经营情况方面，满意度为83.90%。其中：选择大部分或全部项目正常运转或经营的193人，占比77.20%；选择50%左右项目正常运转或经营的53人，占比21.20%。

- 在项目的实施对壮大各村（社区）或您村（社区）集体经济的作用方面，满意度为87.60%，其中：选择作用较大或很大的220人，占比88.00%。

- 在项目实施的必要性方面，满意度为87.40%，其中：选择基本符合或非常符合当前各村（社区）或您村（社区）集体经济发展的实际需要的216人，占比86.40%。

- 在项目民主决策原则执行情况方面，满意度为96.30%，其中：选择经两委集体研究并经村（社区）村（居）民大会或村（居）民代表大会表决通过的227人，占比90.80%；选择两委集体研究决定，但未经村（社区）村（居）民大会或村（居）民代表大会表决通过的23人，占比9.20%。

- 在对项目实施的总体情况方面，满意度为88.70%，其中选择满意或非常满意的225人，占比90.00%。

- 在项目管理的规范性、高效性方面，满意度为84.90%，其中选择满意或非常满意的194人，占比77.60%。

- 农民满意度为88.35%，基层干部满意度为86.18%、其他对象满意度为92.90%。