## 评分表（原表） (hidden)
附件2
潼南区2019-2021年中央扶持村级集体经济发展项目支出绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 评价内容 | 分值 | 评分方法 | [5 empty] | 得分 | 扣分原因 | 备注
[6 empty] | 方法归类 | 计算公式
[7 empty] | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1
决策 （20分） | 项目立项（6分） | 立项依据充分性 |  | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 3 | 分级评分法 | 不完善 |  | 较完善 |  | 完善 | 3 | 扣分原因明细见附件2-1 | 各村（社区）实施的具体项目按本表评分方法评分，然后以平均得分做为各指标评价得分。 | 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
|  | 立项程序规范性 |  | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 3 | 分级评分法 | 不规范 |  | 较规范 |  | 规范 | 2.1
| 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 |  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 3 | 分级评分法 | 不合理 |  | 较合理 |  | 合理 | 2.38
|  | 绩效指标明确性 |  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 3 | 分级评分法 | 不明确 |  | 较明确 |  | 明确 | 2.13
| 资金投入（8分） | 预算编制科学性 |  | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 4 | 是否评分法 | 否 |  |  |  | 是 | 4
|  | 资金分配合理性 |  | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 4 | 是否评分法 | 否 |  |  |  | 是 | 4 |  |  | 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
过程 （15分） | 资金管理（9分） | 资金到位率 |  | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 3 | 比率分值法 | 指标得分=实际到位资金/预算资金×100%*指标分值 |  |  |  |  | 3
|  | 预算执行率 |  | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 3 | 比率分值法 | 指标得分=预算执行金额/预算批复金额*100%*指标分值 |  |  |  |  | 2.48
|  | 资金使用合规性 |  | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 3 | 缺（错）项扣分法 | 4处及以上不合规 | 3处不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规 | 2.78
| 组织实施（6分） | 管理制度健全性 |  | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 3 | 分级评分法 | 不健全 |  | 较健全 |  | 健全 | 2.65
|  | 制度执行有效性 |  | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 3 | 缺（错）项扣分法 | 4处及以上不合规 | 3处不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规 | 2.58
产出 （20分） | 完成数量（5分） | 实际完成率 |  | 项目实施的实际完成数与计划完成数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 5 | 比率分值法 | 指标得分=项目实际完成数/项目计划完成数*100%*指标分值 |  |  |  |  | 4.24
| 完成质量（5分） | 质量达标率 |  | 项目完成的质量达标完成数与实际完成数的比率，用以反映和考核项目完成质量目标的实现程度。 | 5 | 比率分值法 | 指标得分=质量达标完成数/项目实际完成数*100%*指标分值 |  |  |  |  | 4.72
| 完成时效（5分） | 完成及时性 |  | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目完成时效目标的实现程度。 | 5 | 分级评分法 | 不及时 |  | 较及时 |  | 及时 | 2.58
| 完成成本（5分） | 成本节约率 |  | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。（成本节约率=（1-实际成本/计划成本）*100%） | 5 | 比率分值法 | X<-5% |  | -5%≤X<0 |  | X≥0 | 5
效益 （45分） | 项目效益（45分） | 经济效益 | 增加项目区村集体收入 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 10 | 分级评分法 | 未增加 | 增加较少 | 增加一般 | 增强较明显 | 明显增加 | 6.67
|  | 社会效益 | 增强项目村基层党组织凝聚力 | 项目实施对项目村基层党组织凝聚力所带来的直接或间接影响情况。 | 10 | 分级评分法 | 未增强 | 增强较小 | 增强一般 | 增强较明显 | 明显增强 | 8
|  |  | 带动农民务工，提高项目区农民收入 | 项目实施带动项目村农民务工，提高项目区农民收入的直接或间接影响情况。 | 10 | 分级评分法 | 未提高 | 提高较少 | 提高一般 | 提高较明显 | 明显提高 | 8
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 项目区农民满意度 | 项目区农民对项目实施效果的满意程度。 | 5 | 比率分值法 | 指标得分=满意度调查平均得分/100*100%*指标分值 |  |  |  |  | 4.42 |  | 按满意度调查情况统计结果计算得分 | 总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差
|  |  | 项目区基层干部满意度 | 项目区基层干部对项目实施效果的满意程度。 | 5 | 比率分值法 | 指标得分=满意度调查平均得分/100*100%*指标分值 |  |  |  |  | 4.31
|  |  | 其他对象满意度 | 其他受益对象对项目实施效果的满意程度。 | 5 | 比率分值法 | 指标得分=满意度调查平均得分/100*100%*指标分值 |  |  |  |  | 4.65
合计 |  |  |  |  | 100 | [6 empty] | 83.69
70.31
0.89143

## 评分表 (村) (2) (hidden)
指标 | 普莲村 | 吉家村 | 石庙村 | 水桥村 | 五里社区 | 管店村 | 普陀村 | 桥坝村 | 金山村 | 古家村 | 金龟村 | 金盆社区
立项程序规范性 | 施工方私自变更实施内容，未按程序报批。 | 方案编制2020.5，验收2022.5，申请变更2022.6 | 项目有关情况未公示 | 项目有关情况未公示 | 2021.3签订施工合同，2021.6完工，2021.9请示变更，2021.10镇委会审议 | 项目有关情况未公示，无立项有关会议记录。 | 1、项目立项和变更未经村民或村民代表大会表决通过。2、原发展球改茹失败，于2021.3租地40余亩种植小米辣，未按程序变更。3、无项目公示资料。 | 项目立项及变更情况均未公示 | 项目立项及变更情况均未公示 | 项目立项情况未公示 | 小蚕房为老办公室改造，变更项目建设内容未报批。 | 2020.5.20居民代表、两委成员会项目立项研究时同时确定施工方
指标 | 普陀村 | 桥坝村 | 金山村 | 古家村 | 金龟村
绩效目标合理性 | 实施方案未明确绩效目标 | 实施方案未明确绩效目标 | 实施方案未明确绩效目标 | 未提供实施方案 | 未提供实施方案
指标 | 狮桥村 | 童家村 | 水桥村 | 五里社区 | 管店村 | 普陀村 | 桥坝村 | 金山村 | 古家村 | 金龟村
绩效指标明确性 | 方案中无完成时效指标 | 方案上无时效指标 | 未提供方案，无法确定时效指标 | 未提供方案，无法确定时效指标 | 未提供方案，无法确定时效指标 | 实施方案未明确绩效指标 | 实施方案未明确绩效指标 | 实施方案未明确绩效指标 | 未提供实施方案 | 未提供实施方案
指标 | 童家村 | 水桥村 | 普陀村 | 古家村 | 天台村 | 百花村 | 金盆社区 | 中渡社区
预算执行率 | 支付金额20万元 | 已付46.26万元 | 只支付了19万元 | 已支付30万元 | 支付38万元 | 支付金额0 | 支付42万元 | 支付46.98万元
指标 | 禄沟村 | 普莲村 | 狮桥村 | 吉家村
资金使用合规性 | 2笔投资款均打个人账户，且未注明是投资入股款 | 未提供资金使用票据和用途资料 | 重庆桥坝建筑工程有限公司股东为自然人郑建、郑林、陈衍西三人。无代持股协议或入股协议 ，未完善法律手续。 | 重庆桥坝建筑工程有限公司股东为自然人郑建、郑林、陈衍西三人。无代持股协议或入股协议 ，未完善法律手续。
指标 | 石庙村 | 板仓村 | 五里社区 | 管店村 | 古家村 | 金龟村 | 哑河村
管理制度健全性 | 无该项目有关管理制度 | 无该项目有关管理制度 | 无该项目有关管理制度 | 无该项目有关管理制度 | 无项目有关管理制度 | 无项目有关管理制度 | 无项目有关管理制度
指标 | 禄沟村 | 普莲村 | 吉家村 | 石庙村 | 板仓村 | 五里社区 | 管店村 | 普陀村 | 古家村
制度执行有效性 | 2021.12.31只有禄航公司分红1万元，少0.5万元。群波生猪养殖场未分红。 | 施工方私自变更实施内容，未按程序报批。 | 验收2022.5，申请变更2022.6 | 无该项目有关管理制度，项目有关情况未公示 | 无该项目有关管理制度 | 无该项目有关管理制度，完工后才申请变更项目内容 | 无该项目有关管理制度和立项会议记录，项目有关情况未公示 | 1、项目立项和变更未经村民或村民代表大会表决通过。2、原发展球改茹失败，于2021.3租地40余亩种植小米辣，未按程序变更。3、无项目公示资料。 | 项目立项情况未公示
指标 | 普莲村 | 吉家村 | 水桥村 | 五里社区 | 普陀村 | 金龟村 | 天台村 | 百花村
实际完成率 | 施工方私自变更实施内容，实际内容与方案不符。 | 围栏目标650米，实际479米，完成率74% | 方案上周转台3个，实际完成2个 | 生产便道目标850米，实际810.8米 | 无验收资料，无法确定完成情况。 | 小蚕房为原旧房改建，非新建 | 入股芳平养殖场12万元（因为被投资方资金链断裂投资中断）未完成 | 土地整治约150亩，种植桃树3250株、李子树3364株、柑子树2232株；未实施半夏栽种和鸡鸭鹅养殖。均未达目标。
指标 | 普陀村 | 天台村
质量达标率 | 无验收资料，无法确定完成质量。 | 入股芳平养殖场12万元（因为被投资方资金链断裂投资中断）未完成
指标 | 禄沟村 | 普莲村 | 狮桥村 | 吉家村 | 童家村 | 石马村 | 石庙村 | 水桥村 | 板仓村 | 五里社区 | 管店村 | 普陀村 | 桥坝村 | 金山村 | 天台村 | 横房村 | 百花村
完成及时性 | 方案上2020.4签订入股合同，实际2020.5.8签订 | 目标：工期10个月，2020.7全部完成。实际：2020.9.30完成 | 方案中无完成时效指标，无验收资料。无法确定实际完成时间 | 方案2020.12完成，实际2022.5月完工 | 方案上无时效指标，目前未完工 | 方案2020.3完工，实际2020.6 | 方案2020.12.30完工，验收报告未注明完工时间。完工时间不明，申请验收20201.1.18 | 未提供方案，无法确定时效指标。2022.2.10竣工，验收2022.3.28 | 方案2020.6前完成，实际2020.9完工 | 2019年资金未提供方案，无法确定时效指标。2021.3签订施工合同，2021.6完工，2021.9请示变更，2021.10镇委会审议。 | 未提供方案，无法确定时效指标。验收2022.5.5 | 方案无完成时效指标。无验收资料，无法确定完成及时性。 | 方案完成2020.6，实际2021.11 | 方案完成2020.6，实际2021.11 | 方案2021.2完成入股潼南区尊弘建材有限公司，实际2021.7 | 方案中2020年5月20日前5家企业入股，实际4家2020.11，1家20201.6 | 未实施半夏栽种和鸡鸭鹅养殖。均未达目标。
指标 | 禄沟村 | 狮桥村 | 童家村 | 板仓村 | 普陀村 | 天台村 | 金盆社区
增加村集体收入 | 2021.12.31只有禄航公司分红1万元，少0.5万元。群波生猪养殖场未分红。 | 花椒房21年出租并收取租金，22年始因为承包商花椒收成下滑便停止租用花椒房、目前花椒房处于空置状态（2022年狮桥村集体经济大力发展花椒种植）花椒房后续为集体使用。 | 辣椒种植第一年因病虫害（管理不善）人工成本高（前期市场调查了解不充分）收成不佳，停止种植，沃柑2022年开始挂果。收割机以及拖拉机2021年9月后陆续投入出租使用，收割机150元/亩，拖拉机100/亩，（但是因作物收割时间限制使用时间范围受限，又因道路崎岖使用空间范围受限） | 2020年辣椒种植因病虫害（管理不善）以及市场价格、销路的影响收入甚微（2021年收回2万左右），次年换种花椒2021年收入6万左右，柠檬园也因病虫害2021年收入仅6000元左右。 | 1、原发展球改茹失败。2、2021.3租地40余亩种植小米辣。因土壤差不适合种植辣椒，加之疫情影响，收入低。3、2021.11流转100亩土地种植佛手11000株，收入情况未知。 | 分红收取不及时，尊弘建材公司2021.7-2022.6分红4.5万、黄平刚养殖场2021.10-2022.6分红共1.2万未收到。 | 大棚建成后主要用于出租，用于培养三角梅，但三角梅销量不好，一直处于亏损状态，进而影响后续大棚出租。

## Sheet1 (hidden)
指标 | 立项程序规范性 | 指标 | 绩效目标合理性 | 指标 | 绩效指标明确性 | 指标 | 预算执行率 | 指标 | 资金使用合规性 | 指标 | 管理制度健全性 | 指标 | 制度执行有效性 | 指标 | 实际完成率 | 指标 | 质量达标率 | 指标 | 完成及时性 | 指标 | 增加村集体收入
普莲村 | 施工方私自变更实施内容，未按程序报批。 | 普陀村 | 实施方案未明确绩效目标 | 狮桥村 | 方案中无完成时效指标 | 童家村 | 支付金额20万元 | 禄沟村 | 2笔投资款均打个人账户，且未注明是投资入股款 | 石庙村 | 无该项目有关管理制度 | 禄沟村 | 2021.12.31只有禄航公司分红1万元，少0.5万元。群波生猪养殖场未分红。 | 普莲村 | 施工方私自变更实施内容，实际内容与方案不符。 | 普陀村 | 无验收资料，无法确定完成质量。 | 禄沟村 | 方案上2020.4签订入股合同，实际2020.5.8签订 | 禄沟村 | 2021.12.31只有禄航公司分红1万元，少0.5万元。群波生猪养殖场未分红。
吉家村 | 方案编制2020.5，验收2022.5，申请变更2022.6 | 桥坝村 | 实施方案未明确绩效目标 | 童家村 | 方案上无时效指标 | 水桥村 | 已付46.26万元 | 普莲村 | 未提供资金使用票据和用途资料 | 板仓村 | 无该项目有关管理制度 | 普莲村 | 施工方私自变更实施内容，未按程序报批。 | 吉家村 | 围栏目标650米，实际479米，完成率74% | 天台村 | 入股芳平养殖场12万元（因为被投资方资金链断裂投资中断）未完成 | 普莲村 | 目标：工期10个月，2020.7全部完成。实际：2020.9.30完成 | 狮桥村 | 花椒房21年出租并收取租金，22年始因为承包商花椒收成下滑便停止租用花椒房、目前花椒房处于空置状态（2022年狮桥村集体经济大力发展花椒种植）花椒房后续为集体使用。
石庙村 | 项目有关情况未公示 | 金山村 | 实施方案未明确绩效目标 | 水桥村 | 未提供方案，无法确定时效指标 | 普陀村 | 只支付了19万元 | 狮桥村 | 重庆桥坝建筑工程有限公司股东为自然人郑建、郑林、陈衍西三人。无代持股协议或入股协议 ，未完善法律手续。 | 五里社区 | 无该项目有关管理制度 | 吉家村 | 验收2022.5，申请变更2022.6 | 水桥村 | 方案上周转台3个，实际完成2个 |  |  | 狮桥村 | 方案中无完成时效指标，无验收资料。无法确定实际完成时间 | 童家村 | 辣椒种植第一年因病虫害（管理不善）人工成本高（前期市场调查了解不充分）收成不佳，停止种植，沃柑2022年开始挂果。收割机以及拖拉机2021年9月后陆续投入出租使用，收割机150元/亩，拖拉机100/亩，（但是因作物收割时间限制使用时间范围受限，又因道路崎岖使用空间范围受限）
水桥村 | 项目有关情况未公示 | 古家村 | 未提供实施方案 | 五里社区 | 未提供方案，无法确定时效指标 | 古家村 | 已支付30万元 | 吉家村 | 重庆桥坝建筑工程有限公司股东为自然人郑建、郑林、陈衍西三人。无代持股协议或入股协议 ，未完善法律手续。 | 管店村 | 无该项目有关管理制度 | 石庙村 | 无该项目有关管理制度，项目有关情况未公示 | 五里社区 | 生产便道目标850米，实际810.8米 |  |  | 吉家村 | 方案2020.12完成，实际2022.5月完工 | 板仓村 | 2020年辣椒种植因病虫害（管理不善）以及市场价格、销路的影响收入甚微（2021年收回2万左右），次年换种花椒2021年收入6万左右，柠檬园也因病虫害2021年收入仅6000元左右。
五里社区 | 2021.3签订施工合同，2021.6完工，2021.9请示变更，2021.10镇委会审议 | 金龟村 | 未提供实施方案 | 管店村 | 未提供方案，无法确定时效指标 | 天台村 | 支付38万元 |  |  | 古家村 | 无项目有关管理制度 | 板仓村 | 无该项目有关管理制度 | 普陀村 | 无验收资料，无法确定完成情况。 |  |  | 童家村 | 方案上无时效指标，目前未完工 | 普陀村 | 1、原发展球改茹失败。2、2021.3租地40余亩种植小米辣。因土壤差不适合种植辣椒，加之疫情影响，收入低。3、2021.11流转100亩土地种植佛手11000株，收入情况未知。
管店村 | 项目有关情况未公示，无立项有关会议记录。 |  |  | 普陀村 | 实施方案未明确绩效指标 | 百花村 | 支付金额0 |  |  | 金龟村 | 无项目有关管理制度 | 五里社区 | 无该项目有关管理制度，完工后才申请变更项目内容 | 金龟村 | 小蚕房为原旧房改建，非新建 |  |  | 石马村 | 方案2020.3完工，实际2020.6 | 天台村 | 分红收取不及时，尊弘建材公司2021.7-2022.6分红4.5万、黄平刚养殖场2021.10-2022.6分红共1.2万未收到。
普陀村 | 1、项目立项和变更未经村民或村民代表大会表决通过。2、原发展球改茹失败，于2021.3租地40余亩种植小米辣，未按程序变更。3、无项目公示资料。 |  |  | 桥坝村 | 实施方案未明确绩效指标 | 金盆社区 | 支付42万元 |  |  | 哑河村 | 无项目有关管理制度 | 管店村 | 无该项目有关管理制度和立项会议记录，项目有关情况未公示 | 天台村 | 入股芳平养殖场12万元（因为被投资方资金链断裂投资中断）未完成 |  |  | 石庙村 | 方案2020.12.30完工，验收报告未注明完工时间。完工时间不明，申请验收20201.1.18 | 金盆社区 | 大棚建成后主要用于出租，用于培养三角梅，但三角梅销量不好，一直处于亏损状态，进而影响后续大棚出租。
桥坝村 | 项目立项及变更情况均未公示 |  |  | 金山村 | 实施方案未明确绩效指标 | 中渡社区 | 支付46.98万元 |  |  |  |  | 普陀村 | 1、项目立项和变更未经村民或村民代表大会表决通过。2、原发展球改茹失败，于2021.3租地40余亩种植小米辣，未按程序变更。3、无项目公示资料。 | 百花村 | 土地整治约150亩，种植桃树3250株、李子树3364株、柑子树2232株；未实施半夏栽种和鸡鸭鹅养殖。均未达目标。 |  |  | 水桥村 | 未提供方案，无法确定时效指标。2022.2.10竣工，验收2022.3.28
金山村 | 项目立项及变更情况均未公示 |  |  | 古家村 | 未提供实施方案 | [6 empty] | 古家村 | 项目立项情况未公示 |  |  |  |  | 板仓村 | 方案2020.6前完成，实际2020.9完工
古家村 | 项目立项情况未公示 |  |  | 金龟村 | 未提供实施方案 | [12 empty] | 五里社区 | 2019年资金未提供方案，无法确定时效指标。2021.3签订施工合同，2021.6完工，2021.9请示变更，2021.10镇委会审议。
金龟村 | 小蚕房为老办公室改造，变更项目建设内容未报批。 | [16 empty] | 管店村 | 未提供方案，无法确定时效指标。验收2022.5.5
金盆社区 | 2020.5.20居民代表、两委成员会项目立项研究时同时确定施工方 | [16 empty] | 普陀村 | 方案无完成时效指标。无验收资料，无法确定完成及时性。
[18 empty] | 桥坝村 | 方案完成2020.6，实际2021.11
[18 empty] | 金山村 | 方案完成2020.6，实际2021.11
[18 empty] | 天台村 | 方案2021.2完成入股潼南区尊弘建材有限公司，实际2021.7
[18 empty] | 横房村 | 方案中2020年5月20日前5家企业入股，实际4家2020.11，1家20201.6
[18 empty] | 百花村 | 未实施半夏栽种和鸡鸭鹅养殖。均未达目标。

## 评分表2 (2) (hidden)
附件2
潼南区2019-2021年中央扶持村级集体经济发展项目支出绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 评价内容 | 分值 | 评分方法 | [5 empty] | 得分 | 扣分原因 | 备注
[6 empty] | 方法归类 | 计算公式
[7 empty] | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1
决策 （20分） | 项目立项（6分） | 立项依据充分性 |  | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 3 | 分级评分法 | 不完善 |  | 较完善 |  | 完善 | 3 | 扣分原因明细见附件2-1 | 各村（社区）实施的项目按本表评分方法评分，然后以平均得分做为各指标评价得分。 | 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
|  | 立项程序规范性 |  | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 3 | 分级评分法 | 不规范 |  | 较规范 |  | 规范 | 2.1
| 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 |  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 3 | 分级评分法 | 不合理 |  | 较合理 |  | 合理 | 2.375
|  | 绩效指标明确性 |  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 3 | 分级评分法 | 不明确 |  | 较明确 |  | 明确 | 2.125
| 资金投入（8分） | 预算编制科学性 |  | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 4 | 是否评分法 | 否 |  |  |  | 是 | #REF!
|  | 资金分配合理性 |  | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 4 | 是否评分法 | 否 |  |  |  | 是 | #REF! |  |  | 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
过程 （15分） | 资金管理（9分） | 资金到位率 |  | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 3 | 比率分值法 | 指标得分=实际到位资金/预算资金×100%*指标分值 |  |  |  |  | 3
|  | 预算执行率 |  | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 3 | 比率分值法 | 指标得分=预算执行金额/预算批复金额*100%*指标分值 |  |  |  |  | 3
|  | 资金使用合规性 |  | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 3 | 缺（错）项扣分法 | 4处及以上不合规 | 3处不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规 | 2.775
| 组织实施（6分） | 管理制度健全性 |  | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 3 | 分级评分法 | 不健全 |  | 较健全 |  | 健全 | 2.65
|  | 制度执行有效性 |  | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 3 | 缺（错）项扣分法 | 4处及以上不合规 | 3处不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规 | 2.575
产出 （20分） | 产出数量（5分） | 实际完成率 |  | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 5 | 比率分值法 | 指标得分=项目实际产出数/项目计划产出数*100%*指标分值 |  |  |  |  | 4.2355
| 产出质量（5分） | 质量达标率 |  | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 5 | 比率分值法 | 指标得分=质量达标产出数/项目实际产出数*100%*指标分值 |  |  |  |  | 4.7229
| 产出时效（5分） | 完成及时性 |  | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 5 | 分级评分法 | 不及时 |  | 较及时 |  | 及时 | 2.5833
| 产出成本（5分） | 成本节约率 |  | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。（成本节约率=（1-实际成本/计划成本）*100%） | 5 | 比率分值法 | X<-5% |  | -5%≤X<0 |  | X≥0 | 5
效益 （45分） | 项目效益（45分） | 经济效益 | 增加项目区村集体收入 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 10 | 分级评分法 | 未增加 | 增加较少 | 增加一般 | 增强较明显 | 明显增加 | 6.6667
|  | 社会效益 | 增强项目村基层党组织凝聚力 | 项目实施对项目村基层党组织凝聚力所带来的直接或间接影响情况。 | 10 | 分级评分法 | 未增强 | 增强较小 | 增强一般 | 增强较明显 | 明显增强 | 8
|  |  | 带动农民务工，提高项目区农民收入 | 项目实施带动项目村农民务工，提高项目区农民收入的直接或间接影响情况。 | 10 | 分级评分法 | 未提高 | 提高较少 | 提高一般 | 提高较明显 | 明显提高 | 8
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 项目区农民满意度 | 项目区农民对项目实施效果的满意程度。 | 5 | 比率分值法 | 指标得分=满意度调查平均得分/100*100%*指标分值 |  |  |  |  | 4.4175 |  | 按满意度调查情况统计结果计算得分 | 总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差
|  |  | 项目区基层干部满意度 | 项目区基层干部对项目实施效果的满意程度。 | 5 | 比率分值法 | 指标得分=满意度调查平均得分/100*100%*指标分值 |  |  |  |  | 4.309
|  |  | 其他满意度 | 其他受益对象对项目实施效果的满意程度。 | 5 | 比率分值法 | 指标得分=满意度调查平均得分/100*100%*指标分值 |  |  |  |  | 4.645
合计 |  |  |  |  | 100 | [6 empty] | #REF!
#REF!
0.89143

## 评分表2
附件2
重庆市潼南区农业农村委员会2019-2021年中央扶持村级集体经济发展项目支出绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 评价内容 | 分值 | 评分方法 | [5 empty] | 得分 | 扣分原因 | 备注
[6 empty] | 方法归类 | 计算公式
[7 empty] | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1
投入 （18分） | 项目立项（12分） | 项目立项规范性 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 3 | 分级评分法 | 不完善 |  | 较完善 |  | 完善 | 3 | 扣分原因明细见附件2-1 | 各村（社区）实施的具体项目按本表评分方法评分，然后以平均得分做为各指标评价得分。 | 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 3 | 分级评分法 | 不规范 |  | 较规范 |  | 规范 | 2.1
|  | 绩效目标合理性 |  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 3 | 分级评分法 | 不合理 |  | 较合理 |  | 合理 | 2.38
|  | 绩效指标明确性 |  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 3 | 分级评分法 | 不明确 |  | 较明确 |  | 明确 | 2.13
| 资金落实（6分） | 资金到位率 |  | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 3 | 比率分值法 | 指标得分=实际到位资金/计划投入资金×100%*指标分值 |  |  |  |  | 3
|  | 到位及时率 |  | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 3 | 比率分值法 | 指标得分=及时到位资金/应到位资金*100%*指标分值 |  |  |  |  | 3
管理 （18分） | 业务管理（9分） | 管理制度健全性 |  | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 3 | 分级评分法 | 不健全 |  | 较健全 |  | 健全 | 2.65
|  | 制度执行有效性 |  | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 3 | 缺（错）项扣分法 | 4处及以上不合规 | 3处不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规 | 2.58
|  | 项目质量可控性 |  | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 3 | 是否评分法 | 否 |  |  |  | 是 | 3
| 财务管理（9分） | 管理制度健全性 |  | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 3 | 分级评分法 | 不健全 |  | 较健全 |  | 健全 | 3
|  | 资金使用合规性 |  | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 3 | 缺（错）项扣分法 | 4处及以上不合规 | 3处不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规 | 2.78
|  | 财务监控有效性 |  | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 3 | 分级评分法 | 无效 |  | 较有效 |  | 有效 | 3
产出 （20分） | 项目产出（20分） | 实际完成率 |  | 项目实施的实际完成数与计划完成数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 5 | 比率分值法 | 指标得分=项目实际完成数/项目计划完成数*100%*指标分值 |  |  |  |  | 4.24
|  | 质量达标率 |  | 项目完成的质量达标完成数与实际完成数的比率，用以反映和考核项目完成质量目标的实现程度。 | 5 | 比率分值法 | 指标得分=质量达标完成数/项目实际完成数*100%*指标分值 |  |  |  |  | 4.72
|  | 完成及时性 |  | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目完成时效目标的实现程度。 | 5 | 分级评分法 | 不及时 |  | 较及时 |  | 及时 | 2.58
|  | 成本节约率 |  | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。（成本节约率=（1-实际成本/计划成本）*100%） | 5 | 比率分值法 | X<-5% |  | -5%≤X<0 |  | X≥0 | 5
效果 （44分） | 项目效益（44分） | 经济效益 | 增加项目区村集体收入 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 10 | 分级评分法 | 未增加 | 增加较少 | 增加一般 | 增强较明显 | 明显增加 | 6.67
|  | 社会效益 | 增强项目村基层党组织凝聚力 | 项目实施对项目村基层党组织凝聚力所带来的直接或间接影响情况。 | 10 | 分级评分法 | 未增强 | 增强较小 | 增强一般 | 增强较明显 | 明显增强 | 8
|  |  | 带动农民务工，提高项目区农民收入 | 项目实施带动项目村农民务工，提高项目区农民收入的直接或间接影响情况。 | 10 | 分级评分法 | 未提高 | 提高较少 | 提高一般 | 提高较明显 | 明显提高 | 8
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 项目区农民满意度 | 项目区农民对项目实施效果的满意程度。 | 5 | 比率分值法 | 指标得分=满意度调查平均得分/100*100%*指标分值 |  |  |  |  | 4.42 |  | 按满意度调查情况统计结果计算得分 | 总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差
|  |  | 项目区基层干部满意度 | 项目区基层干部对项目实施效果的满意程度。 | 5 | 比率分值法 | 指标得分=满意度调查平均得分/100*100%*指标分值 |  |  |  |  | 4.31
|  |  | 其他对象满意度 | 其他受益对象对项目实施效果的满意程度。 | 4 | 比率分值法 | 指标得分=满意度调查平均得分/100*100%*指标分值 |  |  |  |  | 3.72
合计 |  |  |  |  | 100 | [6 empty] | 84.28
71.83

## 扣分原因2-1
附件2-1
重庆市潼南区农业农村委员会2019-2021年中央扶持村级集体经济发展项目支出绩效评价扣分情况明细表
村（社区） | 立项程序规范性 | 绩效目标合理性 | 绩效指标明确性 | 资金使用合规性 | 业务管理制度健全性 | 业务管理制度执行有效性 | 实际完成率 | 质量达标率 | 完成及时性 | 增加村集体收入
禄沟村 |  |  |  | 2笔投资款均打个人账户，且未注明是投资入股款。（-1.2分） |  | 2021.12.31只有禄航公司分红1万元，少0.5万元。群波生猪养殖场未分红。（-1.2分） |  |  | 方案上2020.4签订入股合同，实际2020.5.8签。（-2分） | 2021.12.31只有禄航公司分红1万元，少0.5万元。群波生猪养殖场未分红。（-7分）
普莲村 | 施工方私自变更实施内容，未按程序报批。(-1.2分) |  |  |  |  | 施工方私自变更实施内容，未按程序报批。（-1.2分） | 施工方私自变更实施内容，实际内容与方案不符。（-1.2分） |  | 目标：工期10个月，2020.7全部完成。实际：2020.9.30完成。（-2分）
狮桥村 |  |  | 方案中无完成时效指标。（-1.2分） | [5 empty] | 方案中无完成时效指标，无验收资料。无法确定实际完成时间。（-2分） | 花椒房2021年出租并收取租金，2022年始因为承包商花椒收成下滑便停止租用花椒房、目前花椒房处于空置状态（2022年狮桥村集体经济大力发展花椒种植）花椒房后续为集体使用。（-7分）
吉家村 | 方案编制2020.5，验收2022.5，申请变更2022.6。（-1.2分） |  |  |  |  | 验收2022.5，申请变更2022.6。（-0.6分） | 围栏目标650米，实际479米，完成率74%。（-1.3分） |  | 方案2020.12完成，实际2022.5月完工。（-5分）
童家村 |  |  | 方案上无时效指标。（-1.2分） | [5 empty] | 方案上无时效指标，目前未完工 。（-2分） | 辣椒种植第一年因病虫害（管理不善）人工成本高（前期市场调查了解不充分）收成不佳，停止种植，沃柑2022年开始挂果。收割机以及拖拉机2021年9月后陆续投入出租使用，收割机150元/亩，拖拉机100/亩，（但是因作物收割时间限制使用时间范围受限，又因道路崎岖使用空间范围受限）（-7分）
石马村 | [8 empty] | 方案2020.3完工，实际2020.6.（-5分）
石庙村 | 项目有关情况未公示.（-3分） |  |  |  | 无该项目有关管理制度。（-1.2分） | 无该项目有关管理制度，项目有关情况未公示。（-1.2分） |  |  | 方案2020.12.30完工，验收报告未注明完工时间。完工时间不明，申请验收2021.1.18。（-2分）
水桥村 | 项目有关情况未公示。（-3分） |  | 未提供方案，无法确定时效指标。（-1.2分） |  |  |  | 方案上周转台3个，实际完成2个。（-1.67分） |  | 未提供方案，无法确定时效指标。2022.2.10竣工，验收2022.3.28。（-2分）
板仓村 |  |  |  |  | 无该项目有关管理制度。（-1.2分） |  |  |  | 方案2020.6前完成，实际2020.9完工。（-5分） | 2020年辣椒种植因病虫害（管理不善）以及市场价格、销路的影响收入甚微（2021年收回2万左右），次年换种花椒2021年收入6万左右，柠檬园也因病虫害2021年收入仅6000元左右。（-7分）
五里社区 | 2021.3签订施工合同，2021.6完工，2021.9请示变更，2021.10镇委会审议。（-1.2分） |  | 未提供方案，无法确定时效指标。（-1.2分） |  | 无该项目有关管理制度。（-1.2分） | 无该项目有关管理制度，完工后才申请变更项目内容。（-1.2分） | 生产便道目标850米，实际810.8米。（-0.23分） |  | 2019年资金，未提供方案，无法确定时效指标。2021.3签订施工合同，2021.6完工，2021.9请示变更，2021.10镇委会审议。（-5分）
管店村 | 项目有关情况未公示，无立项有关会议记录。（-3分） |  | 未提供方案，无法确定时效指标。（-1.2分） |  | 无该项目有关管理制度。（-1.2分） | 无该项目有关管理制度和立项会议记录，项目有关情况未公示。（-2.1分） |  |  | 未提供方案，无法确定时效指标，验收2022.5.5。（-2分）
普陀村 | 1、项目立项和变更未经村民或村民代表大会表决通过。2、原发展球改茹失败，于2021.3租地40余亩种植小米辣，未按程序变更。3、无项目公示资料。（-3分） | 实施方案未明确绩效目标。（-3分） | 实施方案未明确绩效指标。（-3分） | 未提供资金使用票据和用途资料。（-1.8分） |  | 1、项目立项和变更未经村民或村民代表大会表决通过。2、原发展球改茹失败，于2021.3租地40余亩种植小米辣，未按程序变更。3、无项目公示资料。（-2.1分） | 无验收资料，无法确定完成情况。（-5分） | 无验收资料，无法确定完成质量。（-5分） | 方案无完成时效指标。无验收资料，无法确定完成及时性。（-5分） | 1、原发展球改茹失败。2、2021.3租地40余亩种植小米辣。因土壤差不适合种植辣椒，加之疫情影响，收入低。3、2021.11流转100亩土地种植佛手11000株，收入情况未知。（-7分）
桥坝村 | 项目立项及变更情况均未公示。（-1.2） | 实施方案未明确绩效目标。（-3分） | 实施方案未明确绩效指标。（-3分） | 重庆桥坝建筑工程有限公司股东为自然人郑建、郑林、陈衍西三人。无代持股协议或入股协议 ，未完善法律手续。（-1.2分） |  |  |  |  | 方案完成2020.6，实际2021.11。（-2分）
金山村 | 项目立项及变更情况均未公示。（-1.2） | 实施方案未明确绩效目标。（-3分） | 实施方案未明确绩效指标。（-3分） | 重庆桥坝建筑工程有限公司股东为自然人郑建、郑林、陈衍西三人。无代持股协议或入股协议 ，未完善法律手续。（-1.2分） |  |  |  |  | 方案完成2020.6，实际2021.11。（-2分）
古家村 | 项目立项情况未公示。（-1.2分） | 未提供实施方案。（-3分） | 未提供实施方案。（-3分） |  | 无项目有关管理制度。（-1.2分） | 项目立项情况未公示。（-0.6分）
金龟村 | 小蚕房为老办公室改造，变更项目建设内容未报批。（-1.2分） | 未提供实施方案。（-3分） | 未提供实施方案。（-3分） |  | 无项目有关管理制度。（-1.2分）
天台村 | [6 empty] | 入股芳平养殖场12万元（因为被投资方资金链断裂投资中断）未完成。（-1.65分） | 入股芳平养殖场12万元（因为被投资方资金链断裂投资中断）未完成。（-1.65分） | 方案2021.2完成入股潼南区尊弘建材有限公司，实际2021.7。（-5分） | 分红收取不及时，尊弘建材公司2021.7-2022.6分红4.5万、黄平刚养殖场2021.10-2022.6分红共1.2万未收到。（-4分）
横房村 | [8 empty] | 方案中2020年5月20日前5家企业入股，实际4家2020.11，1家20201.6.（-5分）
百花村 | [6 empty] | 土地整治约150亩，种植桃树3250株、李子树3364株、柑子树2232株；未实施半夏栽种和鸡鸭鹅养殖。均未达目标。（-3.5分） |  | 未实施半夏栽种和鸡鸭鹅养殖。均未达目标。（-5分）
哑河村 |  |  |  |  | 无项目有关管理制度。（-1.2分）
金盆社区 | 2020.5.20居民代表、两委成员会项目立项研究时同时确定施工方。（-1.8分） | [8 empty] | 大棚建成后主要用于出租，用于培养三角梅，但三角梅销量不好，一直处于亏损状态，进而影响后续大棚出租。（-7分）

## 评分表 (村) (hidden)
潼南区2019年-2021年度集体经济项目绩效评价指标评分统计表
三级指标 | 四级指标 | 评价内容 | 分值 | 评分方法 | [5 empty] | 平均得分 | 合计 | 禄沟村 |  | 普莲村 |  | 狮桥村 |  | 高坎村 |  | 吉家村 |  | 童家村 |  | 石马村 |  | 石庙村 |  | 水桥村 |  | 板仓村 |  | 五里社区 |  | 管店村 |  | 普陀村 |  | 桥坝村 |  | 金山村 |  | 古家村 |  | 金龟村 |  | 天台村 |  | 横房村 |  | 百花村 |  | 郭坡村 |  | 哑河村 |  | 金盆社区 |  | 中渡社区
|  |  |  | 方法归类 | 计算公式
[5 empty] | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 |  |  | 得分 | 扣分原因 | 得分 | 扣分原因 | 得分 | 扣分原因 | 得分 | 扣分原因 | 得分 | 扣分原因 | 得分 | 扣分原因 | 得分 | 扣分原因 | 得分 | 扣分原因 | 得分 | 扣分原因 | 得分 | 扣分原因 | 得分 | 扣分原因 | 得分 | 扣分原因 | 得分 | 扣分原因 | 得分 | 扣分原因 | 得分 | 扣分原因 | 得分 | 扣分原因 | 得分 | 扣分原因 | 得分 | 扣分原因 | 得分 | 扣分原因 | 得分 | 扣分原因 | 得分 | 扣分原因 | 得分 | 扣分原因 | 得分 | 扣分原因 | 得分 | 扣分原因
立项依据充分性 |  | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 3 | 分级评分法 | 不完善 |  | 较完善 |  | 完善 | 3 | 72 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
立项程序规范性 |  | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 3 | 分级评分法 | 不规范 |  | 较规范 |  | 规范 | 2.1 | 50.4 | 3 |  | 1.8 | 施工方私自变更实施内容，未按程序报批。 | 3 |  | 3 |  | 1.8 | 方案编制2020.5，验收2022.5，申请变更2022.6。 | 3 |  | 3 |  | 0 | 项目有关情况未公示 | 0 | 项目有关情况未公示 | 3 |  | 1.8 | 2021.3签订施工合同，2021.6完工，2021.9请示变更，2021.10镇委会审议 | 0 | 项目有关情况未公示，无立项有关会议记录。 | 0 | 1、项目立项和变更未经村民或村民代表大会表决通过。2、原发展球改茹失败，于2021.3租地40余亩种植小米辣，未按程序变更。3、无项目公示资料。 | 1.8 | 项目立项及变更情况均未公示 | 1.8 | 项目立项及变更情况均未公示 | 1.8 | 项目立项情况未公示 | 1.8 | 小蚕房为老办公室改造，变更项目建设内容未报批。 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1.8 | 2020.5.20居民代表、两委成员会项目立项研究时同时确定施工方 | 3
绩效目标合理性 |  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 3 | 分级评分法 | 不合理 |  | 较合理 |  | 合理 | 2.375 | 57 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 0 | 实施方案未明确绩效目标 | 0 | 实施方案未明确绩效目标 | 0 | 实施方案未明确绩效目标 | 0 | 未提供实施方案 | 0 | 未提供实施方案 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
绩效指标明确性 |  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 3 | 分级评分法 | 不明确 |  | 较明确 |  | 明确 | 2.125 | 51 | 3 |  | 3 |  | 1.8 | 方案中无完成时效指标。 | 3 |  | 3 |  | 1.8 | 方案上无时效指标 | 3 |  | 3 |  | 1.8 | 未提供方案，无法确定时效指标 | 3 |  | 1.8 | 未提供方案，无法确定时效指标 | 1.8 | 未提供方案，无法确定时效指标 | 0 | 实施方案未明确绩效指标 | 0 | 实施方案未明确绩效指标 | 0 | 实施方案未明确绩效指标 | 0 | 未提供实施方案 | 0 | 未提供实施方案 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
资金到位率 |  | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 3 | 比率分值法 | 指标得分=实际到位资金/计划投入资金×100%*指标分值 |  |  |  |  | 3 | 72 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
到位及时率 |  | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 3 | 比率分值法 | 指标得分=及时到位资金/应到位资金*100%*指标分值 |  |  |  |  | 3 | 72 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
管理制度健全性 | 业务管理 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 3 | 分级评分法 | 不健全 |  | 较健全 |  | 健全 | 2.65 | 63.6 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1.8 | 无该项目有关管理制度 | 3 |  | 1.8 | 无该项目有关管理制度 | 1.8 | 无该项目有关管理制度 | 1.8 | 无该项目有关管理制度 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1.8 | 无项目有关管理制度 | 1.8 | 无项目有关管理制度 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1.8 | 无项目有关管理制度 | 3 |  | 3
制度执行有效性 | 业务管理 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 3 | 缺（错）项扣分法 | 4处及以上不合规 | 3处不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规 | 2.575 | 61.8 | 1.8 | 2021.12.31只有禄航公司分红1万元，少0.5万元。群波生猪养殖场未分红。 | 1.8 | 施工方私自变更实施内容，未按程序报批。 | 3 |  | 3 |  | 2.4 | 验收2022.5，申请变更2022.6。 | 3 |  | 3 |  | 1.8 | 无该项目有关管理制度，项目有关情况未公示 | 3 |  | 3 |  | 1.8 | 无该项目有关管理制度，完工后才申请变更项目内容 | 0.9 | 无该项目有关管理制度和立项会议记录，项目有关情况未公示 | 0.9 | 1、项目立项和变更未经村民或村民代表大会表决通过。2、原发展球改茹失败，于2021.3租地40余亩种植小米辣，未按程序变更。3、无项目公示资料。 | 3 |  | 3 |  | 2.4 | 项目立项情况未公示 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
项目质量可控性 |  |  | 3 | 是否评分法 | 否 |  |  |  | 是 | 3 | 72 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
管理制度健全性 | 财务管理 |  | 3 | 分级评分法 | 不健全 |  | 较健全 |  | 健全 | 3 | 72 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
资金使用合规性 |  | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 3 | 缺（错）项扣分法 | 4处及以上不合规 | 3处不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规 | 2.775 | 66.6 | 1.8 | 2笔投资款均打个人账户，且未注明是投资入股款 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1.2 | 未提供资金使用票据和用途资料 | 1.8 | 重庆桥坝建筑工程有限公司股东为自然人郑建、郑林、陈衍西三人。无代持股协议或入股协议 ，未完善法律手续。 | 1.8 | 重庆桥坝建筑工程有限公司股东为自然人郑建、郑林、陈衍西三人。无代持股协议或入股协议 ，未完善法律手续。 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
财务监控有效性 |  |  | 3 | 分级评分法 | 无效 |  | 较有效 |  | 有效 | 3 | 72 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
实际完成率 |  | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 5 | 比率分值法 | 指标得分=项目实际产出数/项目计划产出数*100%*指标分值 |  |  |  |  | 4.2355 | 101.6527 | 5 |  | 0 | 施工方私自变更实施内容，实际内容与方案不符。 | 5 |  | 5 |  | 3.7 | 围栏目标650米，实际479米，完成率74% | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 3.3333 | 方案上周转台3个，实际完成2个 | 5 |  | 4.7694 | 生产便道目标850米，实际810.8米 | 5 |  | 0 | 无验收资料，无法确定完成情况。 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 小蚕房为原旧房改建，非新建 | 3.35 | 入股芳平养殖场12万元（因为被投资方资金链断裂投资中断）未完成 | 5 |  | 1.5 | 土地整治约150亩，种植桃树3250株、李子树3364株、柑子树2232株；未实施半夏栽种和鸡鸭鹅养殖。均未达目标。 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
质量达标率 |  | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 5 | 比率分值法 | 指标得分=质量达标产出数/项目实际产出数*100%*指标分值 |  |  |  |  | 4.7229 | 113.35 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 0 | 无验收资料，无法确定完成质量。 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 3.35 | 入股芳平养殖场12万元（因为被投资方资金链断裂投资中断）未完成 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
完成及时性 |  | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 5 | 分级评分法 | 不及时 |  | 较及时 |  | 及时 | 2.5833 | 62 | 3 | 方案上2020.4签订入股合同，实际2020.5.8签订。 | 3 | 目标：工期10个月，2020.7全部完成。实际：2020.9.30完成。 | 3 | 方案中无完成时效指标，无验收资料。无法确定实际完成时间。 | 5 |  | 0 | 方案2020.12完成，实际2022.5月完工 | 3 | 方案上无时效指标，目前未完工。 | 0 | 方案2020.3完工，实际2020.6 | 3 | 方案2020.12.30完工，验收报告未注明完工时间。完工时间不明，申请验收20201.1.18 | 3 | 未提供方案，无法确定时效指标。2022.2.10竣工，验收2022.3.28 | 0 | 方案2020.6前完成，实际2020.9完工 | 0 | 2019年资金未提供方案，无法确定时效指标。2021.3签订施工合同，2021.6完工，2021.9请示变更，2021.10镇委会审议。 | 3 | 未提供方案，无法确定时效指标。验收2022.5.5 | 0 | 方案无完成时效指标。无验收资料，无法确定完成及时性。 | 3 | 方案完成2020.6，实际2021.11 | 3 | 方案完成2020.6，实际2021.11 | 5 |  | 5 |  | 0 | 方案2021.2完成入股潼南区尊弘建材有限公司，实际2021.7 | 0 | 方案中2020年5月20日前5家企业入股，实际4家2020.11，1家20201.6 | 0 | 未实施半夏栽种和鸡鸭鹅养殖。均未达目标。 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
成本节约率 |  | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。（成本节约率=（1-实际成本/计划成本）*100%） | 5 | 比率分值法 | X<-5% |  | -5%≤X<0 |  | X≥0 | 5 | 120 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
经济效益 | 增加村集体收入 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 10 | 分级评分法 | 未增加 | 增加较少 | 增加一般 | 增强较明显 | 明显增加 | 6.6667 | 160 | 3 | 2021.12.31只有禄航公司分红1万元，少0.5万元。群波生猪养殖场未分红。 | 8 |  | 3 | 花椒房21年出租并收取租金，22年始因为承包商花椒收成下滑便停止租用花椒房、目前花椒房处于空置状态（2022年狮桥村集体经济大力发展花椒种植）花椒房后续为集体使用。 | 8 |  | 8 |  | 3 | 辣椒种植第一年因病虫害（管理不善）人工成本高（前期市场调查了解不充分）收成不佳，停止种植，沃柑2022年开始挂果。收割机以及拖拉机2021年9月后陆续投入出租使用，收割机150元/亩，拖拉机100/亩，（但是因作物收割时间限制使用时间范围受限，又因道路崎岖使用空间范围受限） | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 3 | 2020年辣椒种植因病虫害（管理不善）以及市场价格、销路的影响收入甚微（2021年收回2万左右），次年换种花椒2021年收入6万左右，柠檬园也因病虫害2021年收入仅6000元左右。 | 8 |  | 8 |  | 3 | 1、原发展球改茹失败。2、2021.3租地40余亩种植小米辣。因土壤差不适合种植辣椒，加之疫情影响，收入低。3、2021.11流转100亩土地种植佛手11000株，收入情况未知。 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 6 | 分红收取不及时，尊弘建材公司2021.7-2022.6分红4.5万、黄平刚养殖场2021.10-2022.6分红共1.2万未收到。 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 3 | 大棚建成后主要用于出租，用于培养三角梅，但三角梅销量不好，一直处于亏损状态，进而影响后续大棚出租。 | 8
社会效益 | 基层党组织凝聚力增强 | 项目实施对项目村基层党组织凝聚力所带来的直接或间接影响情况。 | 10 | 分级评分法 | 未增强 | 增强较小 | 增强一般 | 增强较明显 | 明显增强 | 8 | 192 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
| 带动农民务工，提高项目区农民收入 | 项目实施带动项目村农民务工，提高项目区农民收入的直接或间接影响情况。 | 10 | 分级评分法 | 未提高 | 提高较少 | 提高一般 | 提高较明显 | 明显提高 | 8 | 192 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
|  |  | 86 | [6 empty] | 71.8284 | 1723.4027 | 70.6 |  | 70.6 |  | 71.8 |  | 80 |  | 71.9 |  | 71.8 |  | 75 |  | 72.6 |  | 72.1333 |  | 68.8 |  | 69.9694 |  | 70.5 |  | 47.1 |  | 69.6 |  | 69.6 |  | 71 |  | 71.6 |  | 69.7 |  | 75 |  | 71.5 |  | 80 |  | 78.8 |  | 73.8 |  | 80

## 指标框架（原表） (hidden)
附
绩效评价指标体系框架
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明
投 入 | 项目 立项 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
|  | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
|  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
| 资金 落实 | 资金到位率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
|  | 到位及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
管 理 | 业务 管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。
|  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
|  | 项目质量可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
| 财务 管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
|  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
|  | 财务监控有效性 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
产 出 | 项目 产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
|  | 完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
|  | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
|  | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效 果 | 项目 效益 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
|  | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
|  | 生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。
|  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。