内 容 摘 要

# 一、基本情况

根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发【2020】23号）、《重庆市城市提升领导小组办公室关于印发<重庆市全面推进城镇老旧小区改造和社区服务提升专项行动方案>的通知》（渝城办【2020】14号）等文件精神，潼南区2020年老旧小区改造工程实施了7个片区、67个小区共48.78万平方米改造提升，项目总投资2.53亿元；2021年老旧小区改造工程实施了10个片区、99个小区共77.34万平方米改造提升，项目总投资2.62亿元。

## （一）项目资金下达及支付情况

潼南区2020-2021年老旧小区改造项目申请获得项目专项资金22,273.00万元，分别为：2021年保障性安居工程第一批中央基建投资预算专项资金12,373.00万元（潼财建发【2021】285号）、2021年新增政府专项债券资金9,900.00万元，其中：第一批5,000.00万元（潼财债发【2021】223号）、第二批3,000.00万元（潼财债发【2021】539号）、第三批1,900.00万元（潼财债发【2021】594号）。

截止评价日，项目专项资金已支付11,093.12万元，其中：支付2020年老旧小区改造工程7,185.62万元，支付2021年老旧小区改造工程3,907.50万元。项目资金支付明细情况如下：

| 资金类别 | 批次 | 资金下达文号 | 下达金额（万元） | 已付金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央基建专项资金 | 第一批 | 潼财建发【2021】285号 | 12,373.00 | 2,185.62 | 2020年老旧小区改造工程 |
| 政府专项债券资金 | 第一批 | 潼财债发【2021】223号 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2020年老旧小区改造工程 |
|  | 第二批 | 潼财债发【2021】539号 | 3,000.00 | 2,014.50 | 2021年老旧小区改造工程 |
|  | 第三批 | 潼财债发【2021】594号 | 1,900.00 | 1,893.00 | 2021年老旧小区改造工程 |
| 合计 |  |  | 22,273.00 | 11,093.12 |  |

## （二）项目绩效目标

项目绩效目标为完善潼南区老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青砼铣刨罩面及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设；对潼南区老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度；为潼南区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。具体绩效指标为：

1、产出指标

数量指标：2020年老旧小区改造工程数量为道路平整沥青路面11,036m2，改造透水砖及消防车道等20,766m2、新增停车位140个、改造雨污及燃气管网15,161m、绿化补植1,259m2、生化池49座等；2021年老旧小区改造工程为污水管网20,432m、沥青路面31,594m、消防车道22,612 m2、生化池147座、透水砖36,295m2等。

质量指标：质量达标率100%。

时效指标：完工及时率100%。

成本指标：计划总投资12.70亿元。

2、效益指标

经济效益指标：对老旧小区配套基础设施设备进行完善，强化管理。

社会效益指标：增加老旧小区房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高群众满意度。

生态效益指标：改造过程中不影响施工地区生态环境，生活污水处理率100%。

可持续影响指标：长期持续发挥作用。

满意度指标：社会公众或受益群体满意度≥85%。

# 二、项目评价结论

## （一）总体评价情况

总体上看，该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理、明确，资金到位及时、使用规范，管理制度较健全。通过项目的实施，一定程度增加了老旧小区房屋的安全系数和房屋使用年限，小区居住环境得到改善，取得了较好的社会效益、生态效益等。但评价中发现，部分片区工程进度滞后，老旧小区房屋改造停留在表面，对老旧房屋结构未进行加固或加固不够，房屋安全系数和使用年限提高不多等问题。

## （二）项目绩效评价得分情况

本次绩效评价得分84.33分，评价结果为“良”。

# 三、存在的问题

1、部分片区工程施工进度滞后。

17个片区改造工程中，有10个片区形象进度滞后于应达序时进度，分别为：双龙大厦片区、巨丰大厦及哨楼小学片区、凯宾大酒店片区、富达小区片区、公安局宿舍片区、世纪商城片区、正兴街片区、实验二小片区、建设路片区、教委片区。

2、项目绩效管理有待加强。

一是项目管理有关制度不健全。区住建委未按《重庆市城镇老旧小区改造和社区服务提升项目管理办法（试行）》规定制定项目管理具体实施办法及政府专项债券资金管理办法或实施细则，管理制度不够健全。二是项目绩效自评质量有待提高。

# 四、相关措施建议

1、加强项目实施过程监管，确保项目及时足量完成。

在工程项目施工过程中，项目实施单位应加强对施工单位的监督。一是实时掌握工程进度和实际工程量的变化，对影响工程进度的因素，应及时采取措施消除影响。二是对施工单位只做表面功夫、使用伪劣材料或偷工减料等的豆腐渣工程，应责令限期整改，情节严重的，还应追究其违约责任甚至解除合同。三是相关部门加强配合，共同努力加快推进项目开展，加快项目建设进度，不断优化项目资金分配及列支手续，使项目资金能够根据项目实际进度及时拨付到项目上，避免因工程进度款拨付不及时而造成工程施工拖延或违约等额外损失。

2、加固老旧危房结构，切实提高房屋安全系数，延长使用寿命。

城镇老旧房屋年久失养失修失管，甚至有的已成为危房，严重影响人民生命财产安全，建议改造施工前先对房屋主体结构进行安全评估或检测，对评估或检测不合格的，应先对房屋结构局部加固、更换或拆除后再进行施工，切实提高房屋安全系数，延长使用寿命，让老旧小区住户住得安全、安心，切实发挥财政资金使用效益。

3、加强项目绩效管理，提高绩效管理效率。

一是完善项目管理具体实施办法、具体项目专项资金管理办法或实施细则。二是及时做好项目支出绩效自评和绩效结果应用工作，提高绩效自评质量。三是进一步加强项目绩效管理业务培训，提高绩效管理工作能力和工作效率。

目  录

一、基本情况	1

（一）项目资金下达及支付情况	1

（二）项目绩效目标	2

二、评价工作开展情况	3

（一）评价目的	3

（二）评价步骤及方法	3

（三）现场评价抽样选点情况	4

三、项目评价结论	4

（一）总体评价情况	4

（二）项目绩效评价得分情况	5

四、绩效分析	6

（一）投入	6

1、项目立项	6

2、资金落实	7

（二）管理	8

1、业务管理	8

2、财务管理	9

（三）产出	9

1、实际完成率	9

2、质量达标率	11

3、完成及时性	11

4、成本节约率	11

（四）效益	11

1、经济效益	11

2、社会效益	11

3、生态效益	12

4、可持续影响	12

5、社会公众或服务对象满意度	12

五、存在的问题	13

六、相关措施建议	13

# 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会

# 2021年老旧小区改造专项资金项目支出

# 绩效评价报告

川金来绩字【2022】    号

重庆市潼南区财政局：

我们接受委托，对重庆市潼南区住房和城乡建设委员会（以下简称：“区住建委”）2021年老旧小区改造专项资金（含2021年保障性安居工程第一批中央基建投资预算专项资金和2021年新增政府专项债券资金）项目支出开展第三方独立绩效评价，现将评价情况报告如下：

# 一、基本情况

根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发【2020】23号）、《重庆市城市提升领导小组办公室关于印发<重庆市全面推进城镇老旧小区改造和社区服务提升专项行动方案>的通知》（渝城办【2020】14号）等文件精神，潼南区2020年老旧小区改造工程实施了7个片区、67个小区共48.78万平方米改造提升，项目总投资2.53亿元；2021年老旧小区改造工程实施了10个片区、99个小区共77.34万平方米改造提升，项目总投资2.62亿元。

## （一）项目资金下达及支付情况

潼南区2020-2021年老旧小区改造项目申请获得项目专项资金22,273.00万元，分别为：2021年保障性安居工程第一批中央基建投资预算专项资金12,373.00万元（潼财建发【2021】285号）、2021年新增政府专项债券资金9,900.00万元，其中：第一批5,000.00万元（潼财债发【2021】223号）、第二批3,000.00万元（潼财债发【2021】539号）、第三批1,900.00万元（潼财债发【2021】594号）。

截止评价日，项目专项资金已支付11,093.12万元，其中：支付2020年老旧小区改造工程7,185.62万元，支付2021年老旧小区改造工程3,907.50万元。项目资金支付明细情况如下：

| 资金类别 | 批次 | 资金下达文号 | 下达金额（万元） | 已付金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央基建专项资金 | 第一批 | 潼财建发【2021】285号 | 12,373.00 | 2,185.62 | 2020年老旧小区改造工程 |
| 政府专项债券资金 | 第一批 | 潼财债发【2021】223号 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2020年老旧小区改造工程 |
|  | 第二批 | 潼财债发【2021】539号 | 3,000.00 | 2,014.50 | 2021年老旧小区改造工程 |
|  | 第三批 | 潼财债发【2021】594号 | 1,900.00 | 1,893.00 | 2021年老旧小区改造工程 |
| 合计 |  |  | 22,273.00 | 11,093.12 |  |

## （二）项目绩效目标

项目绩效目标为完善潼南区老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青砼铣刨罩面及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设；对潼南区老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度；为潼南区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。具体绩效指标为：

1、产出指标

数量指标：2020年老旧小区改造工程数量为道路平整沥青路面11,036m2，改造透水砖及消防车道等20,766m2、新增停车位140个、改造雨污及燃气管网15,161m、绿化补植1,259m2、生化池49座等；2021年老旧小区改造工程为污水管网20,432m、沥青路面31,594m、消防车道22,612 m2、生化池147座、透水砖36,295m2等。

质量指标：质量达标率100%。

时效指标：完工及时率100%。

成本指标：计划总投资12.70亿元。

2、效益指标

经济效益指标：对老旧小区配套基础设施设备进行完善，强化管理。

社会效益指标：增加老旧小区房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高群众满意度。

生态效益指标：改造过程中不影响施工地区生态环境，生活污水处理率100%。

可持续影响指标：长期持续发挥作用。

满意度指标：社会公众或受益群体满意度≥85%。

# 二、评价工作开展情况

## （一）评价目的

按照投入、管理、产出、效果四类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制、调整支出结构相关建议，为以后年度预算编制提供参考依据，促进资金使用绩效提高。

## （二）评价步骤及方法

根据《重庆市财政局关于印发<重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）>的通知》（渝财绩【2019】19号）文件要求，四川金来会计师事务所有限责任公司组成评价工作组，按照前期准备、单位自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等多种评价方法，组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，深入到部分项目点，实地查看项目申报、实施及运行情况，与相关利益群体座谈、面访，收集相关数据资料。通过汇总整理，结合项目绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

## （三）现场评价抽样选点情况

本次绩效评价选取项目实施涉及小区开展项目现场评价，并对与该项目相关的受益群体随机进行走访和问卷调查，并将问卷调查统计结果作为绩效评分的一项重要内容。走访和问卷调查的受益群体包括：项目涉及的小区住户、物管人员、社区工作人员及其他社会公众。

# 三、项目评价结论

## （一）总体评价情况

总体上看，该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理、明确，资金到位及时、使用规范，管理制度较健全。通过项目的实施，一定程度增加了老旧小区房屋的安全系数和房屋使用年限，小区居住环境得到改善，取得了较好的社会效益、生态效益等。但评价中发现，部分片区工程进度滞后，老旧小区房屋改造停留在表面，对老旧房屋结构未进行加固或加固不够，房屋安全系数和使用年限提高不多等问题。

## （二）项目绩效评价得分情况

本次绩效评价得分84.33分，评价结果为“良”。评分情况见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 （18分） | 项目立项（12分） | 项目立项规范性 | 立项依据充分性 | 3 | 分级评分法 | 3.00 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 分级评分法 | 3.00 |
|  |  | 绩效目标合理性 |  | 3 | 分级评分法 | 3.00 |
|  |  | 绩效指标明确性 |  | 3 | 分级评分法 | 3.00 |
|  | 资金落实（6分） | 资金到位率 |  | 3 | 比率分值法 | 3.00 |
|  |  | 到位及时率 |  | 3 | 比率分值法 | 3.00 |
| 管理 （18分） | 业务管理（9分） | 管理制度健全性 |  | 3 | 分级评分法 | 3.00 |
|  |  | 制度执行有效性 |  | 3 | 缺（错）项扣分法 | 3.00 |
|  |  | 项目质量可控性 |  | 3 | 是否评分法 | 3.00 |
|  | 财务管理（9分） | 管理制度健全性 |  | 3 | 分级评分法 | 3.00 |
|  |  | 资金使用合规性 |  | 3 | 缺（错）项扣分法 | 3.00 |
|  |  | 财务监控有效性 |  | 3 | 分级评分法 | 3.00 |
| 产出 （20分） | 项目产出（20分） | 实际完成率 |  | 5 | 比率分值法 | 4.27 |
|  |  | 质量达标率 |  | 5 | 比率分值法 | 5.00 |
|  |  | 完成及时性 |  | 5 | 分级评分法 | 2.76 |
|  |  | 成本节约率 |  | 5 | 比率分值法 | 5.00 |
| 效果 （44分） | 项目效益（44分） | 经济效益 | 对老旧小区配套基础设施设备进行完善，强化管理。 | 8 | 分级评分法 | 4.80 |
|  |  | 社会效益 | 增加老旧小区房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高群众满意度。 | 8 | 分级评分法 | 8.00 |
|  |  | 生态效益 | 改造过程中不影响施工地区生态环境 | 5 | 分级评分法 | 3.00 |
|  |  |  | 生活污水处理率 | 5 | 比率分值法 | 3.00 |
|  |  | 可持续影响 | 项目持续发挥作用的期限 | 8 | 分级评分法 | 4.80 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 受益群众满意度 | 5 | 比率分值法 | 3.70 |
|  |  |  | 公共满意度 | 5 | 比率分值法 | 4.00 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  | 84.33 |

# 四、绩效分析

## （一）投入

该类指标满分18分，评价得分18分。

### 1、项目立项

- 立项依据充分性

项目立项依据为《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发【2020】23号）、《重庆市城市提升领导小组办公室关于印发<重庆市全面推进城镇老旧小区改造和社区服务提升专项行动方案>的通知》（渝城办【2020】14号）、《重庆市潼南区人民政府办公室关于印发<潼南区全面推进城镇老旧小区改造和社区服务提升工作实施方案>的通知》等文件。

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项依据充分。

该四级指标满分3分，评价得分3分。

（2）立项程序规范性

按照市住房城乡建委、市发展改革委、市财政局工作要求，由街道办事处、社区（居委会）通过召开业主大会、发放问卷调查、入户走访、公开征求意见等方式充分征求居民意愿需求，结合小区实际形成“菜单式”改造内容，同时将小区改造内容全部进行公示。项目建设单位编制老旧小区改造提升方案。由区住建委会同区发改委、区财政局、区规划自然资源局、区城管局等部门和属地街道、社区联合审查老旧小区改造提升方案。方案经区政府同意后，分别报市住建委、市发改委、市财政局备案。

项目申请、设立过程符合相关要求，程序规范。

该四级指标满分3分，评价得分3分。

（3）绩效目标合理性

项目绩效目标根据《重庆市潼南区财政局关于下达2021年保障性安居工程第一批中央基建投资预算的通知》（潼财建发【2021】285号）、《重庆市潼南区财政局关于下达2021年第一批新增政府债券资金预算的通知》（潼财债发【2021】223号）、《重庆市潼南区财政局关于下达2021年第二批新增政府债券资金预算的通知》（潼财债发【2021】539号）、《重庆市潼南区财政局关于下达2021年第三批新增政府专项债券资金预算的通知》（潼财债发【2021】594号），并结合项目实际情况设定。

目标设定依据充分，符合客观实际。

该三级指标满分3分，评价得分3分。

（4）绩效指标明确性

项目依据绩效目标设定的产出指标和效益指标清晰、细化、可衡量。

该三级指标满分3分，评价得分3分。

### 2、资金落实

（1）资金到位率

截止评价日，2021年老旧小区改造专项资金预算22,273.00万元均已到位，资金到位率100%。

该三级指标满分3分，评价得分3分。

（2）到位及时率

根据潼财建发【2021】285号、潼财债发【2021】223号、潼财债发【2021】539号、潼财债发【2021】594号文件，2021年老旧小区改造专项资金预算22,273.00万元均在2021年度及时到位，到位及时率100%。

该三级指标满分3分，评价得分3分。

## （二）管理

该类指标满分18分，评价得18分。

### 1、业务管理

（1）管理制度健全性

本次评价，区住建委提供了《重庆市城镇老旧小区改造和社区服务提升项目管理办法（试行）》、《潼南区全面推进城镇老旧小区改造和社区服务提升工作实施方案》，管理制度健全。

该三级指标满分3分，评价得分3分。

（2）制度执行有效性

本次评价，除未提供项目单项工程完工验收资料外，未发现项目实施不符合相关管理规定的情况。

该三级指标满分3分，评价得分3分。

（3）项目质量可控性

本次评价，项目实施单位为达到项目质量要求，在施工现场派驻了甲方代表，日常监控现场施工质量，项目质量可控。

该三级指标满分3分，评价得分3分。

### 2、财务管理

（1）管理制度健全性

本次评价，区住建委提供了《中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法》、《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》、《中央财政城镇保障性安居工程补助资金管理办法》，财务管理制度较为健全。

该三级指标满分3分，评价得分3.00分。

（2）资金使用合规性

项目资金主要用于潼南区老旧小区改造项目建设，项目资金使用符合相关财务管理制度规定，评价中未发现虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支的情况。

该三级指标满分3分，评价得分3分。

（3）财务监控有效性

本次评价，为保障资金的安全、规范运行，区住建委坚持专款专用原则，项目资金专账核算，财务监控有效。

该三级指标满分3分，评价得分3分。

## （三）产出

该类指标满分20分，评价得分17.03分。

### 1、实际完成率

截止评价日，潼南区老旧小区改造项目17个片区工程进度情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 计划投资（万元） | 合同工期（天） | 开工时间 | 计划完成时间 | 实际完工时间 | 合同金额（万元） | 应达序时进度 | 形象进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地税局家属院片区 | 3,679.77 | 720 | 2020/8/10 | 2022/7/30 | 2022/6/1 | 9,914.00 | 100% | 100% |
| 2 | 文化路片区 | 8,474.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 双龙大厦片区 | 10,602.69 | 720 | 2020/8/11 | 2022/7/31 |  | 19,321.24 | 100% | 99% |
| 4 | 巨丰大厦及哨楼小学片区 | 7,861.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 凯宾大酒店片区 | 4,597.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 梓潼老街片区 | 9,142.40 | 720 | 2020/8/8 | 2022/7/28 | 2022/6/1 | 15,070.57 | 100% | 100% |
| 7 | 正兴街片区 | 8,792.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 富达小区片区 | 6,860.65 | 300 | 2021/12/14 | 2022/10/13 |  | 5,309.41 | 85% | 50% |
| 9 | 公安局宿舍片区 | 10,262.76 | 300 | 2021/9/20 | 2022/7/19 |  | 8,533.75 | 100% | 50% |
| 10 | 世纪商城片区 | 5,332.57 | 300 | 2021/11/1 | 2022/8/31 |  | 4,894.34 | 98% | 70% |
| 11 | 正兴街片区 | 5,737.65 | 300 | 2021/11/15 | 2022/9/14 |  | 5,246.20 | 93% | 42% |
| 12 | 实验二小片区 | 7,669.62 | 300 | 2021/9/24 | 2022/7/23 |  | 6,431.74 | 100% | 97% |
| 13 | 电厂宿舍片区 | 7,339.07 | 300 | 2021/12/20 | 2022/10/19 |  | 4,869.12 | 82% | 90% |
| 14 | 大同街片区 | 8,261.71 | 720 | 2021/11/30 | 2023/9/29 |  | 5,296.00 | 37% | 70% |
| 15 | 建设路片区 | 4,493.30 | 720 | 2021/11/3 | 2023/9/2 |  | 3,636.05 | 41% | 23% |
| 16 | 竹林湾片区 | 11,648.84 | 300 | 2022/3/5 | 2023/1/4 |  | 7,362.50 | 58% | 75% |
| 17 | 教委片区 | 6,236.14 | 300 | 2021/11/9 | 2022/9/9 |  | 5,043.00 | 97% | 75% |
| 合计 |  | 126,992.95 |  |  |  |  | 100,927.91 |  |  |

17个片区中，地税局家属院片区、文化路片区、梓潼老街片区、正兴街片区4个片区已如期完工待验收；双龙大厦片区、巨丰大厦及哨楼小学片区、凯宾大酒店片区3个片区已基本完工，但少量扫尾工程尚未完工；其他10个片区改造工程均正在施工中。

本次评价，实际完成率指标扣分为0.73分，扣分原因为评价日有10个片区形象进度滞后于应达序时进度，分别为：双龙大厦片区、巨丰大厦及哨楼小学片区、凯宾大酒店片区、富达小区片区、公安局宿舍片区、世纪商城片区、正兴街片区、实验二小片区、建设路片区、教委片区。

该三级指标满分5分，评价得分4.27分。

### 2、质量达标率

根据区住建委和项目实施方提供的工程款支付审批资料及相应支付性材料，各片区工程已完成部分质量均达质量要求。

该三级指标满分5分，评价得分5分。

### 3、完成及时性

本次评价，完成及时性指标扣分为2.24分，扣分原因为评价日双龙大厦片区等10个片区形象进度滞后于应达序时进度。

该三级指标满分5分，评价得分2.76分。

### 4、成本节约率

潼南区老旧小区改造项目17个片区计划投资总额126,992.95万元，合同金额合计100,927.91万元，且各片区合同金额均小于其计划投资额，成本节约率20.55%。

该三级指标满分5分，评价得分5分。

## （四）效益

该类指标满分44分，评价得分31.30分。

### 1、经济效益

完善了相关配套设施，改善周边环境，促进民众就业，增加就业岗位，经济效益较明显。

该三级指标满分8分，设对老旧小区配套基础设施设备进行完善，强化管理一个四级指标，评价得分4.80分。

### 2、社会效益

通过项目实施，改善了居民的居住环境，完善了相关配套设施，提高了居民的幸福感，一定程度增加了老旧小区房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高了群众满意度，社会效益明显。

该三级指标满分8分，设增加老旧小区房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高群众满意度一个四级指标，评价得分8.00分。

### 3、生态效益

通过老旧小区基础设备设施改造，改变了管道老化、堵塞、污水外溢等问题，提高了小区生活污水处理率，解决了生活污水外溢对环境污染的问题。但调查发现，改造后生活污水的处理率未达100%，与绩效目标有一些差距，改造过程中产生的噪声、垃圾、灰尘等对环境也有一些影响。

该三级指标满分10分，设改造过程中不影响施工地区生态环境、生活污水处理率两个四级指标，评价得分6.00分。

### 4、可持续影响

通过项目实施，一定程度增加了老旧小区房屋可使用年限。

该三级指标满分8分，设项目持续发挥作用的期限一个四级指标，评价得分4.80分。

### 5、社会公众或服务对象满意度

本次评价，我们对项目涉及的老旧小区住户、物管人员、社区工作人员及其他社会公众随机进行走访和问卷调查，收回满意度调查问卷521份，作废15份，有效506份。统计结果表明，受益对象总体满意度为76.33%，其中：受益群众（老旧小区住户）满意度为73.97%，其他社会公众满意度为79.93%。

该三级指标满分10分，设受益群众满意度、公共满意度两个四级指标，评价得分7.70分。

# 五、存在的问题

1、部分片区工程施工进度滞后。

17个片区改造工程中，有10个片区形象进度滞后于应达序时进度，分别为：双龙大厦片区、巨丰大厦及哨楼小学片区、凯宾大酒店片区、富达小区片区、公安局宿舍片区、世纪商城片区、正兴街片区、实验二小片区、建设路片区、教委片区。

2、项目绩效管理有待加强。

一是项目管理有关制度不健全。区住建委未按《重庆市城镇老旧小区改造和社区服务提升项目管理办法（试行）》规定制定项目管理具体实施办法及政府专项债券资金管理办法或实施细则，管理制度不够健全。二是项目绩效自评质量有待提高。

# 六、相关措施建议

1、加强项目实施过程监管，确保项目及时足量完成。

在工程项目施工过程中，项目实施单位应加强对施工单位的监督。一是实时掌握工程进度和实际工程量的变化，对影响工程进度的因素，应及时采取措施消除影响。二是对施工单位只做表面功夫、使用伪劣材料或偷工减料等的豆腐渣工程，应责令限期整改，情节严重的，还应追究其违约责任甚至解除合同。三是相关部门加强配合，共同努力加快推进项目开展，加快项目建设进度，不断优化项目资金分配及列支手续，使项目资金能够根据项目实际进度及时拨付到项目上，避免因工程进度款拨付不及时而造成工程施工拖延或违约等额外损失。

2、加固老旧危房结构，切实提高房屋安全系数，延长使用寿命。

城镇老旧房屋年久失养失修失管，甚至有的已成为危房，严重影响人民生命财产安全，建议改造施工前先对房屋主体结构进行安全评估或检测，对评估或检测不合格的，应先对房屋结构局部加固、更换或拆除后再进行施工，切实提高房屋安全系数，延长使用寿命，让老旧小区住户住得安全、安心，切实发挥财政资金使用效益。

3、加强项目绩效管理，提高绩效管理效率。

一是完善项目管理具体实施办法、具体项目专项资金管理办法或实施细则。二是及时做好项目支出绩效自评和绩效结果应用工作，提高绩效自评质量。三是进一步加强项目绩效管理业务培训，提高绩效管理工作能力和工作效率。

附件：

1：《受益群体满意度调查分析》

2：《重庆市潼南区住房和城乡建设委员会2021年老旧小区改造专项资金项目支出绩效评价指标评分表》

四川金来会计师事务所有限责任公司

中国•成都

报告日期：2022年  月   日

附件1

受益群体满意度调查分析

评价期间，评价组对项目实施涉及的老旧小区住户、物管人员、社区工作人员及其他社会公众随机进行走访和问卷调查，并将问卷调查统计结果作为绩效评分的一项重要内容。

本次评价收回满意度调查问卷521份，作废15份，有效506份。统计结果表明，总体满意度为76.33%，其中老旧小区住户满意度为73.97%，其他社会公众满意度为79.93%；在项目实施必要性和项目实施完成后对小区居住环境的改善方面满意度较高，分别为95.96%、91.28%；对项目实施完成后对生活污水的处理率的满意度较低，为68.80%。具体情况如下：

- 从项目实施内容了解程度上看，满意度为79.38%，说明项目实施内容的宣传力度还需进一步加大。

- 在项目实施必要性方面，满意度为95.96%，说明项目实施符合客观实际，是现实客观需求。

- 在老旧小区改造过程中对施工地区的生态环境影响程度方面，满意度为81.69%，其中：选择影响较大或很大的68人，占比13.44%，说明施工产生的建筑垃圾、噪音或扬尘等对环境有一定影响。

- 在老旧小区改造完成后，小区居住环境改善程度方面，满意度为91.28%，其中：选择改善明显或较明显的387人，占比76.48%，说明项目实施对小区居住环境改善比较明显。

- 在老旧小区改造完成后，房屋的安全程度提高情况方面，满意度为88.52%，其中：选择提高较大或很大的384人，占比75.89%，说明项目实施提高了房屋安全系数，增加了住户居住安全感。

- 在老旧小区改造完成后，房屋可使用年限增加情况方面，满意度为81.62%，其中选择增加10年及以上的325人，占比64.23%，选择增加不到5年的96人，占比18.97%。

- 在老旧小区改造完成后，每天产生的生活污水处理能力方面，满意度为68.80%，其中选择处理率不到100%的253人，占比50%。

- 在老旧小区改造过程中，施工单位的施工现场管理方面，满意度为88.16%，其中选择比较满意及以上的454人，占比89.72%，说明施工现场管理还需进一步加强。

- 在老旧小区改造实施的总体情况方面，满意度为87.88%，其中选择比较满意及以上的446人，占比88.14%。