潼南区教育系统基本建设项目

管理办法（修订）

（征求意见稿）

第一章  总则

第一条  根据《重庆市潼南区人民政府办公室关于潼南区贯彻〈重庆市政府投资管理办法〉实施方案》（潼南府办发〔2021〕35号）《重庆市潼南区人民政府办公室关于认真贯彻落实公共资源交易监督管理改革“1+4+9”系列文件的通知》（潼南府办发〔2020〕8号）《重庆市潼南区发展和改革委员会关于明确限额以下非必须招标工程建设项目发包方式的通知》（潼发改〔2019〕104号）和《重庆市潼南区财政局、重庆市潼南区发展和改革委员会关于印发潼南区政府投资项目评审管理工作方案的通知》(潼财评审发〔2022〕715号)等相关文件精神，结合我区教育实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于全区教育系统各级各类公办学校基本建设管理，目的在于规范项目管理程序，提高项目质量，强化安全管理，促进项目进度和资金使用效益。

第三条  本办法所称政府投资项目，是指使用政府性资金所进行的投资建设项目，政府性资金包括以内容。

（一）财政预算内投资资金；

（二）专项建设资（基）金；

（三）政府以各种方式筹集的资金；

（四）行政事业性收费；

（五）学校自筹资金；

（六）法律、法规规定的其他政府性资金。

第四条  基本建设项目是指利用财政性资金（含自筹资金）实施的基建项目，包括新建、改扩建、加固、拆除、维修、装饰、装修、附属工程以及与工程项目相关的勘查、设计、监理等。

第五条  教育系统建设项目管理应遵循以下原则

（一）坚持先有资金来源再批准立项的原则；

（二）坚持先申报后核实，先论证后审批，先审批后建设的原则；

（三）坚持实事求是、轻重缓急、量力而行、保障重点、严控标准的原则；

（四）坚持严格按审批内容实施的原则；

（五）坚持严格执行建设程序的原则；

（六）坚持实行项目法人责任制、公示制、招投标制、合同制、监理制、竣工验收制、责任追究制的原则。

第二章  项目申报

第六条  每年9月集中申报项目，涉及安全隐患等急需排危的应急项目，即时发现即时申报即时实施。学校申报的项目以改善基本办学条件和安全排危为主，学校拟申报项目，需按照“三重一大”议事规则研究后，将项目建设的必要性，建设具体内容及规模、建设资金估算、建设资金来源等简况形成书面请示报区教委。原则上学校打包申报项目，不得将同类别项目拆分为几个项目申报（特殊专业项目除外），不得申报超标准建设项目，不得重复申报已实施项目。3万元（含）以上建设项目均需向区教委申报。

第三章  项目论证

第七条  3万元（含）以上的建设项目，由规划建设科牵头，财务科、审计科和联系科室共同参与现场踏勘论证，形成论证记录，共同签字备案，规划建设科根据项目轻重缓急情况，提出项目建议方案。

第四章  项目审批

第八条  3万元（不含）以下的建设项目区教委不再审批，由学校按规定程序自行决定实施。3万元（含）至400万元（不含）的建设项目，经基建和财务分管领导审核，主要领导同意，提交区委教育工委会议研究通过后，按规定程序实施。应急项目，经基建和财务分管领导审核，主要领导签批后及时实施，适时提交区委教育工委会议研究。

第九条  400万元（含）以上的建设项目，经基建和财务分管领导审核、主要领导同意，提交区委教育工委会议研究通过，按相关程序报批后实施。

第五章  手续办理

第十条  30万元（含）以上的建设项目，学校根据建设项目实际情况，分类办理可研批复、立项批复、方案审查、初设批复、概算批复、施工图审查、招标等相应的前期手续。100万元（含）以上且建筑面积在500平方米（含）以上的房屋建筑和市政基础设施工程必须办理施工许可证。

第十一条  5万元（含）至30万元（不含）以内的建设项目，按规定程序选取具有相应资质的单位进行设计、预算，预算金额加上二类费用（二类费用包括设计费、预算费、审计费等）不得超过项目审批金额。

第十二条  5万元（不含）以下建设项目根据实际情况，可不进行设计、预算，涉及结构的建设项目必须设计。

第六章  项目发包

第十三条  严格落实招标投标制，按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《重庆市招标投标条例》《工程建设项目施工招标投标办法》《潼南区政府投资项目工程总承包管理办法》等要求做好项目招投标工作，并将强制性安全质量标准等作为招标文件的实质性要求和条件。

第十四条  30万元（不含）以下建设项目发包，由学校召开“三重一大”会议研究确定招标方式，按规定程序招标。5万元（不含）以下勘察、设计、监理等服务发包，由学校召开“三重一大”会议研究确定选取方式，进入重庆市网上中介服务超市进行交易。30万元（含）至400万元（不含）建设项目发包，由区教委选取招标代理机构，按规定程序招标。5万元（含）至100万元（不含）勘察、设计、监理等服务发包，由区教委根据《潼南区教育委员会关于进一步加强机关政府采购管理的通知》要求，进入重庆市网上中介服务超市进行交易。

第十五条  400万元（不含）以下建设项目，可采取公开招标、邀请招标、竞争性比选、公开比价、在备选承包商库中随机抽取、竞争性谈判、竞争性磋商等方式择优确定承包商。100万元（不含）以下勘察、设计、监理等咨询服务，可采取直接选取、随机选取、竞价选取、择优+随机、择优+直选、择优+竞价等方式，进入重庆市网上中介服务超市进行交易。

第十六条  400万元（含）以上建设项目，100万元（含）以上勘察、设计、监理等服务的采购，进入区公共资源交易中心进行公开招标。

第十七条  限额以下项目的发包方式等项目基本信息必须在潼南区公共资源交易网依法公开，公开时间为发包前3个工作日（见附件1）。项目发包结果基本信息必须在项目发包通知书发出后5个工作日内在潼南共公共资源交易网公开（见附件2）。

第十八条  建设项目不再进行预算评审，由建设单位委托中介公司编制预算，土建工程下浮3%，装饰工程、市政工程、房屋修缮工程等下浮5%作为招标最高限价。电力迁改和电力新建中的设施、设备不下浮。

第十九条  建设单位不得将工程肢解发包，参与招标单位须具有独立法人资格和相应资质的公司，中标单位不得转让或者违法分包工程，工程监理单位不得转让工程监督业务。30万元（含）以上项目招标，参与招标的承包商须向业主单位递交三方信用报告，不得将信用等级低于B级及被列入联合惩戒和黑名单的市场主体确定为承包商。

第七章  项目实施

第二十条  严格落实项目法人责任制。严格执行《政府投资条例》《重庆市政府投资管理办法》《潼南区贯彻〈重庆市政府投资管理办法〉实施方案》相关规定，项目单位和法定代表人对项目建设负总责。

第二十一条  严格落实工程监理制度。凡是30万元（含）以上的建设项目和涉及结构的建设项目，须按照有关规定委托监理单位对工程质量安全进行监督管理。监理单位要认真履行监理职责，特别要加强对关键工序、重要部位和隐蔽工程的监督检查。重大政府投资项目应当按规定实行全过程跟踪审计。

第二十二条  严格落实工程合同管理制度。学校必须与负责建设工程勘察、设计、施工、监理、设备材料采购等事项的单位依法签订规范的书面合同（施工合同样本见附件3）。400万元（含）以上项目工程的施工合同，按规定报区交易中心备案。

第二十三条  严格落实工程施工现场管理制度。学校项目负责人及现场代表、施工方负责人、工程监理对施工现场务必各司其职。

（一）严格现场签证管理。学校、监理单位、施工单位实行现场签证制度管理，学校现场收方签证须有3人及以上基建小组成员参加，必须严格据实收方。

（二）严格施工质量管理。学校、监理单位需要对进场材料、设备查验出厂合格证及质量检测报告，对原材料进行现场见证取样，并抽样送检（如钢筋、混凝土、塑胶、人造草坪等材料），完工后再对成品进行相应检测，做到应检尽检；业主方现场代表、监理人员应坚守现场监督施工方按设计图纸及施工技术规范进行施工；凡涉及结构的建设项目关键施工环节需经学校、监理单位、设计单位、区住建委质安科、区教委规划建设科验收合格后方可进行下一步工序。

（三）严格施工安全管理。施工质量安全实行项目法人责任制，各业主单位负责人及现场代表、监理人员、施工人员等参建各方相关人员务必层层落实责任，严把建设工程质量安全关。业主单位与施工单位必须签订安全责任书。建设单位、监理单位必须督促施工单位给施工人员购买人身意外保险，未购买保险项目一律不得开工建设。禁止使用国家建设部已明令禁止使用、已淘汰的自制无安全锁卡的吊篮、自制钢管吊篮、自制少先吊等建筑施工设备。施工过程中务必按要求做好施工现场安全围挡、临边洞口防护，佩戴安全帽、系安全带，规范搭设脚手架，做好施工临时用电安全和防暑工作，强化安全教育，完善安全资料等。

（四）严格执行合理建设工期。按照国家有关规定，在充分评估论证的基础上科学确定建设工期，防止边勘察、边设计、边施工。严格执行建设工期，任何单位和个人不得非法干预、任意压缩合理工期。确需调整工期的，必然经过充分论证，并采取相应措施，通过优化施工组织等，确保工程安全质量。

第二十四条  严格落实隐蔽工程管理

（一）未涉及结构30万元（不含）以下建设项目的隐蔽工程，由学校和施工方现场确认。

（二）未涉及结构30万元（含）以上建设项目的隐蔽工程，由学校、设计单位、监理单位、施工单位、区教委规划建设科现场确认。

（三）涉及结构建设项目的隐蔽工程（一般指钢筋隐蔽及基础隐蔽工程），由学校、施工单位、地勘单位、设计单位、监理单位、区住建委质安科、区教委规划建设科等单位现场确认验收。

（四）无法用简易方法确认隐蔽工程或工程量的，需聘请有资质的专门机构进行确认。

（五）所有隐蔽工程都必须及时采集影像资料。

第二十五条  严格项目设计变更管理。在施工过程中，因技术、水文、地质、自然灾害、规划布局与政策调整等原因确需变更设计的，特别是涉及基础、结构、外墙等较大的变更设计，应当先经原设计单位同意并修改设计，再由学校将变更设计方案报区教委，区教委视其情况会同参建各方及区住建委现场予以确认，按程序报批后实施。

第二十六条  严控新增投资管理。项目招标投标确定的中标价格要体现合理造价要求，加强项目投资控制管理。任何单位和个人不得擅自提高建设标准、扩大建设规模和增加建设内容。确因非常特殊情况需增加投资的，由学校向区教委提出请示，区教委会同区住建委、施工单位、地勘单位、设计单位、监理单位等相关单位进行现场确认，按照《潼南区贯彻〈重庆市政府投资管理办法〉实施方案》有关规定执行。

第二十七条  严格执行《保障农民工工资支付条例》。严格落实农民工工资“两金三制”制度，即农民工工资保证金和应急周转金，农民工实名制、农民工工资专用账户制和农民工工资银行代发制。

第八章  竣工验收

第二十八条  项目建成后，应当按照国家有关规定组织竣工验收，将工程质量作为竣工验收的重要内容。工程 质量达到规定要求的，方可通过竣工验收；工程质量未达到要求的要及时整改，直至符合工程质量相关验收标准后，方可交付使用。

（一）30万元（不含）以下未涉及改变结构的维修项目，由项目学校组织验收，区教委随机监督管理项目验收情况(不低于项目总数的30%)；涉及结构的建设项目由学校组织施工单位、设计单位、监理单位进行综合验收，区教委会同区住建委等相应单位人员监督。

（二）30万元（含）以上建设项目，由学校组织施工单位、勘察单位、设计单位、监理等单位进行综合竣工验收，区教委会同区住建委等相应单位人员监督。其中办理施工许可证的新建项目，需完成消防、环保、防雷、规划、档案资料、节能、园林绿化、市政设施等单项验收后，方可进行综合竣工验收。综合竣工验收完成后，学校须及时到区住建委完善竣工备案。

第九章  资金管理

第二十九条  加强预算管理。财务科根据建设需求和相关规定编制项目资金预算方案并按程序报批，在财政预算资金总额之内，按照“统筹安排、保障重点、集中投入”原则及时将资金安排到具体项目，严格预算执行，提高资金使用绩效。

第三十条  实行专账管理。学校按上级基本建设财务管理规定，建立基本建设项目资金台账、设立财务专账，专款专用，不得挪用。

第三十一条  规范资金拨付管理。实行项目进度拨付制度，资金拨付按财政国库集中支付管理要求直接支付到承建单位账号。政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，严禁转移、侵占、挪用政府投资资金。

（一）30万元（不含）以下的建设项目原则上不拨付进度款，待工程竣工验收审计结算后一次性支付工程款。

（二）30万元（含）以上的建设项目，按施工合同约定支付进度款，工程进度款不得超过已完成产值的60﹪，在工程结算审计前不得超过施工合同金额的80﹪，余下工程款（除质保金外）待竣工验收审计结算后支付。

第三十二条  统筹使用校内资金。各学校要争取区级联系部门、所在镇街、校友会等各方面支持，争取资金，统筹使用，鼓励学校在不举债的情况下自筹资金用于建设项目。各学校在保证正常运转的情况下，原则上将公用经费和收费的10%以上用于建设项目。区教委在项目审批中，将根据学校公用经费和收费额度扣减自筹部分资金，不足部分资金由区教委统筹安排。

第十章   结算审计

第三十三条  建设项目验收合格并交付使用后，学校必须在一个月内向区教委申请结算审计。

第三十四条  结算审计办理。项目竣工结算审计，本着“不重复、不交叉、不遗漏”的审计原则，按照以下管理范围各自组织实施审计。

（一）凡工程总造价送审金额在5万元（含）以上的政府投资工程项目，由区教委委托具有相应资质的中介机构组织竣工结算审计，具体事务由区教委审计科负责。

（二）3万元（含）至5万元（不含）的建设项目，由区教委审计科审计。3万元（不含）以下的建设项目，由学校基建小组审核。

（三）审计结算时应提供以下资料：工程结算送审审核表、工程竣工结算承诺书、概算批复或项目审批表、资金文件、工程合同、工程竣工验收报告、工程量现场签证单及工程项目收方签证单、工程预算评审书、工程结算书（加盖资质章）以及施工竣工图纸、设计变更、隐蔽工程影像资料等。

（四）凡5万元（含）至30万元（不含）的项目工程进行结算审计，收取咨询服务费最高不得超过2,000元，在工程建设资金中列支；凡30万元（含）以上工程进行结算审计，咨询服务费的计算方式和支付方式按照潼财评审发〔2020〕145号文件执行。项目竣工结算经评审单次审减率超过10%（含）的，超过部分的审减效益费用由施工单位承担；单次审减率超过20%（含）的，该项目全部评审费用（含审减效益费用）由施工单位承担。

第十一章  档案管理

第三十五条  项目建设单位要按照国家有关规定加强项目档案管理，做好项目审批、实施、竣工验收等各环节有关文件资料的收集、整理、归档、移交等工作，确保资料无缺失遗漏。凡是办理施工许可证的建设项目按规定交区住建委档案室存档，同时学校保存相应建设档案资料；不需办理施工许可证建设项目（含维修项目）的所有建设资料以单个项目为单位在学校永久存档。

第三十六条  资料内容

（一）文字资料。要能够充分、真实反映项目程序和项目内容及相关人员的参与。具体包括学校请示、项目审批、工程前期各环节资料、招投标资料、工程过程检查验收资料、审计拨款资料以及项目相关会议记录等。

（二）图片、影像资料。要能够全面、真实反映项目实施过程。具体包括项目实施前、后及实施过程中的图片或影像资料（特别是隐蔽工程），并用文字标明图片及影像资料的内容及拍摄时间。

第十二章  责任追究

第三十七条  学校有下列行为之一的，对单位主要负责人和相关负责人依规依纪依法追究责任。

（一）违规举债实施项目的；

（二）申报虚假项目骗取项目审批和财政资金的；

（三）故意拆分项目规避招标和未按要求发包的；

（四）未依法签订规范合同或违背招标文件签订合同的；

（五）未按规定履行相关程序擅自开工建设的；

（六）未按安全规范施工，发生安全责任事故的；

（七）未经批准擅自提高建设标准、扩大建设规模、增加建设内容的；

（八）未按规定实施工程监理制的；

（九）未落实现场签证管理制度，不据实收方，虚报工程量和重复送审的；

（十）转移、侵占或挪用财政资金的；

（十一）超工程进度或超合同支付工程款的；

（十二）未按规定组织竣工验收或验收不合格投入使用的；

（十三）未在规定时限内送审，审减金额超过送审金额20%的；

（十四）拖欠农民工工资的；

（十五）其他违纪违规的。

第十三章   附则

第三十八条  本办法未尽事宜或与上级有关规定相抵触的，严格按照上级有关规定执行。本办法自印发之日起执行，原潼南区教育系统基本建设项目管理办法（潼教委〔2022〕15号）同时废止。