## 2024年
潼南区别口镇2024年以工代赈衔接资金、中央预算内投资项目情况表
序号 | 投资计划 | 资金类型 | 具体项目名称（按项目细分） | 下达的以工代赈中央资金或市级专项资金额度 | 项目投资情况 |  |  | 拟开工日期 | 拟完工日期 | 截至9月底实际完成投资 | 中央预算资金或衔接资金工程款情况 | [5 empty] | 劳务报酬情况 | [5 empty] | 备注
[5 empty] | 项目总投资 | [5 empty] | 工程款合同金额 | 拨付情况 |  |  |  |  | 计划发放 劳务报酬金额 | 劳务报酬发放情况
[6 empty] | 其中，实际用于实施以工代赈项目的中央资金或市级财政资金额度 | 其中，以工代赈项目整合的其他资金 |  |  |  |  | 截至目前，已拨付或已申报拨付资料的工程款金额 | 合计 | 10月拟申报拨付工程款金额 | 11月拟申报拨付工程款金额 | 12月拟申报拨付工程款金额 |  | 截至目前，已发放劳务报酬金额 | 合计 | 10月拟发放劳务报酬 | 11月拟发放劳务报酬 | 12月拟发放劳务报酬
|  | （中央财政资金 中央预算内投资/市级财政资金） |  | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | （年/月） | （年/月） | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | （万元）
1 | 渝发改投资〔2023〕1390号 | 市级财政资金 | 潼南区别口镇2024年花坡村农村中小型灾毁水毁基础设施恢复重建市级财政以工代赈项目 | 370 | 370 | 370 | 0 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 260 | 230 | 128（已拨付） | 102 | 90 | 0 | 12 | 90 | 51.04（4-8月） | 23.52 | 23.52 | 0 | 0 | 9月，需发放劳务报酬15.44万元