龙形府〔2022〕35号

重庆市潼南区龙形镇人民政府

关于印发《龙形镇2022年农村人居环境整治提升行动工作要点》的通知

各村（社区），各办、站、所、中心，镇直各单位：

现将《龙形镇2022年农村人居环境整治提升行动工作要点》印发给你们，请抓好工作落实。

重庆市潼南区龙形镇人民政府

2022年2月17日

龙形镇2022年农村人居环境

整治提升行动工作要点

根据《重庆市潼南区农村人居环境整治提升五年行动实施方案（2021—2025年）》，结合我镇工作实际，制定本工作要点。

一、开展农村厕所革命（牵头领导：陈家良；牵头单位：产业发展服务中心；责任单位：各村居）

1.开展十八大以来财政资金补贴改造的问题户厕排查整改工作“回头看”，完善问题厕所整改台账，分类制定整改方案，明确整改任务，确保整改完成。

2.以村为单位，开展全镇农村户厕改造需求摸底调查，全面摸清农村户籍户数、户厕现状、粪污处理方式、使用状况、改厕意愿、改厕计划等情况。

3.坚持数量服从质量、进度服从实效，按照“愿改则改、能改则改”的原则，加强技术指导和质量监督。

二、治理农村生活污水（牵头领导：李维正；牵头单位：规划建设环保办；责任单位：各村居）

4.以减量化、生态化、资源化为导向，因地制宜选择达标排放与综合利用相结合模式，完成龙形镇生活污水处理设施建设。

5.按照“分级管理、分类治理、分期推进”的工作思路，摸清全镇农村黑臭水体底数，建立治理台账，明确治理时序。采取综合整治措施，完成黑臭水体治理。

三、治理农村生活垃圾（牵头领导：李维正；牵头单位：规划建设环保办；责任单位：各村居）

6.采取村民自治管理、市场化等方式，建立农村生活垃圾前端清扫保洁体系，科学合理配备垃圾收集容器和垃圾转运处置设施设备。

7.按照先易后难、循序渐进、分步实施的原则，深入推进生活垃圾分类投放、分类收集、分类处置，对适合在农村消纳的生活垃圾实施分类就地减量，农村生活垃圾分类和资源化利用示范村累计覆盖全镇100%行政村。2022年建成市级示范村6个（高桥、龙形、红岩、丁坝、池坝、洪兴）。

四、整体提升村容村貌

8.推动村庄绿化建设，注重农村房前屋后绿化，开展公路两旁绿化，在水系周边种植护岸林、水源涵养林，在村镇旁种植风景树。（牵头领导：陈家良；牵头单位：农业服务中心；责任单位：各村居）

9.实施村庄亮化工程，重点新建和完善村内主要道路、广场和村民聚居点等群众活动频繁、人口密集场所的公共照明设施，建设安装公共照明路灯或庭院灯40盏。鼓励农户开展庭院照明。（牵头领导：田云华；牵头单位：村镇建设服务中心；责任单位：各村居）

10.按照“功能美、风貌美、文明美”的要求，引导群众建设美丽庭院，做到庭院外观整体美观、整洁、有序，院内生产区、生活区和公共服务区界限分明，配套功能设施齐全，景观层次丰富、错落有致，家庭“三包”责任意识强。评比美丽庭院15个。（牵头领导：田云华；牵头单位：村镇建设服务中心；责任单位：各村居）

五、实施连片整治示范

11.实施合安高速沿线农村村容村貌提升，打造农村人居环境示范片。（牵头领导：陈家良；牵头单位：产业发展服务中心；责任单位：各村居）

六、清理农村“蓝棚顶”（牵头领导：田云华；牵头单位：村镇建设服务中心；责任单位：各村居）

12.以村为单位，对村域内影响农村人居环境或存在安全隐患私搭乱建的农村“蓝棚顶”的所有人、所在位置、用途、建设面积等进行排查并建立台账。完成水口社区“蓝棚顶”清理整治工作。

七、清理无人居住废旧房（牵头领导：陈家良；牵头单位：农业服务中心；责任单位：各村居）

13.全面摸排无人居住、存在一定安全隐患，影响整体人居环境提升的闲置、废旧房屋。以美丽宜居乡村打造、美丽庭院建设、发展乡村旅游为目标，有序组织开展房屋归整工作。完成高桥村、龙形村、大安社区、高楼村、鹅形社区、水口社区、经堂村、洪兴村、丁坝村废旧房屋清理整治。

八、清理强弱电“蜘蛛网”（牵头领导：刘毅；牵头单位：经济发展办公室；责任单位：镇供电所、中国电信潼南分公司、中国移动潼南分公司、中国联通潼南分公司、广电网络潼南分公司、各村居）

14.对农村地区强弱电“蜘蛛网”进行全面排查，按照“发现一处、清理一处”的原则，清理整治强弱电“蜘蛛网”，确保捆扎均匀、牢固安全、美观协调。

九、清理田间地头废弃物（牵头领导：陈家良；牵头单位：农业服务中心；责任单位：各村居）

15.集中开展农膜使用量摸底调查，以村为单位建立农膜使用台账，动态掌握使用情况。建成1个镇级回收站，回收利用废弃农膜12吨，肥料包装物3吨，利用率达到87%以上。

十、清理房前屋后杂物堆（牵头领导：陈家良；牵头单位：农业服务中心；责任单位：各村居）

16.动员农民群众清理房前屋后、室内室外生活垃圾、杂物、草堆，规范垃圾投放。加强卫生健康教育，引导村民养成良好生活习惯。完成全镇农村区域房前屋后杂物堆清理，建立长效机制，巩固提升清理成果。

十一、开展农村爱国卫生运动（牵头领导：胡江；牵头单位：民政办；责任单位：各村居）

17.加大农村爱国卫生运动宣传力度，普及卫生、文明、健康、环保和防病知识，组织农民群众定期开展卫生大扫除，突出清理死角盲区，强化道德实践养成，倡导绿色生产生活方式。

十二、开展“春夏秋冬”四季战役（牵头领导：陈家良；牵头单位：产业发展服务中心；责任单位：镇直各单位、各村居）

**（一）春季战役**

18.开展“迎两节·庆新春”活动。以场镇卫生、公路沿线、河库水体、田园面源污染为重点，开展“迎两节·庆新春”农村人居环境整治活动，加强群众做好清洁卫生、喜迎回家亲人、喜迎新年新春的宣传引导。组织开展镇街场镇卫生、场头场尾、主要交通干线、重点村庄院落、广场、车站、农贸市场春节后清洁卫生大扫除。

19.开展“五进”大宣传。实施进村居、进院落、进农户、进校园、进农场“五进”农村人居环境整治提升宣传行动，宣传农村人居环境整治提升政策，推动农村人居环境宣传教育由学校向家庭延伸，引导农村生产经营主体自觉履行人居环境责任。

20.开展整治工作大排查。各村居围绕农村户厕改造、农村“蓝棚顶”清理、废旧房屋清理、黑臭水体治理、强弱电“蜘蛛网”清理等工作，开展全面排查，并建立相关问题台账。

21.开展农村“四旁”植树。利用春季农时，开展“四旁”植树活动。

22.开展春季现场观摩。区领导及相关单位组织观摩龙形镇春季战役开展情况。

**（二）夏季战役**

23.全面推进人居环境整治提升。按照工作部署，有序实施农村厕所革命、生活垃圾治理、生活污水治理、村容村貌打造提升等各项人居环境整治提升工作。

24.启动水口社区示范村建设。启动水口社区村居环境整治提升，启动“一镇一园”建设。

25.深化“五沿”区域人居环境整治。以场镇周边、沿产业园区周边、沿高速两边、沿干线公路两旁、沿江河两岸“五沿”区域为重点，开展农村人居环境整治。

**（三）秋季战役**

26.开展重点问题攻坚行动。针对前期整治情况，对难点、节点地方进行攻坚整治。

27.开展秋季汛后集中清漂行动。针对汛期后河、库、塘状况，开展河道、水库清理工作，对农村水域中的漂浮杂物进行集中清理。

28.开展秋收田园清洁行动。重点清理秋收后田间地头废弃物，着重清理“五沿”区域、村内公共场所。

29.开展美丽庭院评比行动。按照“功能美、风貌美、文明美”的要求，开展美丽庭院评比工作。

**（四）冬季战役**

30.组织开展人居环境整治提升“回头看”。对年度工作任务和整治成效开展督查检查，督促涉及科室和村居立行立改短板弱项，长效巩固整治成果。

31.组织评比考核。组织督导检查、绩效评价等、暗访曝光，开展年度农村人居环境整治考核工作。

32.召开年度总结会议。对全年工作进行认真梳理，召开总结会议，总结并推广好典型、好经验、好做法。

重庆市潼南区龙形镇党政办公室 2022年2月18日印发