## 2018年
重庆市潼南区2018年度脱贫攻坚项目完成情况公示一览表 监督电话：12317 公示时间：2019年11月20日
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度安排 |  | 实施单位 |  | 建设任务 | 年度实施计划 |  |  |  | 工程进度（%) | 已支出资金 | 贫困户受益人数 | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 项目负责人 | 联系电话
[5 empty] | 实施年度 | 完工年度 | 主管部门 | 业主单位 |  | 小计（万元） | 财政资金 | 区级配套 | 群众自筹
合计 | [9 empty] | 31877.98 | 29466.98 | 2411 | 0 | 100 | 31727.98
1 | 潼南区2018年度宝龙镇“乡村振兴战略+扶贫交通”通畅工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 龙湾村、严寨村、杨柳村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区交通局 | 潼南区交通局 | 宝龙镇（龙湾村1.554km、严寨村8.077km、杨柳村5.3km）全长14.931km，建设标准C30水泥混凝土。 | 797.24 | 797.24 |  |  | 100 | 797.24 | 39人 | 改善交通，方便361人群众出行，其中贫困人口39人 | 方便361名出行，贫困群众参与项目选址、工程质量的监督，通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 周至敏 | 44598411
2 | 潼南区2018年度塘坝镇“乡村振兴战略+扶贫交通”通畅工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 封坝村、小仑村、觉山村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区交通局 | 潼南区交通局 | 塘坝镇（封坝村10.758km、小仑村8.827km、觉山村6.579km）全长26.164km，建设标准C30水泥混凝土。 | 1346.56 | 1346.56 |  |  | 100 | 1346.56 | 20人 | 改善交通，方便300人群众出行，其中贫困人口20人 | 方便300名出行，贫困群众参与项目选址、工程质量的监督，通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 周至敏 | 44598411
3 | 潼南区2017年度卧佛镇第二批农村公路通畅工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 大堂村、冷坝村、新都村、太白村、天台村、金马村等 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区交通局 | 潼南区交通局 | 硬化农村公路10.51公里，建设标准C30水泥混凝土。 | 500.4 | 500.4 |  |  | 100 | 500.4 | 41人 | 改善交通，方便400人群众出行，其中贫困人口41人 | 方便400名出行，贫困群众参与项目选址、工程质量的监督，通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 彭州 | 44590906
4 | 潼南区2017年度塘坝镇第二批农村公路通畅工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 觉山村、文昌社区、半街村、小屋村、金山村等 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区交通局 | 潼南区交通局 | 硬化农村公路9.8公里，建设标准C30水泥混凝土。 | 472 | 472 |  |  | 100 | 472 | 25人 | 改善交通，方便250人群众出行，其中贫困人口25人 | 方便250名出行，贫困群众参与项目选址、工程质量的监督，通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 彭州 | 44590906
5 | 潼南区2017年度五桂镇第二批农村公路通畅工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 长岭社区、倒狮村、东南村等 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区交通局 | 潼南区交通局 | 硬化农村公路6.73公里，建设标准C30水泥混凝土。 | 349.2 | 349.2 |  |  | 100 | 349.2 | 26人 | 改善交通，方便280人群众出行，其中贫困人口26人 | 方便280名出行，贫困群众参与项目选址、工程质量的监督，通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 彭州 | 44590906
6 | 潼南区2017年度田家镇第二批农村公路通畅工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 垭口村、小桥村、老庙村、小石社区、石柱村等 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区交通局 | 潼南区交通局 | 硬化农村公路9.56公里，建设标准C30水泥混凝土。 | 462.4 | 462.4 |  |  | 100 | 462.4 | 15人 | 改善交通，方便300人群众出行，其中贫困人口15人 | 方便300名出行，贫困群众参与项目选址、工程质量的监督，通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 彭州 | 44590906
7 | 潼南区2017年度宝龙镇第二批农村公路通畅工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 龙湾村、山坪村、酢房社区、长新村、严寨村等 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区交通局 | 潼南区交通局 | 硬化农村公路12.29公里，建设标准C30水泥混凝土。 | 571.6 | 571.6 |  |  | 100 | 571.6 | 29人 | 改善交通，方便330人群众出行，其中贫困人口29人 | 方便330名出行，贫困群众参与项目选址、工程质量的监督，通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 彭州 | 44590906
8 | 潼南区2018年度崇龛镇第二批农村公路通畅工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 临江村、两河村、桥沟村等 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区交通局 | 潼南区交通局 | 硬化农村公路4.23公里，建设标准C30水泥混凝土。 | 199.2 | 199.2 |  |  | 100 | 199.2 | 14人 | 改善交通，方便240人群众出行，其中贫困人口14人 | 方便240名出行，贫困群众参与项目选址、工程质量的监督，通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 彭州 | 44590906
9 | 潼南区2017年度柏梓镇第二批农村公路通畅工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 金灵村、羊堡村、浩洋村、龙庙村、小岭村等 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区交通局 | 潼南区交通局 | 硬化农村公路7.84公里，建设标准C30水泥混凝土。 | 343.6 | 343.6 |  |  | 100 | 343.6 | 20人 | 改善交通，方便300人群众出行，其中贫困人口20人 | 方便300名出行，贫困群众参与项目选址、工程质量的监督，通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 彭州 | 44590906
10 | 潼南区2017年度梓潼街道第二批农村公路通畅工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 高梯社区、祁佛村、石盘社区等 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区交通局 | 潼南区交通局 | 硬化农村公路8.39公里，建设标准C30水泥混凝土。 | 395.6 | 395.6 |  |  | 100 | 395.6 | 13人 | 改善交通，方便310人群众出行，其中贫困人口13人 | 方便310名出行，贫困群众参与项目选址、工程质量的监督，通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 彭州 | 44590906
11 | 潼南区2017年度上和镇第二批农村公路通畅工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 团山村、月水村、青龙村等 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区交通局 | 潼南区交通局 | 硬化农村公路7.31公里，建设标准C30水泥混凝土。 | 332.4 | 332.4 |  |  | 100 | 332.4 | 12人 | 改善交通，方便300人群众出行，其中贫困人口12人 | 方便300名出行，贫困群众参与项目选址、工程质量的监督，通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 彭州 | 44590906
12 | 潼南区2017年度双江镇第二批农村公路通畅工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 管店村、木井村、丁沟村、仙鹅村、双林村、龙门村等 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区交通局 | 潼南区交通局 | 硬化农村公路9.79公里，建设标准C30水泥混凝土。 | 501.6 | 501.6 |  |  | 100 | 501.6 | 11人 | 改善交通，方便320人群众出行，其中贫困人口11人 | 方便320名出行，贫困群众参与项目选址、工程质量的监督，通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 彭州 | 44590906
13 | 潼南区2017年度龙形镇第二批农村公路通畅工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 大安村、龙形镇、池坝村、高桥村等 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区交通局 | 潼南区交通局 | 硬化农村公路6.73公里，建设标准C30水泥混凝土。 | 299.2 | 299.2 |  |  | 100 | 299.2 | 20人 | 改善交通，方便300人群众出行，其中贫困人口20人 | 方便300名出行，贫困群众参与项目选址、工程质量的监督，通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 彭州 | 44590906
14 | 潼南区2017年度米心镇第二批农村公路通畅工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 禅鹤村、岳家村、吉家村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区交通局 | 潼南区交通局 | 硬化农村公路5.99公里，建设标准C30水泥混凝土。 | 279.6 | 279.6 |  |  | 100 | 279.6 | 20人 | 改善交通，方便300人群众出行，其中贫困人口20人 | 方便300名出行，贫困群众参与项目选址、工程质量的监督，通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 彭州 | 44590906
15 | 潼南区2018年度上和镇“乡村振兴战略+扶贫交通”通畅工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 高碑村、东南村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区交通局 | 潼南区交通局 | 硬化农村公路22.821公里，建设标准C30水泥混凝土。 | 1012.84 | 1012.84 |  |  | 100 | 1012.84 | 58人 | 改善交通，方便320人群众出行，其中贫困人口58人 | 方便320名出行，贫困群众参与项目选址、工程质量的监督，通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 周至敏 | 44598411
16 | 潼南区2018年度梓潼街道“乡村振兴战略+扶贫交通”通畅工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 五郎村、大坪村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区交通局 | 潼南区交通局 | 硬化农村公路7.869公里，建设标准C30水泥混凝土。 | 374.76 | 374.76 |  |  | 100 | 374.76 | 34人 | 改善交通，方便270人群众出行，其中贫困人口34人 | 方便270名出行，贫困群众参与项目选址、工程质量的监督，通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 周至敏 | 44598411
17 | 潼南区2018年度田家镇“乡村振兴战略+扶贫交通”通畅工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 六角村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区交通局 | 潼南区交通局 | 硬化农村公路8.332公里，建设标准C30水泥混凝土。 | 433.28 | 433.28 |  |  | 100 | 433.28 | 54人 | 改善交通，方便290人群众出行，其中贫困人口54人 | 方便290名出行，贫困群众参与项目选址、工程质量的监督，通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 周至敏 | 44598411
18 | 潼南区2018年度古溪镇“乡村振兴战略+扶贫交通”通畅工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 熊家村、千佛村、龙滩村、狮桥村、普莲村、王家村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区交通局 | 潼南区交通局 | 熊家村4.512km、千佛村7.59km、龙滩村2.383km、狮桥村4.653km、普莲村7.102km、玉家村8.591km，建设标准C30水泥混凝土。 | 1553.24 | 1553.24 |  |  | 100 | 1553.24 | 87人 | 改善交通，方便783人群众出行，其中贫困人口87人 | 方便783名出行，贫困群众参与项目选址、工程质量的监督，通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 周至敏 | 44598411
19 | 潼南区2018年度寿桥镇“乡村振兴战略+扶贫交通”通畅工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 碉楼村、三教村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区交通局 | 潼南区交通局 | 碉楼村3.31公里、三教村6.923公里，建设标准C30水泥混凝土。 | 462.92 | 462.92 |  |  | 100 | 462.92 | 45人 | 改善交通，方便318人群众出行，其中贫困人口45人 | 方便318名出行，贫困群众参与项目选址、工程质量的监督，通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 周至敏 | 44598411
20 | 潼南区2018年度卧佛镇“乡村振兴战略+扶贫交通”通畅工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 百花村、横房艿、天台村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区交通局 | 潼南区交通局 | 硬化农村公路20.979公里，建设标准C30水泥混凝土。 | 919.16 | 919.16 |  |  | 100 | 919.16 | 61人 | 改善交通，方便580人群众出行，其中贫困人口61人 | 方便580名出行，贫困群众参与项目选址、工程质量的监督，通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 周至敏 | 44598411
21 | 潼南区2018年度梓潼街道农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 梓潼街道 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 梓潼街道办事处 | 完成3户C级，70户D级危房改造任务 | 233.25 | 233.25 |  |  | 100 | 233.25 | 38户 | 改善贫困群众居住环境，确保38户三类重点对象住房安全 | 38户贫困对象直接参与项目，降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526
22 | 潼南区2018年度桂林街道农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 桂林街道 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 桂林街道办事处 | 完成1户C级，40户D级危房改造任务 | 149.55 | 129.55 | 20 |  | 100 | 129.55 | 26户 | 改善贫困群众居住环境，确保40户三类重点对象住房安全 | 40户贫困对象直接参与项目，降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526
23 | 潼南区2018年度柏梓镇农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 柏梓镇 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 柏梓镇人民政府 | 完成65户D级危房改造任务 | 211.7 | 186.9 | 24.8 |  | 100 | 186.9 | 12户 | 改善贫困群众居住环境，确保65户三类重点对象住房安全 | 65户贫困对象直接参与项目，降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526
24 | 潼南区2018年度双江镇农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 双江镇 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 双江镇人民政府 | 完成70户D级危房改造任务 | 232.4 | 232.4 |  |  | 100 | 232.4 | 36 | 改善贫困群众居住环境，确保65户三类重点对象住房安全 | 70户贫困对象直接参与项目，降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526
25 | 潼南区2018年度古溪镇农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 古溪镇 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 古溪镇人民政府 | 完成76户D级危房改造任务 | 263.2 | 263.2 |  |  | 100 | 263.2 | 58 | 改善贫困群众居住环境，确保100户三类重点对象住房安全 | 76户贫困对象直接参与项目，降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526
26 | 潼南区2018年度塘坝镇农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 塘坝镇 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 塘坝镇人民政府 | 完成68户D级危房改造任务 | 193.65 | 193.65 |  |  | 100 | 193.65 | 37 | 改善贫困群众居住环境，确保93户三类重点对象住房安全 | 68户贫困对象直接参与项目，降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526
27 | 潼南区2018年度小渡镇农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 小渡镇 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 小渡镇人民政府 | 完成18户C级，85户D级危房改造任务 | 291.4 | 291.4 |  |  | 100 | 291.4 | 64 | 改善贫困群众居住环境，确保103户三类重点对象住房安全 | 103户贫困对象直接参与项目，降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526
28 | 潼南区2018年度崇龛镇农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 崇龛镇 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 崇龛镇人民政府 | 完成92户D级危房改造任务 | 313.6 | 313.6 |  |  | 100 | 313.6 | 80 | 改善贫困群众居住环境，确保92户三类重点对象住房安全 | 92户贫困对象直接参与项目，降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526
29 | 潼南区2018年度卧佛镇农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 卧佛镇 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 卧佛镇人民政府 | 完成72户D级危房改造任务 | 300 | 252 | 48 |  | 100 | 252 | 66 | 改善困难群众居住环境，确保72户贫困户住房安全 | 72户贫困对象直接参与项目，降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526
30 | 潼南区2018年度龙形镇农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 龙形镇 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 龙形镇人民政府 | 完成5户C级，36户D级危房改造任务 | 147.65 | 128.35 | 19.3 |  | 100 | 128.35 | 10 | 改善贫困群众居住环境，确保41户三类重点对象住房安全 | 41户贫困对象直接参与项目，降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526
31 | 潼南区2018年度太安镇农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 太安镇 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 太安镇人民政府 | 完成35户D级危房改造任务 | 112 | 112 |  |  | 100 | 112 | 23 | 改善贫困群众居住环境，确保35户三类重点对象住房安全 | 35户贫困对象直接参与项目，降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526
32 | 潼南区2018年度田家镇农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 田家镇 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 田家镇人民政府 | 完成53户D级危房改造任务 | 168.7 | 168.7 |  |  | 100 | 168.7 | 19 | 改善贫困群众居住环境，确保53户三类重点对象住房安全 | 53户贫困对象直接参与项目，降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526
33 | 潼南区2018年度玉溪镇农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 玉溪镇 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 玉溪镇人民政府 | 完成4户C级，35户D级危房改造任务 | 125.5 | 125.5 |  |  | 100 | 125.5 | 29 | 改善贫困群众居住环境，确保39户三类重点对象住房安全 | 39户贫困对象直接参与项目，降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526
34 | 潼南区2018年度上和镇农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 上和镇 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 上和镇人民政府 | 完成5户C级，68户D级危房改造任务 | 266.55 | 238.95 | 27.6 |  | 100 | 238.95 | 48 | 改善贫困群众居住环境，确保73户三类重点对象住房安全 | 73户贫困对象直接参与项目，降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526
35 | 潼南区2018年度米心镇农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 米心镇 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 米心镇人民政府 | 完成32户D级危房改造任务 | 110.6 | 110.6 |  |  | 100 | 110.6 | 21 | 改善贫困群众居住环境，确保32户三类重点对象住房安全 | 32户贫困对象直接参与项目，降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526
36 | 潼南区2018年度新胜镇农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 新胜镇 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 新胜镇人民政府 | 完成4户C级，58户D级危房改造任务 | 197.6 | 197.6 |  |  | 100 | 197.6 | 29 | 改善贫困群众居住环境，确保62户三类重点对象住房安全 | 62户贫困对象直接参与项目，降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526
37 | 潼南区2018年度群力镇农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 群力镇 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 群力镇人民政府 | 完成68户D级危房改造任务 | 228.2 | 228.2 |  |  | 100 | 228.2 | 46 | 改善贫困群众居住环境，确保68户三类重点对象住房安全 | 68户贫困对象直接参与项目，降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526
38 | 潼南区2018年度宝龙镇农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 宝龙镇 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 宝龙镇人民政府 | 完成2户C级，63户D级危房改造任务 | 222 | 222 |  |  | 100 | 222 | 34 | 改善贫困群众居住环境，确保65户三类重点对象住房安全 | 65户贫困对象直接参与项目，降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526
39 | 潼南区2018年度花岩镇农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 花岩镇 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 花岩镇人民政府 | 完成13户D级危房改造任务 | 55.8 | 45.5 | 10.3 |  | 100 | 45.5 | 13 | 改善贫困群众居住环境，确保13户三类重点对象住房安全 | 13户贫困对象直接参与项目，降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526
40 | 潼南区2018年度别口镇农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 别口镇 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 别口镇人民政府 | 完成15户C级，68户D级危房改造任务 | 211.6 | 211.6 |  |  | 100 | 211.6 | 38 | 改善贫困群众居住环境，确保83户三类重点对象住房安全 | 83户贫困对象直接参与项目，降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526
41 | 潼南区2018年度五桂镇农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 五桂镇 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 五桂镇人民政府 | 完成1户C级，23户D级危房改造任务 | 79.85 | 79.85 |  |  | 100 | 79.85 | 11 | 改善贫困群众居住环境，确保24户三类重点对象住房安全 | 24户贫困对象直接参与项目，降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526
42 | 潼南区2018年度寿桥镇农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 寿桥镇 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 寿桥镇人民政府 | 完成28户D级危房改造任务 | 70.8 | 70.8 |  |  | 100 | 70.8 | 6 | 改善贫困群众居住环境，确保28户三类重点对象住房安全 | 28户贫困对象直接参与项目，降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526
43 | 潼南区2018年度乡村振兴试点太安罐坝示范点建设项目 | 生活条件改善 | 新建 | 太安镇罐坝村 | 2018.1 | 2018.12 | 太安镇人民政府 | 太安镇人民政府 | 雨珍14300棵，海藻12棵， 海桐球30棵，西洋杜鹃411棵，吉祥草384棵，茶花10棵， 草皮429㎡， 红叶球480棵，红继球460棵，万年青450棵。栅栏350米，栅栏门2套，花箱50米。人工挖运粘土1100m³，人工挖运种植土420m³，人工粘土回填1100m³，人工种植土回填420m³。 | 500 | 500 |  |  | 100 | 500 | 27 | 方便贫困群众生产生活，提高群众生活质量。 | 4名贫困群众直接参与项目选址、项目实施、项目监督直接降低生活成本50元 | 陈小平 | 13508388871
44 | 潼南区2018年度群力镇综合服务网点建设项目 | 产业项目 | 新建 | 群力镇双埝社区 | 2018.1 | 2018.12 | 区供销社 | 群力供销合作社 | 建设群力供销社建设综合服务中心面积1000平方米 | 50 | 50 |  |  | 100 | 50 | 93人 | 与贫困村经济实体紧密结合、与贫困户利益建立紧密 | 贫困户直接参与项目实施、过程监督、项目管理，享受优惠消费政策、同时提供就业岗位带动贫困户增收 | 黎世泽 | 44556078
45 | 潼南区2018年度柏梓镇、塘坝镇农业综合开发土地治理项目 | 村基础设施 | 新建 | 柏梓镇小岭村，羊堡村，塘坝镇天印村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区农业农村委 | 潼南区农业农村委 | 建设高标准农田1.21万亩 | 1818 | 1818 |  |  | 100 | 1818 | 66 | 方便66个贫困人口农业 生产和产品运输 | 66名贫困群众直接参与项目监督。 | 杜世培 | 18502396675
46 | 潼南区2018年度太安镇农业综合开发土地治理项目 | 村基础设施 | 新建 | 太安镇韦家村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区农业农村委 | 潼南区农业农村委 | 建设高标准农田0.12万亩 | 188 | 188 |  |  | 100 | 188 | 52 | 方便52个贫困人口农业生产和农产品运输 | 贫困群众直接参与项目选址、监督；增强农业防风险能力 | 杜世培 | 18502396675
47 | 潼南区2018年度小渡镇农业综合开发土地治理项目 | 村基础设施 | 新建 | 小渡镇刘家村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区农业农村委 | 潼南区农业农村委 | 建设高标准农田0.5万亩 | 754 | 754 |  |  | 100 | 754 | 17 | 方便17个贫困人口农业 生产和产品运输 | 17名贫困群众直接参与项目监督。 | 杜世培 | 18502396675
48 | 潼南区2018年度柏梓镇塘坝镇农业综合开发高标准农田建设模式创新试点项目 | 村基础设施 | 新建 | 柏梓镇安堂村，朱家村，梅家村，塘坝镇天印村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区农业农村委 | 潼南区农业农村委 | 建设高标准农田1万亩 | 1700 | 1700 |  |  | 100 | 1700 | 51人受益 | 方便51个贫困人口农业 生产和产品运输 | 51名贫困群众直接参与项目监督。 | 杜世培 | 18502396675
49 | 潼南区2018年度柏梓镇小渡镇农业综合开发高标准农田建设模式创新试点项目 | 产业项目 | 新建 | 柏梓镇郭坡村、小渡镇刘家村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区农业农村委 | 潼南区农业农村委 | 柠檬种植标准园38亩，柠檬展示园24.49亩，4个独栋大棚和1个连栋大棚 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 项目区建档贫困户共3人 | 新增常年就业岗位，带动3名贫困户增收 | 群众直接通参与项目选址、过程监督，贫困户在基地务工，收取务工收入 | 杜世培 | 18502396675
50 | 潼南区2018年度塘坝镇农业综合开发高标准农田建设模式创新试点项目 | 产业项目 | 新建 | 塘坝镇小仑村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区农业农村委 | 潼南区农业农村委 | 新建柠檬仓储库房等，购置水果清洗机、水果包装机 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 项目区建档贫困户共20人 | 新增常年就业岗位，带动20名贫困户增收 | 群众直接通参与项目选址、过程监督，贫困户在基地务工，收取务工收入 | 杜世培 | 18502396675
51 | 潼南区2018年度崇龛镇农业综合开发高标准农田建设模式创新试点项目 | 产业项目 | 新建 | 崇龛镇张板村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区农业农村委 | 潼南区农业农村委 | 新建3.0米宽机耕道2530米及道路排水设施，改建基地内排水沟26470米 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 项目区建档贫困户共31人 | 新增常年就业岗位，带动31名贫困户增收 | 群众直接通参与项目选址、过程监督，贫困户在基地务工，收取务工收入 | 杜世培 | 18502396675
52 | 潼南区2018年度郭坡和小岭村乡村振兴试点项目 | 生活条件改善 | 新建 | 柏梓郭坡和小岭示范点 | 2018.7 | 2018.12 | 柏梓镇人民政府 | 柏梓镇人民政府 | 排水沟3000米、出行道路550米、公共区域贴地板500平方米、污水管沟600米、休闲广场1个，文化墙420平方米；绿化树木花草1000余棵、花池花台400米；示范点改厨改厕67户，安装路灯72盏，墙灯30盏 | 400 | 400 |  |  | 100 | 400 | 105人受益 | 方便贫困群众生产生活，提高群众生活质量 | 105人参与务工，收入100元/天，配合拆除陈旧设施和协调土地；由9名群众组成工程质量监督小组，负责监督整个施工过程。 | 李玲凤 | 15998963138
53 | 潼南区2018年度梅家村乡村振兴试点项目 | 生活条件改善 | 新建 | 柏梓梅家村示范点 | 2018.7 | 2018.12 | 柏梓镇人民政府 | 柏梓镇人民政府 | 排水沟1730米、出行道路2140米、公共区域贴地板825平方米、污水管沟915米、休闲广场1个、文化墙75平方米、刮白500平方、圈舍10个、公厕2个，路灯16盏，改厕、改厨85户 | 500 | 500 |  |  | 100 | 500 | 96人受益 | 方便贫困群众生产生活，提高群众生活质量 | 96人参与务工，收入100元/天，配合拆除陈旧设施和协调土地；由9名群众组成工程质量监督小组，负责监督整个施工过程。 | 李玲凤 | 15998963138
54 | 潼南区2018年度金盆村乡村振兴试点项目 | 生活条件改善 | 新建 | 柏梓金盆村示范点 | 2018.7 | 2018.12 | 柏梓镇人民政府 | 柏梓镇人民政府 | 广场3个2000平方米，道路600米（3米宽），花台1000平方米，绿化花草树木。铺设管网600米，污水井、箱涵3个，风貌整治14000平方米，示范点改厕、改厨94户。 | 470 | 470 |  |  | 100 | 470 | 94人受益 | 方便贫困群众生产生活，提高群众生活质量 | 94人参与务工，收入100元/天，配合拆除陈旧设施和协调土地；由9名群众组成工程质量监督小组，负责监督整个施工过程。 | 李玲凤 | 15998963138
55 | 潼南区2018年度老店村乡村振兴试点项目 | 生活条件改善 | 新建 | 崇龛老店村示范点 | 2018.7 | 2018.12 | 崇龛镇人民政府 | 崇龛镇人民政府 | 改厕、改厨、改水37户 | 500 | 500 |  |  | 100 | 500 | 37人受益 | 方便贫困群众生产生活，提高群众生活质量。 | 37名群众直接参与项目选址、项目实施、项目监督直接降低生活成本50元 | 代洪国 | 18716201928
56 | 潼南区2018年度双江镇乡村振兴试点项目 | 生活条件改善 | 新建 | 双江G246沿线示范点 | 2018.7 | 2018.12 | 双江镇人民政府 | 双江镇人民政府 | 改厕、改厨、改水73户 | 200 | 200 |  |  | 100 | 200 | 73人受益 | 方便贫困群众生产生活，提高群众生活质量。 | 73人 群众直接参与项目选址、项目实施、项目监督直接降低生活成本50元 | 王胤答 | 15111868086
57 | 潼南区2018年度天印村乡村振兴试点项目 | 生活条件改善 | 新建 | 塘坝天印村示范点 | 2018.7 | 2018.12 | 塘坝镇人民政府 | 塘坝镇人民政府 | 改厨改厕改屋面46户 | 500 | 500 |  |  | 100 | 500 | 52 | 方便贫困群众生产生活，提高群众生活质量。 | 46户180人村民直接受益，其中贫困户12户52人直接参与 | 何长平 | 15923063215
58 | 潼南区2018年度刘家社区乡村振兴试点项目 | 生活条件改善 | 新建 | 小渡刘家社区示范点 | 2018.7 | 2019.12 | 小渡镇人民政府 | 小渡镇人民政府 | 厨房厕所圈舍改造户数65户 | 400 | 400 |  |  | 100 | 400 | 65人受益 | 方便贫困群众生产生活，提高群众生活质量。 | 65名群众直接参与项目选址、项目实施、项目监督直接降低生活成本50元 | 周涛 | 15340588880
59 | 潼南区2018年度丰产村乡村振兴试点建设项目 | 生活条件改善 | 新建 | 梓潼大佛坝示范点 | 2018.1 | 2018.12 | 梓潼街道办事处 | 梓潼街道办事处 | 主要用于改路250余米，安装地下管网350余米，新建、改建水沟250余米，砌筑景观墙60余米，喷绘文化墙约300平米，建设休闲广场约600平米，铺设地砖步道80余米，铺设地砖院坝约300平米，砌筑花池10个，乔木花草种植约150平米，砌筑荷花池1个约120平米，建设三格式化粪池8口供62户163人使用 | 200 | 200 |  |  | 100 | 200 | 62人受益 | 方便贫困群众生产生活，提高群众生活质量。 | 62名群众直接参与项目选址、项目实施、项目监督直接降低生活成本50元 | 夏禹 | 13883227121
60 | 潼南区2018年度卫星社区乡村振兴试点建设项目 | 生活条件改善 | 新建 | 梓潼卫星社区示范点 | 2018.1 | 2018.12 | 梓潼街道办事处 | 梓潼街道办事处 | 主要用于改厨21户、改厕21户、改水4户，建设800平米停车场、公共厕所、文化广场1200余平米，铺设地下管网300余米、碎石步道60余米、地砖步道25余米，改造房屋外立面改造1800平米、景观文化墙25米、围墙200余米，新建和改建水沟500余米、4口化粪池， 拆除危房1处80平米、违建2处70平米 | 200 | 200 |  |  | 100 | 200 | 21人受益 | 方便贫困群众生产生活，提高群众生活质量。 | 21名群众直接参与项目选址、项目实施、项目监督直接降低生活成本50元 | 夏禹 | 13883227121
61 | 潼南区2018年度罗坪村级公路建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 塘坝镇罗坪村 | 2018.1 | 2018.12 | 统战部 | 塘坝镇人民政府 | 谢家河嘴至刘阳贵坡修建长1.3公里泥结碎石路，有效路面宽3米，厚20公分；富家桥庙子至小渡黄堡村修建长1.73公里泥结碎石路，有效路面宽3米，厚20公分。 | 30 | 30 |  |  | 100 | 30 | 75人受益 | 方便沿途120户群众出行，其中贫困户75户。 | 方便120名群众出行，群众直接参与项目选址、工程质量监督、参与项目验收。项目实施完工后，缩短出行时间0.30小时 | 李珂 | 13883161976
62 | 潼南区2018年度胜镇旅游厕所建设项目 | 产业项目 | 新建 | 新胜镇盘山村 | 2018.7 | 2018.12 | 文旅委 | 新胜镇人民政府 | 新建旅游厕所3座 | 8 | 8 |  |  | 100 | 8 | 667人 | 改善旅游公共服务设施，提高群众生产生活质量 | 群众直接参与项目选址、工程质量监督、参与项目验收。项目实施完工后，改善贫困群众生活环境 | 韦剑 | 44597025
63 | 潼南区2018年度金盆村旅游厕所建设项目 | 产业项目 | 新建 | 柏梓镇金盆村 | 2018.1 | 2018.12 | 文旅委 | 柏梓镇人民政府 | 新建旅游厕所3座 | 8 | 8 |  |  | 100 | 8 | 1000人 | 改善旅游公共服务设施，提高群众生产生活质量 | 群众直接参与项目选址、工程质量监督、参与项目验收。项目实施完工后，改善贫困群众生活环境 | 韦剑 | 44597025
64 | 潼南区2018年度水口村旅游厕所建设项目 | 产业项目 | 新建 | 龙形镇水口村 | 2018.1 | 2018.12 | 文旅委 | 龙形镇人民政府 | 新建旅游厕所2座 | 4 | 4 |  |  | 100 | 4 | 898 | 改善旅游公共服务设施，提高群众生产生活质量 | 群众直接参与项目选址、工程质量监督、参与项目验收。项目实施完工后，改善贫困群众生活环境 | 韦剑 | 44597025
65 | 潼南区2018年度桂林街道高庙村养鱼增收项目 | 产业项目 | 新建 | 桂林街道高庙社区 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区水利局 | 移民管理站 | 新建生产便道长5659m，宽2.0m,厚0.15m（C20砼面层+5cm碎石垫层+压实路基）。 | 165 | 165 | 0 | 0 | 100 | 165 | 126 | 改善交通，方便贫困人口126人 | 群众直接参与项目选址、项目实施，项目实施完工后，通过流转土地带动当地群众增收 | 陈渝 | 44576151
66 | 潼南区2018年度小渡镇皂角村渠道维修工程 | 村基础设施 | 新建 | 小渡镇皂角社区 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区水利局 | 移民管理站 | 整治维修渠道5条，水源均为青云水库，其中自流取水渠道1条，为檀木湾渠道，提灌站加压提水渠道4条，分别为小石堰渠道、大石堰渠道、白家咀渠道、吕家岩渠道。 | 97 | 97 | 0 | 0 | 100 | 97 | 32 | 解决灌溉困难，确保32名贫困群众生产用水 | 群众直接参与工程质量监督、参与项目验收。项目实施完工后，提升灌溉能力 | 陈渝 | 44576151
67 | 潼南区2018年度小渡镇高坝村经果林种植项目 | 产业项目 | 新建 | 小渡镇高坝村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区水利局 | 移民管理站 | 滴灌56亩，管灌25亩，新建提灌站一座，扬水管201m，20m3水池2座，排水沟衬砌273m，硬化长904.5m、宽4m、厚0.2mC30砼路面（三湾大堰至来家院子）。 | 161 | 161 | 0 | 0 | 100 | 161 | 35 | 培育、升级贫困地区的支柱产业，带动贫困户持续增收1000元/户 | 贫困户直接参与项目选址、实施、管理，通过流转土地、在基地务工等有效途径，带动贫困户人均年增收1000元 | 陈渝 | 44576151
68 | 潼南区2018年度崇龛镇老店村2组一池三改及人行便道新建工程 | 生活条件改善 | 新建 | 崇龛镇老店村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区水利局 | 移民管理站 | 新建入户便道18段，全长690m，宽2.5m；院坝硬化37处，总面积5794㎡；护坡处理两处，全长108m。 | 98 | 98 | 0 | 0 | 100 | 98 | 38 | 改善群众生产生活条件，方便38名贫困群众生产和农产品运输 | 方便出行，群众直接参与工程质量的监督、验收，项目实施后，方便群众出行，缩短出行时间1小时 | 陈渝 | 44576151
69 | 潼南区2018年度小渡镇高坝村5组公路硬化工程 | 村基础设施 | 新建 | 小渡镇高坝村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区水利局 | 移民管理站 | 硬化长1100m、宽4m、0.2m厚C30砼路面（小湾至甘家湾凼头254.8m；甘家湾凼头至小湾123.5m；窑湾院子至窑湾垭口74.7m；左家湾上院子至倒碑133.9m；肚朝至大院子252m；刘家小湾至小湾堰塘261.1m）。 | 70 | 70 | 0 | 0 | 100 | 70 | 37 | 改善群众生产生活条件，方便37名贫困群众生产和农产品运输 | 方便37名出行，贫困群众参与项目选址、工程质量的监督，通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 陈渝 | 44576151
70 | 潼南区2018年度小渡镇高坝村人行便道新建工程 | 生活条件改善 | 新建 | 小渡镇高坝村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区水利局 | 移民管理站 | 新建长3034m，宽1.2m，厚0.1mC20砼人行便道，梯步183m（采用0.1厚C20砼面层+0.05m碎石垫层+压实路基）。 | 23 | 23 | 0 | 0 | 100 | 23 | 35 | 改善群众生产生活条件，方便35名贫困群众生产和农产品运输 | 方便35名出行，贫困群众参与项目选址、工程质量的监督，通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 陈渝 | 44576151
71 | 潼南区2018年度小渡镇皂角村人行便道新建工程 | 生活条件改善 | 新建 | 小渡镇皂角社区 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区水利局 | 移民管理站 | 新建皂角村2组人行便道全3038m，宽1m，梯步73m（结构采用0.1m厚C20砼面层+0.05m碎石垫层+压实路基）。 | 28 | 28 | 0 | 0 | 100 | 28 | 21 | 改善群众生产生活条件，方便21名贫困群众生产和农产品运输 | 21名贫困群众直接参与选址、监督；通过务工+管护，增加收入人均1000元，，缩短出行时间0.30小时 | 陈渝 | 44576151
72 | 潼南区2018年度小渡镇皂角村2组公路硬化工程 | 村基础设施 | 新建 | 小渡镇皂角村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区水利局 | 移民管理站 | 硬化长930m，路面宽4m，0.2m厚C30砼路面（石坝儿至六窖林上湾434m；付光超屋角至何文华屋角496m）。 | 56 | 56 | 0 | 0 | 100 | 56 | 32 | 改善群众生产生活条件，方便32名贫困群众生产和农产品运输 | 32名贫困群众直接参与选址、监督；通过务工+管护，增加收入人均1000元，，缩短出行时间0.30小时 | 陈渝 | 44576151
73 | 潼南区2018年度别口镇科郎村种植蔬菜项目 | 产业项目 | 新建 | 别口镇科郎村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区水利局 | 移民管理站 | 新建人行便道11段，全长1729m，宽1.5m；新建排水沟18段，全长1298m，净空尺寸为30×40cm；新建100m³蓄水池一座 | 59 | 59 | 0 | 0 | 100 | 59 | 11 | 培育、升级贫困地区的支柱产业，带动贫困户持续增收 | 群众直接参与项目选址、项目实施、项目管理，项目实施完工后，通过流转土地和务工带动当地群众增收 | 陈渝 | 44576151
74 | 潼南区2018年度玉溪镇回龙村鹫台村人行便道新建项目 | 生活条件改善 | 新建 | 玉溪镇回龙村鹫台村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区水利局 | 移民管理站 | 新建人行便道30段，2415m，设计路面宽1.5m,硬化结构采用10cm厚C20砼面层+5cm碎石垫层+压实路基。 | 40 | 40 | 0 | 0 | 100 | 40 | 30 | 改善群众生产生活条件，方便30名贫困群众生产和农产品运输 | 30名贫困群众直接参与选址、监督；通过务工+管护，增加收入人均1000元，，缩短出行时间0.30小时 | 陈渝 | 44576151
75 | 潼南区2018年度群力镇莫家水库进库公路硬化项目 | 村基础设施 | 新建 | 群力镇莫家社区 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区水利局 | 移民管理站 | 硬化公路彭家院子至蒋家院子垭口长800m，宽4.0m，厚0.2mC30砼路面。 | 65 | 65 | 0 | 0 | 100 | 65 | 56 | 解决群众出行难问题，方便56名贫困群众生产和农产品运输 | 56名贫困群众直接参与选址、监督；通过务工+管护，增加收入人均1000元，，缩短出行时间0.30小时 | 陈渝 | 44576151
76 | 潼南区2018年度双江镇幺磨嘴水库进库公路硬化建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 双江镇木井村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区水利局 | 移民管理站 | 硬化陈宗奎房子--徐兴奎房子支路长400m，宽4.0m，厚0.2mC30砼路面。 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100 | 29 | 35 | 解决群众出行难问题，方便35名贫困群众生产和农产品运输 | 35名贫困群众直接参与选址、监督；通过务工+管护，增加收入人均1000元，，缩短出行时间0.30小时 | 陈渝 | 44576151
77 | 潼南区2018年度柏梓镇黎家村坡耕地水土流失治理项目 | 村基础设施 | 新建 | 柏梓镇黎家社区 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区水利局 | 重庆市潼南区水土保持监察站 | 排水沟渠1100米。 | 65 | 65 |  |  | 100 | 65 | 65 | 全面解决贫困地区的排涝和灌溉。有效带动当地群众增收、农业增产、农业增效。 | 群众直接参与项目选址、实施过程工程质量的监督 | 谭敏 | 13667659336
78 | 潼南区2018年度玉溪镇五通村整治石河堰、山坪塘建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 玉溪镇五通村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区水利局 | 玉溪镇人民政府 | 整治石河堰2处、整治山坪塘1口 | 28.37 | 28.37 |  |  | 100 | 28.37 | 60 | 解决贫困村灌溉困难 | 群众直接参与项目选址、实施过程工程质量的监督 | 谭敏 | 13667659336
79 | 潼南区2018年度双江镇白鹤村山坪塘项目 | 村基础设施 | 新建 | 双江镇白鹤村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区水利局 | 双江镇人民政府 | 整治山坪塘1口 | 3 | 3 |  |  | 100 | 3 | 2 | 解决贫困地区灌溉困难，确保农业增产增收 | 群众直接参与项目选址、实施过程工程质量的监督 | 谭敏 | 13667659336
80 | 潼南区2018年度卧佛镇独田村山坪塘项目 | 村基础设施 | 新建 | 卧佛镇独田村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区水利局 | 卧佛镇人民政府 | 整治山坪塘1口 | 3 | 3 |  |  | 100 | 3 | 3 | 解决贫困地区灌溉困难，确保农业增产增收 | 群众直接参与项目选址、实施过程工程质量的监督 | 谭敏 | 13667659336
81 | 潼南区2018年度别口镇花院村山坪塘项目 | 村基础设施 | 新建 | 别口镇花院村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区水利局 | 别口镇人民政府 | 整治山坪塘1口 | 5 | 5 |  |  | 100 | 5 | 2 | 解决贫困地区灌溉困难，确保农业增产增收 | 群众直接参与项目选址、实施过程工程质量的监督 | 谭敏 | 13667659336
82 | 潼南区2018年度寿桥镇花铺村山坪塘项目 | 村基础设施 | 新建 | 寿桥镇花铺村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区水利局 | 寿桥镇人民政府 | 整治山坪塘1口 | 5 | 5 |  |  | 100 | 5 | 4 | 解决贫困地区灌溉困难，确保农业增产增收 | 群众直接参与项目选址、实施过程工程质量的监督 | 谭敏 | 13667659336
83 | 潼南区2018年度卧佛镇月坝村山坪塘项目 | 村基础设施 | 新建 | 卧佛镇月坝村 | 2018.6 | 2018.12 | 潼南区水利局 | 卧佛镇人民政府 | 整治山坪塘1口 | 5 | 5 |  |  | 100 | 5 | 5 | 解决贫困地区灌溉困难，确保农业增产增收 | 群众直接参与项目选址、实施过程工程质量的监督 | 谭敏 | 13667659336
84 | 潼南区2018年度崇龛镇龙台村山坪塘项目 | 村基础设施 | 新建 | 崇龛镇龙台村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区水利局 | 崇龛镇人民政府 | 整治山坪塘1口 | 5 | 5 |  |  | 100 | 5 | 3 | 解决贫困地区灌溉困难，确保农业增产增收 | 群众直接参与项目选址、实施过程工程质量的监督 | 谭敏 | 13667659336
85 | 潼南区2018年度塘坝镇桥坝村石河堰项目 | 村基础设施 | 新建 | 塘坝镇桥坝村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区水利局 | 塘坝镇人民政府 | 整治石河堰1处 | 11.29 | 11.29 |  |  | 100 | 11.29 | 15 | 解决贫困地区灌溉困难，确保农业增产增收 | 群众直接参与项目选址、实施过程工程质量的监督 | 谭敏 | 13667659336
86 | 潼南区2018年度塘坝镇小仑村山坪塘项目 | 村基础设施 | 新建 | 塘坝镇小仑村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区水利局 | 塘坝镇人民政府 | 整治山坪塘2口 | 9 | 9 |  |  | 100 | 9 | 7 | 解决贫困地区灌溉困难，确保农业增产增收 | 群众直接参与项目选址、实施过程工程质量的监督 | 谭敏 | 13667659336
87 | 潼南区2018年度上和镇冬冲村花椒、黄柏基地蓄水池项目 | 产业项目 | 新建 | 上和镇冬冲村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区水利局 | 重庆市潼南区水土保持监察站 | 新建蓄水池5口 | 29.26 | 29.26 |  |  | 100 | 29.26 | 18 | 培育、升级贫困地区的支柱产业，带动贫困户持续增收 | 群众直接参与项目选址、实施过程工程质量的监督 | 谭敏 | 13667659336
88 | 潼南区2018年度太安镇铜鼓村一社蔬菜基地排水沟渠项目 | 产业项目 | 新建 | 太安镇铜鼓村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区水利局 | 重庆市潼南区水土保持监察站 | 新修排水沟渠500米 | 17.35 | 17.35 |  |  | 100 | 17.35 | 29 | 培育、升级贫困地区的支柱产业，带动贫困户持续增收 | 群众直接参与项目选址、实施过程工程质量的监督 | 谭敏 | 13667659336
89 | 潼南区2018年度柏梓镇山边村机耕道项目 | 村基础设施 | 新建 | 柏梓镇山边社区 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区水利局 | 重庆市潼南区水土保持监察站 | 新建耕道路690米。 | 29.77 | 29.77 |  |  | 100 | 29.77 | 17 | 解决17名贫困群众出行难问题 | 群众直接参与项目选址、实施过程工程质量的监督 | 谭敏 | 13667659336
90 | 潼南区2018年度桂林街道花厅村整治提灌抽水台项目 | 村基础设施 | 新建 | 桂林街道花厅社区 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区水利局 | 桂林街道人民政府 | 桂林镇花厅村整治提灌抽水台 | 4.5 | 4.5 |  |  | 100 | 4.5 | 50 | 解决贫困地区灌溉困难，确保农业增产增收 | 群众直接参与项目选址、实施过程工程质量的监督 | 谭敏 | 13667659336
91 | 潼南区2018年度春节慰问项目 | 综合保障性扶贫 | 新建 | 全区 | 2018.1 | 2018.12 | 区扶贫办 | 各镇街 | 建档立卡贫困人口50948人，春节慰问每人40元 | 206.64 | 206.64 |  |  | 100 | 206.64 | 建档立卡贫困户50948人 | 50948名建档立卡贫困人口节假日慰问，每人40元 | 贫困户直接参与项目实施、监督。 | 全洪兵 | 13883699333
92 | 潼南区2018年度小额信贷风险补偿项目 | 金融扶贫 | 新建 | 全区 | 2018.1 | 2018.12 | 区扶贫办 | 区扶贫办 | 贫困户扶贫小额信贷贷款产生的坏帐补偿 | 1000 | 1000 |  |  | 100 | 1000 | 受益贫困户3228 | 解决贫困户贷款难、利率高、风险大等问题 | 群众直接参与项目选址、实施过程工程质量的监督 | 李洪涛 | 13983448473
93 | 潼南区2018年度健康扶贫医疗救助基金项目 | 健康扶贫 | 新建 | 全区 | 2018.1 | 2018.12 | 区扶贫办 | 区扶贫办 | 用于全区贫困人口医疗救助 | 609 | 609 |  |  | 100 | 609 | 建卡贫困户50948人 | 有效解决50948贫困人口因病致贫返贫问题 | 50948名贫困群众直接参与项目实施；21625名群众降低医疗成本 | 李洪涛 | 13983448473
94 | 潼南区2018年度国有贫困农场项目 | 产业项目 | 新建 | 重庆市荣大种猪发展有限公司 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区农业农村委 | 潼南区农业农村委 | 渝荣1号猪配套系标准化改造 | 300 | 300 |  |  | 100 | 300 | 45 | 调整产业结构，通过“公司+农户”的模式，代养及务工带动贫困户持续增收，有效解决贫困地区群众产业困难 | 群众直接参与项目选址、实施过程工程质量的监督 | 刘天兵 | 13330239688
95 | 潼南区2018年度国有贫困林场项目 | 村基础设施 | 新建 | 封坝村 | 2018.1 | 2018.12 | 区林业局 | 区林业局 | 新建路基宽4.5米，有效路面宽4米，泥结碎石路2公里。消防水池5口。 | 50 | 50 |  |  | 100 | 50 | 74 | 改善贫困地区居住环境、提高生活质量、解决出行难问题。 | 群众直接参与项目选址、实施过程工程质量的监督 | 李少良 | 13883878781
96 | 潼南区2018年度基本医保项目 | 健康扶贫 | 新建 | 全区 | 2018.1 | 2018.12 | 区扶贫办 | 区扶贫办 | 建档立卡贫困人口4890人购买基本医保补助，未脱贫及返贫按一档标准补助 | 748.1 | 748.1 |  |  | 100 | 748.1 | 建卡贫困户4890人 | 建档立卡贫困人口4890人购买基本医保 | 贫困群众直接参与项目实施，降低医疗成本。 | 李洪涛 | 13983448473
97 | 潼南区2018年度精准脱贫保项目 | 健康扶贫 | 新建 | 全区 | 2018.1 | 2018.12 | 区扶贫办 | 区扶贫办 | 建档立卡贫困人口50948人购买“精准脱贫保” | 645.5 | 645.5 |  |  | 100 | 645.5 | 建卡贫困户50948人 | 建档立卡贫困人口50948人购买“精准脱贫保” | 贫困群众直接参与项目实施，降低医疗成本。 | 李洪涛 | 13983448473
98 | 潼赠区2018年度小额贷款贴息项目 | 金融扶贫 | 新建 | 全区 | 2018.1 | 2018.12 | 区扶贫办 | 区扶贫办 | 建卡贫困户50948人中为符合条件有贷款意愿的贫困户安当年基本利率贷款进行贴息支持，切实解决融资难问题 | 60.2 | 60.2 |  |  | 100 | 60.2 | 3228户贫困农户 | 支持14548户贫困户贷款贴息，提高贫困户致富能力，扩宽贫困户脱贫致富途径 | 群众直接参与项目实施、项目监督，降低信贷成本 | 李洪涛 | 13983448473
99 | 潼南区2018年度农村技术培训项目建设 | 就业扶贫 | 新建 | 全区 | 2018.1 | 2018.12 | 区扶贫办 | 相关镇街 | 用于3637人贫困人口农村实用技术培训 | 60 | 60 |  |  | 100 | 60 | 建卡贫困户3637人 | 通过教育培训3637人贫困户掌握1门技能 | 3637名贫困群众直接参与项目实施；通过培训，提高技能，增加收入 | 黄强 | 13637817690
100 | 潼南区2018年度盘山村村级公路建设 | 村基础设施 | 改扩建 | 盘山村 | 2018.1 | 2018.12 | 区扶贫办 | 新胜镇人民政府 | 硬化村级公路长0.2公里，C30砼路面宽4米，厚0.20米 | 5 | 5 |  |  | 100 | 5 | 24人受益 | 改善交通，方便72人群众出行，其中贫困人口24人 | 24名贫困群众直接参与选址、监督；24名贫困人口通过务工+管护，增加收入人均1000元，缩短出行时间0.30时 | 陈德贵 | 13983622625
101 | 潼南区2018年度花坡村股权化改革 | 产业项目 | 新建 | 花坡村 | 2018.1 | 2018.12 | 区扶贫办 | 别口镇人民政府 | 新建泥结碎石路长3公里，开挖生产作业便道10公里，有效路面宽5米 | 20 | 20 |  |  | 100 | 20 | 38人受益 | 带动贫困户38人通过土地流转+务工+固定分红，人均增收1000元 | 38名贫困群众直接参与项目选址、监督；通过务工+流转土地，固定分红人均增加收入1000元 | 毛小英 | 13608356599
102 | 潼南区2018年度狮桥村产业便道项目建设 | 村基础设施 | 新建 | 狮桥村 | 2018.1 | 2018.12 | 区扶贫办 | 古溪镇人民政府 | 新建产业便道长1公里，C20砼面层宽1.8米，厚0.15米 | 14 | 14 |  |  | 100 | 14 | 30人受益 | 改善交通，方便300人群众出行，其中贫困人口30人 | 30名贫困群众直接参与选址、监督；30名贫困人口通过务工+管护，增加收入人均1000元，，减少出行成本5元 | 张亚玲 | 13658363908
103 | 潼南区2019年度冬冲村村文化活动室建设 | 村公共服务 | 新建 | 冬冲社区 | 2018.1 | 2018.12 | 区扶贫办 | 上和镇人民政府 | 新建文化活动室200平方米; 购置器材 | 10 | 10 |  |  | 100 | 10 | 129 | 改善村级文化室，满足129名贫困群众的健身和文化活动需求 | 50名贫困群众直接通参与项目实施、项目监督；通过丰富的文化生活，提高贫困群众身体素质和改善精神面貌 | 秦勇 | 18996100148
104 | 潼南区2018年度项目管理费项目建设 | 项目管理费 | 新建 | 全区 | 2018.1 | 2018.12 | 区扶贫办 | 区扶贫办 | 用于扶贫规划编制、项目评估、检查验收、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报帐管理、贫困监测等方面的经费支出 | 43 | 43 |  |  | 100 | 43 | 25057 | 提升项目管理水平 | 贫困群众直接参与项目实施、项目管理、项目验收 | 刘天兵 | 13668061733
105 | 潼南区2018年度碉楼村综合环境整治项目建设 | 村基础设施 | 改扩建 | 碉楼村 | 2018.1 | 2018.12 | 区扶贫办 | 寿桥镇人民政府 | 硬化3米宽道路2700平方，C30砼面层厚0.20米 | 11.6 | 11.6 |  |  | 100 | 11.6 | 45人受益 | 改善交通，方便45人群众出行，其中贫困人口9人 | 9名贫困群众直接参与选址、监督；9名贫困人口通过务工+管护，增加收入人均1000元，，减少出行成本5元 | 米永平 | 1388390 6866
106 | 潼南区2018年度电商扶贫项目建设 | 产业项目 | 新建 | 全区 | 2018.1 | 2018.12 | 区商务局 | 各镇街 | 用于发展电商，支持贫困户产业发展 | 200 | 200 |  |  | 100 | 200 | 200人受益 | 借助于信息化，帮助200名贫困群众的农产品或服务进行“变现”，促进贫困户增加收入，获得实惠。 | 200贫困群众直接参与项目实施，人均增加收入500元 | 王四海 | 13883089893
107 | 潼南区2018年度贫困残疾人三项补贴资金 | 综合保障性扶贫 | 新建 | 全区 | 2018.1 | 2018.12 | 区残联 | 区残联 | 用于全区4895建卡贫困户的残疾人三项补贴 | 717.6 |  | 717.6 |  | 100 | 717.6 | 4895人 | 4895名建档立卡贫困人口中残疾人三项补贴 | 贫困户直接参与项目实施、监督。 | 米泽惠 | 18996086786
108 | 潼南区2018年度农村低保补助资金 | 综合保障性扶贫 | 新建 | 全区 | 2018.1 | 2018.12 | 区民政局 | 区民政局 | 用于全区1145户建卡贫困户低保补助 | 214 |  | 214 |  | 100 | 214 | 1145人 | 1145人建卡贫困户低保补助 | 群众直接参与项目监督、实施 | 刘天兵 | 13330239588
109 | 潼南区2018年学生营养计划补助资金 | 教育扶贫 | 新建 | 全区 | 2018.1 | 2018.12 | 区教委 | 区教委 | 用于全区4548户建卡贫困户中贫困学生的营养改善 | 1000 |  | 1000 |  | 100 | 1000 | 4548户建卡贫困户的学生 | 解决贫困户就学困难 | 贫困学生直接参与项目实施；降低教育成本 | 黎自梁 | 44576913
110 | 潼南区2018年度健康扶贫医疗资金 | 健康扶贫 | 新建 | 全区 | 2018.1 | 2018.12 | 区民政局 | 区民政局 | 用于全区11044人建卡贫困户的医疗救助 | 200 |  | 200 |  | 100 | 200 | 建卡贫困户14709人 | 有效解决贫困户因病致贫返贫问题 | 14709名贫困群众直接参与项目实施；50948名群众降低医疗成本 | 刘天兵 | 13330239588
111 | 潼南区2018年度残疾人参保补助资金 | 健康扶贫 | 新建 | 全区 | 2018.1 | 2018.12 | 区民政局 | 区民政局 | 用于全区2000名残疾人基本医疗参保补助，一档标准按220元/人 | 129.4 |  | 129.4 |  | 100 | 129.4 | 2000人 | 有效解决残疾人参加基本医疗保险困难 | 群众直接参与项目监督、实施 | 刘天兵 | 13330239588