
潼南府办发〔2023〕31号

重庆市潼南区人民政府办公室

关于印发《重庆市潼南区“无废城市”建设

实施方案》的通知

各镇人民政府、街道办事处，区政府有关部门，有关单位：

《重庆市潼南区“无废城市”建设实施方案》已经区政府同意，现印发给你们，请遵照执行。

重庆市潼南区人民政府办公室

2023年8月24日

（此件公开发布）

重庆市潼南区“无废城市”建设实施方案

重庆市潼南区人民政府
二〇二三年八月
目  录

1

一、总则

1

（一）指导思想

1

（二）基本原则

2

（三）编制依据

2

（四）建设范围及时限

3

二、潼南区城乡发展与固体废物管理概况

3

（一）城乡发展基本情况

5

（二）固体废物管理与利用处置现状

11

（三）固体废物管理存在的主要问题

13

三、建设目标

13

（一）总体目标

13

（二）指标与目标设置

14

四、主要任务

14

（一）建立“无废城市”制度体系

15

（二）加快工业绿色升级

17

（三）推动农业农村绿色发展

19

（四）践行绿色生活方式

21

（五）强化危险废物管控

21

（六）打造潼南“无废”特色

24

五、保障措施

24

（一）加强组织领导

25

（二）强化制度落实

25

（三）强化资金保障

26

（四）强化监督考核

26

（五）强化宣传引导

28

附表 潼南区固体废物清单

32

附件1 潼南区“无废城市”建设指标与目标设置

35

附件2 潼南区“无废城市”建设重点项目表

37

附件3 潼南区“无废城市”建设任务清单

44

附件4 潼南区“无废城市”建设指标解释



为贯彻落实《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》《重庆市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》（渝无废组〔2022〕1号）《关于推进成渝地区双城经济圈“无废城市”共建的指导意见》（川办发〔2022〕52号），切实推动“无废城市”建设工作，结合我区实际，特制定本实施方案。

一、总则
（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习习近平生态文明思想，认真落实习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态、推动成渝地区双城经济圈建设、坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”等重要指示要求，深入贯彻“碳中和”“无废城市”理念，坚持绿色低碳循环发展，以工业固体废物、主要农业废弃物、生活垃圾、建筑垃圾和危险废物为重点，实现源头大幅减量、充分资源化利用和安全处置，稳步推进“无废城市”建设工作，基本解决固体废物污染问题，为全面加强生态环境保护，加快推进潼南区建成山清水秀美丽之地。
（二）基本原则

坚持问题导向，务求取得实效。既解决当前固体废物产生量大、利用不畅、处置设施不足等突出问题，又探索开展体制改革、制度建设、技术创新，实现重点突破与整体推进，建立“无废城市”建设长效机制。
坚持因地制宜，发挥特色优势。找准主要固体废物在产生、收集、转移、利用、处置等过程中的薄弱点和关键环节，清晰定位目标，突出重点任务，完善保障措施，形成分工明确、权责明晰、协同高效的固体废物综合管理体制机制。
坚持协同联动，提升管理水平。厘清固体废物管理职能职责，加强协同联动，综合运用法律、经济、行政、技术等手段，推进固体废物全过程污染防控体系建设，总结凝练推广固体废物领域亮点工程、好的做法和经验，实现固体废物产生处置全链条高效管理。
坚持共建共创，倡导全民参与。全面增强生态文明意识，坚持生态优先、绿色发展，推动形成简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式和消费模式。强化企业主体责任，提高资源利用效率。充分发挥社会组织和公众监督作用，营造全民共建共享良好氛围。
（三）编制依据

国家相关法律法规、指导意见、工作方案，重庆市相关法规、政策和工作方案，以及潼南区相关规划、工作方案等。
（四）建设范围及时限

潼南区“无废城市”建设范围为潼南区行政管辖区域，包括辖区内3个街道和20个镇（表1.1），建设时限为2023年至2025年。 
表1.1    潼南区行政区域概况

	街道
	桂林街道、梓潼街道、大佛街道

	镇
	上和镇、龙形镇、古溪镇、宝龙镇、玉溪镇、米心镇、群力镇、双江镇、花岩镇、柏梓镇、崇龛镇、塘坝镇、新胜镇、太安镇、小渡镇、卧佛镇、五桂镇、田家镇、别口镇、寿桥镇


二、潼南区城乡发展与固体废物管理概况

（一）城乡发展基本情况

1.社会经济发展状况。潼南区幅员面积1583平方公里，辖3个街道、20个镇；根据第七次人口普查数据，截至2020年11月1日零时，潼南区常住人口688115人，其中城镇人口40.13万人，农村地区人口28.68万人，城镇化率为58.32%。2020年，潼南区实现地区生产总值475.26亿元，比上年增长4.3%。近年来，潼南区经济稳步发展，先后获得“全国粮食生产先进县”称号、第三批国家新型城镇化综合试点地区、重庆市第七届双拥模范城（县）、第三批节水型社会建设达标县（区）名单等多项荣誉。
2.生态环境状况。“十三五”期间，潼南区深入实施“碧水、蓝天、绿地、田园、宁静”五大环保行动，以蓝天、碧水、净土保卫，柴油货车污染治理，水源地保护，城市黑臭水体治理，江河保护修复，农业农村污染治理等标志性战役为重点，推动全区生态文明建设走深走实。2020年，潼南区城区集中式饮用水源地水质良好，水质达标率均为100%，乡村集中式生活饮用水源地水质达标率达90%以上。涪江水质类别从2017年Ⅲ类提升为Ⅱ类，琼江水质从2017年Ⅳ类提升为Ⅲ类。全区空气优良天数为343天，同比增加12天，其中“优”天数154天，“良”天数189天，无重污染天气。声环境质量总体保持稳定，区域声环境质量为二级（较好）水平；城区道路交通声环境质量为一级（好）水平，满足声环境功能区要求。辖区内土壤环境、辐射环境质量总体稳定，未发生重、特大突发环境事件与污染事故。
3.工业产业发展状况。“十三五”期间，潼南区坚定不移把发展工业经济作为首要任务，坚持做优存量与扩大增量并举，加快项目建设进度，工业经济取得长足发展。2020年潼南区实现工业增加值148.53亿元，比上年增长5.3%，占全区地区生产总值的31.3%。规模以上工业企业数量200家，规上工业产值达到382.7亿元。近年来，潼南区形成以智能制造、化工新材料、特色消费品、节能环保和绿色建筑建材五大产业体系为支撑和带动全区工业经济增长的骨干力量，2020年五大产业实现总产值382.7亿元。“十四五”期间，潼南区将继续发展壮大支柱产业，大力培育战略性新兴产业，提升产业链、供应链现代化水平，打造川渝合作一体化发展先行区和高新技术产业基地。
4.农业农村发展现状。潼南区深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重点论述和视察重庆重要讲话精神，坚持质量兴农、绿色强农、效益富农，全区农业农村健康持续发展。脱贫攻坚取得全面胜利，乡村振兴迈出坚实步伐，现代农业发展走在前列。潼南区农产品种类繁多，基本形成优质粮油、蔬菜、柠檬、生猪、渔业、特色经果、中药材七大现代特色效益农业产业体系，是重庆、成都的“菜篮子”“米袋子”。2020年，全区实现农林牧渔及服务业总产值111.90亿元，农业增加值77.08亿元。累计培育龙头企业160家，获批认定国家农产品质量安全区、全国特色农产品优势区、国家农业科技园区、国家现代农业产业园。柠檬产业获批建设国家首批优势特色产业集群。
（二）固体废物管理与利用处置现状

1.工业固体废物产生和利用处置现状
（1）一般工业固体废物
2020年，潼南区一般工业固体废物产生总量31035.29吨，涉及11个行业4个类别。其中炉渣13673吨、粉煤灰12503.18吨、污泥200吨、其他废物4659.11吨，主要来自造纸及纸制品业、化学品原料及化学制品制造业和非金属矿物制品业，产生量占全区总量99.36%。2020年全区一般工业固体废物综合利用量26889.48吨（含往年贮存量3.3吨），处置量3258.9吨，贮存量893.51吨。其中，炉渣利用率100%，粉煤灰利用率100%，主要利用途径为运送至遂宁、合川等生产水泥等建筑材料；污泥主要为重庆共谊商品混凝土有限公司生产过程中产生，由企业自行利用生产混凝土等建材，利用率100%；其他废物综合利用率为62.06%；潼南区2020年一般工业固体废物综合利用率为86.64%，处置率10.5%。
（2）工业危险废物
2020年潼南区工业危险废物产生量为150963.185吨，涉及7个行业10个类别，其中产生量最大的3个行业为化学原料和化学品制造业、废弃资源综合利用业、金属制品业，以上3个行业工业危险废物产生量占全区总量的99.99%。产生的危险废物类别主要为HW21含铬废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW11精（蒸）馏残渣等10个类别，其中HW21含铬废物占比99.69%，主要为重庆民丰化工有限责任公司产生的废铬渣、废芒硝、铬泥等。其中废铬渣产生量79881吨，采用硫酸亚铁法解毒处理后，送铬渣场安全填埋；废芒硝产生量69876吨，送重庆立源化工有限公司和重庆市南川区晨曦化工有限公司综合利用；铬泥产生量745吨，由企业自行回收利用。从利用处置情况看，全区2020年危险废物利用处置量为314910.196吨，其中综合利用量为176418吨，处置量138492.196吨，综合利用率46.98%，处置率36.88%
。
2020年，全区共5家企业取得危险废物经营许可证（重庆雅丽洁环保产业发展有限公司、重庆远达催化剂综合利用有限公司、重庆太锦环保科技有限公司、重庆途维环保科技有限公司、重庆立源化工有限公司），其危废收集、贮存、利用能力总和19.418万吨/年。2020年全区共3个危险废物综合利用新扩改项目通过建设项目环境影响评价审批（重庆耀辉环保有限公司、重庆岭欧环保实业有限公司、重庆远达催化剂综合利用有限公司），其综合利用能力总和13.5万吨/年。重庆德菲环境科技有限公司“工业废弃物资源化利用与综合处置项目”进入2020年重庆市级重大项目、国家重大建设项目库，于2022年取得环评批复。潼南区危险废物利用处置能力较为充足。
2.生活领域固体废物产生和利用处置现状
（1）生活垃圾
截至2020年底，全区生活垃圾清运量为13.58万吨（包括城区生活垃圾清运处理量7.21万吨，镇乡生活垃圾清运处理量3.46万吨，污泥清运处理量1.43万吨，餐厨垃圾清运处理量1.48万吨）。生活垃圾运往潼南区生活垃圾填埋场进行卫生填埋，生活垃圾填埋场填埋库容148万立方米，设计处理能力350吨/天，实际处理量约298.30吨/天
，生活垃圾填埋场配建渗滤液处理设施1座，设计处理能力130吨/日。餐厨垃圾和污泥运往重庆市潼南区甘泰能源科技有限公司进行资源化利用，目前有CSTR中温厌氧发酵沼气提纯线处理餐厨垃圾，设计处理能力100吨/日，同时预留1条100吨/日生产线；高温好氧发酵产有机肥生产线处理市政污泥，处理能力为39.3吨/日。全区208个行政村中194个行政村开展生活垃圾分类工作，城市建成区所有社区开展生活垃圾分类收运。
表2.3    潼南区生活垃圾处理设施现状一览表
	项目名称
	处理工艺
	处理能力

	潼南区生活垃圾填埋场
	卫生填埋
	350吨/日

	规模化生物能源工程（重庆市潼南区甘泰能源科技有限公司）
	原料预处理+ CSTR中温厌氧发酵+沼气净化提纯利用（餐厨垃圾处理线）
	100吨/日

	
	高温好氧发酵生产有机肥（市政污泥处理线）
	39.3吨/日

	垃圾填埋场渗滤液处理设施（重庆市潼南区湟海水处理系统工程有限公司）
	/
	130吨/日


（2）建筑垃圾
潼南区建筑垃圾前期主要由市场自行调节与消化，后期一般采用工地间相互回填或送往建筑垃圾消纳场填埋的处理方式。全区现有2座临时建筑垃圾消纳场。2020年，全区安全处置建筑垃圾共计达35.19万吨，其中工程及拆除垃圾20.46万吨，装修垃圾14.73万吨。2020年全区实施绿色建筑评价项目2个，实施绿色生态小区、建筑面积约50万平方米，竣工验收绿色建筑面积总16.53万平方米，新建城镇建筑100%执行绿色建筑标准。
表2.3    潼南区建筑垃圾处理设施现状一览表
	序号
	项目名称
	项目地点
	填埋库容

（万立方米）
	占地面积

（公顷）

	1
	擦尔岩临时建筑垃圾消纳场
	潼南区梓潼街道凉风垭擦尔岩
	/
	/

	2
	民丰路临时建筑垃圾消纳场
	潼南区桂林街道民丰化工老路路口
	171.27
	10.21


（3）大件垃圾和园林垃圾
2020年，全区大件垃圾产生量约5506吨，园林垃圾产生量约106吨。大件垃圾高值部分主要由市场回收，其余部分与生活垃圾一同收运填埋。园林垃圾主要处理方式为粉碎处理和卫生填埋。
（4）绿色邮政
2020年，全区寄递企业电子运单使用率为95%，90%以上的电商快件不再进行二次包装，循环中转袋使用率达90%，80%以上的快递服务营业网点设置包装废弃物回收装置。

3.农业废弃物产生和处置利用现状

潼南区农业废弃物主要包括畜禽粪污、病死畜禽、秸秆尾菜、废弃农膜、农药包装废弃物。
（1）畜禽粪污和病死畜禽
2020年，潼南区规模养殖场为404家，规模以下养殖场户219869户，全年畜禽粪污产生量142.9万吨，综合利用率94.61%。其中规模养殖场产生量40万吨，资源化利用量37.7万吨；规模以下养殖场户畜禽粪污产生量102.9万吨，资源化利用量97.6万吨；主要用于就近还田利用。大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达100%，畜禽养殖专业户粪污收集、贮存设施配套率达100%。病死畜禽无害化处理12772头，处理率100%，均为养殖场（户）自行进行深埋、化尸等无害化处理。
（2）秸秆、尾菜
2020年，全区农作物秸秆产生量36.73万吨，综合利用量27.65万吨，综合利用率86.22%（其中肥料化94.16%、饲料化 2.06%、燃料化3.70%、基料化0.08%）。在桂林街道建设2个尾菜处理站，其中双坝尾菜处理站设计能力300吨/日，小舟尾菜处理站设计能力200吨/日，年处理量1.2~1.3万吨/年。
（3）废弃农膜
2020年，全区22个镇街分别建立至少1个废旧农膜回收站，设10个村级回收网点，由重庆方兴再生资源有限公司作为区级废旧农膜回收储运中心，荣昌区吴家镇山峰塑料制品厂进行废弃农膜加工处理。2018-2020年回收量和回收率逐年上升，2020年回收率达到90%。2020年推广加厚地膜150亩和可降解地膜200亩。
（4）农药包装废弃物
在全区各农资经营店设立100个农药包装废弃物回收点，由潼南区农资协会负责农药包装废弃物的归集、运输和储存，跨区运送至永川区重庆中明港桥环保有限公司进行无害化处置。2020年（截至2021年5月）共回收2751073个，计重23.32吨。
4.医疗卫生机构废弃物产生和处置利用现状
2020年，全区产生医疗废物531.071吨，来源于医院和乡镇卫生院等医疗机构，其中感染性医疗废物461.536吨，损伤性医疗废物69.535吨。医疗废物收集后跨区转运至铜梁区重庆旭锐环境治理有限公司处理，采用高温蒸煮破碎填埋工艺，处理规模5吨/天。2020年产生医疗卫生机构可回收物70343吨，回收70343吨，可回收物资源回收率100%。
（三）固体废物管理存在的主要问题

2021至2022年，潼南区加强固体废物信息化建设，督促企业完成固体废物产生量和危险废物经营情况填报，强化危险废物规范化管理和源头预防，落实重点行业新改扩建项目新增重点重金属排放“等量替代”制度，完成巨科电镀园区重金属污染整治及减排项目，推进收集处置能力建设，新建2个废铅蓄电池收集网点，强化废铅蓄电池收集转运等。固体废物管理能力得到一定提升，但仍存在如下问题：
1.固体废物源头减量化和资源化水平有待提高。目前，潼南区工业主要以建筑材料、能源及化工等传统行业为主，战略性新兴产业占比有待进一步提高，产业结构仍需优化。全区循环经济尚未形成较大规模，工业企业清洁生产水平总体不高，固体废物源头减量难。工业危险废物主要为重庆民丰化工有限责任公司产生的含铬废物，铬渣填埋量较大。农业源固体废物中畜禽粪污占比最大，而当前种养循环发展尚未成熟，种养模式较为粗放。秸秆综合利用肥料化占比（占比94.16%）最大，其他综合利用方式利用不足。畜禽粪污、秸秆综合利用方式多为自行还田利用，整体利用形式较为单一和低端，产品价值较低。建筑垃圾处理设施不足，资源化利用水平较低。再生资源回收市场较为混乱，缺乏规范的再生资源回收体系。
2.固体废物回收体系不完善。目前潼南区危险废物利用处置能力较强，但危险废物收运体系不完善，小微产废企业危险废物收集问题突出，管理不规范，未纳入正规管理体系，存在非法收购和转移风险。生活垃圾设施配套不完善，现状生活垃圾收集站较为落后，密闭化及分类功能不完善，未完全实现分类压缩、分类运输，混装混运现象仍存在。
3.生活源固体废物处置能力不足。潼南区生活垃圾仍以填埋为主，生活垃圾焚烧、污水处理厂污泥处理能力亟需提升，现状生活垃圾填埋场规范封场及应急保障功能建设方案需明确。建筑垃圾处理设施不足，处理方式较为单一，现状建筑垃圾临时消纳功能不完善。园林垃圾、大件垃圾和水域垃圾分类收运、分类处理和流程尚不完善。医疗废物跨区转运处理，存在环境风险。
4.管理体系有待完善。一般工业固体废物、大宗固体废物、社会源危险废物、再生资源回收利用等监管制度不够健全，产生量、回收量和处置量统计不全面，口径有差异，数据有缺失，底数不够清晰。农业废弃物管理体系有待完善，仍有局部地区存在田间地头乱堆乱放、露天焚烧秸秆和尾菜污染现象，病死畜禽集中专业化无害化处理体系尚未建立。固体废物管理涉及环保、工信、商务、农业、公安等多个部门，各部门间信息未充分共享联动，协作不畅，联动监管有待完善。建设公众参与机制有待完善，部分群众对生活垃圾分类、废旧农膜及农药包装废弃物收集主动性和参与度不高，环境保护和绿色生活意识有待提升。
三、建设目标

（一）总体目标

结合潼南区农业大区和以智能制造、化工新材料、特色消费品、节能环保和绿色建筑建材五大产业支撑特点，充分发挥潼南在成渝双城经济圈的重要支点作用，以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念为引领，坚持“减量化、资源化、无害化”原则，持续推进固体废弃物源头减量和资源化利用，着力提升固体废物管理水平，推动绿色循环低碳发展。到2025年，“无废城市”工作机制和跨领域、跨部门、跨区域的固体废物管理体系基本建立健全，利用处置能力基本满足需求，“无废”理念广为宣传，固体废物管理能力进一步提升，固体废物突出环境问题得到有效解决，固体废物减量化、资源化、无害化水平全面提升，基本形成协同高效的固体废物综合管理体系，绿色生活方式和消费方式广泛推行，群众满意度不断提升。
（二）指标与目标设置

遵照《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》相关要求，参考《重庆市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》（渝无废组〔2022〕1号）提出的指标目标，结合潼南区实际情况，制定潼南区“无废城市”建设指标及目标，包括5个一级指标、15个二级指标和44个三级指标。其中，固体废物源头减量11项指标，固体废物资源化利用14项指标，固体废物最终处置7项指标，保障能力9项指标，群众获得感3项指标。
四、主要任务

（一）建立“无废城市”制度体系

1.建立“无废城市”工作机制。成立潼南区“无废城市”建设工作领导小组，并设立领导小组办公室，督促指导各相关部门积极履行工作职责。各牵头部门细化职责分工，明确责任和时限，落实各项任务完成。
2.强化“无废城市”体系建设。强化制度体系建设。制定“无废城市”建设政策性文件和协调机制，形成职责明确、执行有力、推进有序的有效工作机制。将“无废城市”建设成效纳入绩效考核，建立绩效考核机制。强化市场体系建设。开展重点企业环境污染责任保险政策宣贯、解读，推动危险废物经营单位依法依规投保环境污染责任保险，扩大环境污染责任保险覆盖面。推进企业环境信用评价，将违法企业纳入生态环境保护领域违法失信名单，实行公开曝光，开展联合惩戒。强化监管体系建设。进一步深化固体废物管理自查自纠工作，找出当前固体废物管理的空白点、薄弱点、关键点，明确各类固体废物产生、收集、转移、利用、处置等各环节的部门职责边界，提高固体废物管理信息化水平，实现对固体废物的全过程监管。定期对辖区内危险废物经营单位和重点产废单位进行危险废物规范化检查。严厉打击固体废物环境违法行为，推进实施生态环境损害赔偿制度。建立定期培训机制，强化建设固体废物管理队伍，推进固体废物相关部门的监管人员、信息化管理系统、业务培训、执法监管设备设施、监管工作经费、信息公开等固体废物相关监管工作的能力建设。强化全民行动体系建设。组织引导全社会参与“无废城市”建设，倡导践行绿色生产生活方式。
3.探索跨区域协同共建。立足成渝双城经济圈建设，深化与遂宁、合川等毗邻行政区生态环保领域交流合作。探索充分利用双城经济圈内现有资源化利用处置设施和危险废物利用处置能力，推动潼南与毗邻地区“无废城市”共建共享，构建绿色循环产业链，积极开展区域联合执法，建立完善跨区域的固体废弃物联防联控协作管理机制。
（二）加快工业绿色升级

1.促进工业固废减量，构建循环经济发展体系。大力推行绿色设计，持续推进清洁生产。进一步扩大自愿性清洁生产审核范围，在重点行业开展3个固体废物减量化清洁生产示范项目，推荐申报2个市级绿色工厂。持续推进潼南区大宗固体废弃物综合利用基地建设。立足园区主导产业特点及入驻企业资源化利用基础，优化布局调整，健全大宗固体废弃物分类收集、减量化排放、资源化利用、无害化处理与处置的一体化管理体系，推动基地与各科研院校产学研合作，加强与毗邻地区交流合作，创新大宗固体废物利用途径。鼓励开展大宗工业固废综合利用先进技术、装备及高附加值产品开发和应用。
根据潼南区产业基础和工业布局，整合一般工业固体废物、危险废物和装修垃圾等处置设施，结合汽摩、智能终端配件等产业培育相关循环经济产业，全力打造综合型静脉产业园。将潼南高新区东区打造为循环经济产业园，重点发展化工新材料、节能环保等产业。推动民丰化工、万利来化工等企业环保搬迁、改造升级，大力引进基础化工企业，做长产业链，做密供应网，建设配套工业废弃物资源化利用与综合处置项目。打造工业固体废物综合利用示范项目，培育1-2个固体废物回收利用处置骨干企业。
2.完善收贮运体系，提升集中处置能力。深入实施工业固体废物分类贮存，实现工业固体废物精细化分类和规范化处理。推进工业固体废物集中处理处置设施建设。规范园区废矿物油、废机油管理，新增废矿物油收集、贮存能力1.2万吨/年。推动潼南区工业废弃物资源化利用与综合处置项目建设，新增3万吨/年焚烧处理线。推动潼南高新区东区新增6万吨/年危险废物焚烧处置能力，潼南区别口镇首开区B区新建90万立方米危险废物安全填埋场。
3.持续开展绿色矿山建设。对关闭、废弃矿山落实复耕复绿措施，坚持“宜耕则耕、宜林则林、宜建则建”，完成市级下达的10公顷历史遗留和关闭矿山生态修复任务。提高新建矿山准入条件，加快生产矿山升级改造。坚持“边开采、边治理”原则，美化矿区生态环境，达到绿色矿山建设标准。“十四五”期间区内大中型矿山绿色矿山建成率保持稳定在80%，小型矿山按照绿色矿山标准规范管理。
4.强化工业固体废物管理。按《潼南区工业固体废物污染环境防治工作规划》（2021-2025年）开展工作。加强工业固体废物规范化管理，强化企业主体责任，督促产废单位进行固体废物申报登记和台账电子化，摸清工业固体废物产废底数和利用处置去向。试点1-2家工业固体废物产废量较大的企业在重点环节、关键节点配备视频监控系统，探索工业固体废物贮存、转运等过程的信息化、可视化管理。加大环境监管执法力度，强化部门联防联控，加强沟通协调，建立部门信息共享和联动执法机制。生态环境部门会同公安等部门，严厉打击非法转移、倾倒、处置固体废物违法犯罪活动。
（三）推动农业农村绿色发展

1.持续推进农业面源污染防治。推进农药化肥减量增效工作，在果菜优势产区、知名品牌生产基地等重点区域，大力推广有机肥替代化肥、测土配方施肥，围绕优势产区集中打造10个化肥农药减量增效示范区。推广应用低毒低残留农药、绿色防控技术和高效植保机械。到2025年，水稻、小麦、玉米等主要粮食作物化学农药使用强度（单位播种面积化学农药使用折百量，下同）力争比“十三五”期间降低5%；果菜茶等经济作物化学农药使用强度力争比“十三五”期间降低10%，主要农作物化肥、农药利用率达到43%。
2.提升农业废弃物资源化利用水平。普及标准农膜，推广使用加厚地膜和全生物降解地膜，合理应用地膜覆盖技术。加强农业投入品规范化管理，健全投入品追溯系统。推进建立农膜、农药包装村级回收利用网络，建设农业废弃物收储中心，完善台账制度。到2025年，农膜回收率稳定在90%以上。推进农作物秸秆资源化利用以及生物反应能源化利用，强化各镇街秸秆综合利用和禁烧主体责任，综合运用现代化环境监测手段，加强秸秆禁烧管控，到2025年，秸秆综合利用率达到90%以上。
3.推进绿色循环农业发展。以桂林、梓潼、双江、玉溪、上和为重点，与遂宁共同打造5万亩遂潼绿色蔬菜产业示范带。健全畜禽养殖场（户）粪污收集贮存配套设施，加强小规模养殖户畜禽粪污管理，指导畜禽养殖场（户）制定粪污资源化利用计划和台账，规范化贮存、处理和利用环节。建设潼南区病死畜禽集中收贮运和专业无害化处置体系，到2025年，病死畜禽专业无害化处置率达80%。扎实推进《重庆市潼南区种养循环发展规划》实施，持续优化“一园两区多基地”
种养循环发展格局。加快循环农业示范园建设，大力推广“猪-沼-菜（粮、果）”“猪-肥-菜（粮、果）”等多种类型生态循环种养模式。到2025年，规模养殖场全面装备配套规范化粪污处理设施，畜禽粪污综合利用率达到95%以上。
（四）践行绿色生活方式

1.强化绿色生活方式引导，促进源头减量。倡导绿色办公，在公共机构推行无纸化办公或倡导二次纸利用，减少使用一次性办公用品。倡导“光盘行动”，推广小份菜、剩菜打包等，减少餐厨垃圾产生。加强产品生产和流通过程管理，避免过度包装，每年开展1次过度包装专项治理。推行净菜上市工作，强化果蔬生产、销售等各个环节监管。推进邮政快递业绿色发展，鼓励快递行业使用电子运单、循环中转袋，减少二次包装，强化快递包装绿色治理，推广可循环快递箱（盒）使用，在邮政快递网点推广设置标准包装废弃物回收装置。制定潼南区“无废城市细胞”实施方案，明确建设要求和评价指标，在区属机关单位、酒店、医院、学校等创建10个及以上“无废城市细胞”。
2.深化生活垃圾分类工作。推进生活垃圾分类管理和分类示范，潼南区党政机关、事业单位、社团组织、国有重点企业、宾馆等场所全面开展生活垃圾强制分类。推进208个生活垃圾分类行政村建设，2025年实现生活垃圾分类全覆盖。加大宣传引导工作，统筹居（村）民委员会、业主委员会、物业单位力量，每年至少开展1次生活垃圾分类宣传活动。完善生活垃圾分类设施建设。对全区12座生活垃圾压缩站进行升级改造，满足分类转运功能，迁建观音场垃圾压缩站1座。建设生活垃圾分类投放与再生资源回收相互衔接的物流体系，实现生活垃圾源头减量与资源回收利用体系的有效衔接。
3.提高生活垃圾处置利用水平。建立完善再生资源回收利用体系，基本摸清全区再生资源回收利用现状、利用处置去向。规范化再生资源回收利用市场，开展回收站点建设和规范化回收网点设置工作，培育壮大一批再生资源龙头企业，逐步从城市向农村拓展。开展潼南区生活垃圾填埋场部分区域规范封场，将生活垃圾转运至合川生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理。提高市政污泥处理能力，开展潼南区规模化生物能源工程扩建工程，增加市政污泥处理能力100吨/日。到2025年，城镇生活污泥无害化处置率保持稳定在100%，乡镇生活污泥无害化处理处置率达到80%。
4.推进绿色建筑发展。提高城镇新建建筑中绿色建筑比例，逐步实施既有居住建筑和公共建筑的绿色节能改造，推动和发展绿色装配式建筑产业，有序提高装配式建筑占新建建筑的比例。推动在建设项目规划设计阶段将建筑垃圾产量及处置预案纳入项目方案审批，将建筑垃圾减量化措施费用纳入工程概算。到2025年，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，装配式建筑占新建建筑比例达到30%以上。
5.优化建筑垃圾分类处理模式，强化综合利用。根据建筑垃圾的特性及处理方式，对不同类别建筑垃圾进行分类处理。新增潼南区建筑垃圾综合处理厂，处理能力60万吨/年；新增装修垃圾分选厂，处理规模15万吨/年；新增装修垃圾填埋场，库容70万立方米。建立建筑垃圾全过程监管制度，加强对建筑垃圾综合治理过程中的源头减量监督，优化建筑垃圾车辆运输管理系统和建筑垃圾综合管理循环利用平台，强化执法信息共享、数据对接，加强建筑垃圾运输车辆监控，加强对建筑垃圾综合治理过程中的终端处置监管。
6.完善大件垃圾和园林垃圾收运处置。逐步完善大件垃圾拆解处理设施，促进资源化利用。健全园林垃圾全过程处置机制，坚持推进园林垃圾源头分流减量，明确园林垃圾统一收运处理要求，避免园林垃圾直接焚烧或填埋处理，鼓励采取堆肥发酵、生态覆盖等资源化利用方式，实现园林垃圾循环利用。新增大件垃圾拆解中心，处理能力1万吨/年；新增园林垃圾处理厂，处理能力1万吨/年。
（五）强化危险废物管控

1.完善工业危险废物管理规范化体系。完善危险废物产生单位清单和拥有危险废物利用处置设施的单位清单。全面及时公开危险废物利用处置单位的许可种类、规模。推进危险废物跨省市转移“白名单”制度，推动危险废物“点对点”定向利用，推动潼南、遂宁利用处置设施和应急资源的共建共享。落实危险废物产生单位和经营单位规范化管理指标体系和定期考核制度。落实双随机抽查机制，按照企业自查、园区核查、区级抽查模式，有序推进危险废物规范化管理达标建设工作，加强事中事后监管。加强危险废物规范化管理督查考核和环境执法，将考核和执法情况与企业环保信用挂钩，强化联合惩戒。

2.强化医疗废物全过程规范管理。加强医疗废物分类收集、暂存管理和收集处置工作，督促医疗机构做好可回收物分类工作，强化全过程管理。完善医疗废物应急预案，推动医疗废物集中处置体系覆盖全区各级各类医疗机构，重点推进镇级医疗废弃物收运体系建设，将农村和较偏远地区的医疗卫生机构产生的医疗废物纳入收运系统，进行集中转运贮存。落实医疗废物转移联单制度，推进各医疗机构化验室化学药剂等危险废物规范化处理。开展潼南区医疗废物处理处置设施建设，新增1座处置能力5吨/天的高温蒸煮处理设施及配套设施。
3.加强社会源危险废物管理。开展社会源危险废物摸底调查和分类，建立社会源危险废物名单和产废单位名单。加强生态环境部门与交通运输部门、科研机构、相关行业主管部门、行业协会的联动协作，推动各行业各类危险废物规范化收集。加强小微企业、教育科研机构实验室、医疗机构病原微生物实验室、机动车维修行业企业等社会源危废管理，进一步完善社会源危险废物收集和回收网络，合理布局转运设施，保证社会源危险废物及时规范处理。
4.重点加强危险废物风险防范。定期对民丰化工厂渣场等危险废物处理处置设施进行风险排查，建立问题清单。定期对辖区内危险废物经营单位和重点产废单位进行危险废物规范化检查。推进危险废物应急处置能力建设，建设区级危险废物应急处置管理队伍及专家团队，详细排查全区危险废物环境风险隐患。开展打击涉危险废物环境违法行为专项行动。
（六）打造潼南“无废”特色

1.推进潼南电镀工业园集中式清洁生产审核创新试点。以潼南高新区表面处理集中加工区（重庆巨科电镀工业园）和区域内电镀企业为试点对象，开展集中式清洁生产审核和电镀行业生产工艺全过程诊断，梳理行业关键性共性问题。围绕电镀工业园产业特点，全面推进减污降碳协同增效。推动园区内废物、废能和污染排放最小化，推进区域内资源能源高效利用，提升园区层面基础设施共建共享水平。争创园区整体清洁生产水平达到《电镀行业清洁生产评价指标体系》一级标准。产出具有可推广性和可复制性的电镀园区整体清洁生产审核模式和技术体系。
2.打造民丰化工“无废工厂”。促进生产过程协同资源化处理。对含钒滤渣进行溶钒、沉钒处理，提取五氧化二钒，生产多聚钒酸钠。焙烧窑协同处置精馏残液（HW11）、结晶母液（HW11）和废活性炭（HW49），减少危险废物产生量，避免危险废物运输转移风险。持续与下游企业联动，确保废芒硝、粉煤灰、炉渣资源化利用。探索铬渣资源化利用途径，减少危险废物填埋量。强化宣传引导，牢固树立“无废”理念，推进垃圾精细化分类管理。
3.推进潼南生态特色现代农业发展。将“无废城市”建设与绿色农业、乡村休闲旅游业发展和美丽乡村建设有机结合，依托蔬菜基地、油菜花海、超级农场等，完善观赏、采摘、农业绿色生产、秸秆资源化利用及生态养殖等农业循环经济发展模式，强化农业废弃物回收处置和农村生活垃圾分类管理和分类示范，推进“无废乡村”建设，形成具有潼南特色的农文旅三产融合循环经济体系，以生态循环农业促进乡村振兴高质量发展。
五、保障措施
（一）加强组织领导

成立潼南区“无废城市”建设工作领导小组，充分发挥领导小组作用，形成有效的组织实施体系。一是设立领导小组办公室，办公室设在区生态环境局，负责“无废城市”建设各项工作的总体协调和督导落实，统筹推进“无废城市”建设工作；相关部门指定专人负责协调区政府和有关单位开展工作，加强监督检查，督促指导各相关部门积极履行工作职责，定期通报工作推进情况。二是细化工作实施方案，各任务牵头部门在本方案的基础上进一步研究细化，建立各部门责任清单和重点工作任务清单，确保任务按时保质保量完成，建立“无废城市”评价考核机制，客观公正、科学规范、突出重点、突出实效地对“无废城市”建设进行定期考核。三是建立“无废城市”协作协调机制，形成职责明确、执行有力、推进有序的有效工作机制，制定工作时间表和路线图，定期召开工作调度与协调会，及时总结创建经验，协调解决实际问题，做好“无废城市”建设过程中组织领导、实施推动、综合协调以及措施保障等工作。

（二）强化制度落实

加快建立“无废城市”责任清单，进一步厘清各类固体废物产生、收集、转移、利用和处置等环节各部门职责边界，各类“无废城市”制度形成分工明确、权责明晰、协同增效的综合管理体制机制。落实领导干部生态文明建设责任制，严格实行党政同责、一岗双责，加大督查督办力度，对敷衍塞责、工作不力、弄虚作假的责任单位和责任人，严肃追究责任。

（三）强化资金保障

加大“无废城市”建设的资金支持，建立多元化、多层次的资金投入保障体系，全面保障工程项目建设的需要。一是加大财政资金统筹整合力度，积极争取国家、重庆市有关财政专项资金，设立“无废城市”建设工作专项资金。二是强化政策性补贴及奖励资金执行情况的审计和监督检查制度，确保资金合法依规高效使用。三是加大资金筹集力度，合理利用市场金融工具，充分发挥各行业主管部门在固体废物管理中的主导作用，拓宽资金筹集渠道，完善投融资机制，综合运用土地、规划、金融等多种政策，积极引导和鼓励各类社会投资主体以多种形式参与到“无废城市”建设中。

（四）强化监督考核

加强“无废城市”建设成效的监督考核，推动各项相关政策落实。建立部门责任清单和任务清单，建立区、镇、乡的目标责任制和考核机制，各部门及乡镇定期汇报工作推进情况，开展工作任务阶段考核和综合考核，将“无废城市”建设重要指标及完成成效纳入各级政府及其组成部门的考核内容，作为评价领导干部政绩、年度考核和选拔任用的重要依据之一，激发形成各方务实、担当、创新的工作作风。开展农业废弃物、生活垃圾、建筑垃圾、危险废物工作落实情况效果评估和专项督查，对敷衍塞责、工作不力、弄虚作假的责任单位和责任人加大督查督办力度，严肃追究责任。建立强化方案实施情况的跟踪分析和监督检查，做好分析评估，对实施过程中发现问题并通过实践证明不可行的任务清单，及时上报领导小组进行研究和必要调整，确保“无废城市”建设任务落实到位，各项指标达到目标要求。

（五）强化宣传引导

加强对“无废城市”建设工作的宣传，加快建立以政府为主导，充分利用主流媒体（报纸、电视和网站等）与新媒体（自媒体、公众号等）等多渠道多平台方式协同运作，企业与公众积极共同参与的宣传体系。领导小组办公室编制“无废城市”建设宣传方案，面向党政机关、学校、企事业单位、社会公众等开展全方位的宣传教育培训，依托“无废城市细胞”建设推动生产生活方式绿色化，发挥社会组织、公众参与和监督作用。各相关部门结合自身职责和分工，整合现有宣传资源，拓宽宣传渠道及形式，分别在工业固体废物利用、生活垃圾分类处理处置、农业废弃物资源化利用、再生资源回收利用等领域强化“无废城市”宣传理念，向各类受众普及“无废城市”建设的基本知识、工作重点及工作成效，同时各相关部门也要不断总结经验，巩固创新，保障宣传工作取得实效。

附表
附表1   2020年潼南区固体废物产生利用处置情况
	一般工业固体废物（吨）

	类别
	产生量
	综合利用量（含往年贮存量）
	综合利用率
	贮存量
	处置量
	处置率

	总量
	31035.29
	26889.48

	86.64%
	893.51

	3258.9
	10.50%

	SW03炉渣
	13673
	13673
	100.00%
	1
	1
	0.01%

	SW02粉煤灰
	12503.18
	12503.18
	100%
	0
	0
	0

	SW07污泥
	200
	200
	100%
	0
	0
	0

	SW99其他废物
	4659.11
	2891.5
	62.06%
	892.51
	879.7
	18.86%

	工业危险废物（吨）

	类别
	产生量
	利用处置量（含往年贮存量、接收外单位量）
	综合利用量（含往年贮存量、接收外单位量）
	综合利用率
	处置量（含往年贮存量、接收外单位量）
	处置率
	危险废物本年末贮存量

	总量
	150963.185
	314910.196
	176418
	46.98%
	138492.196
	36.88%
	60634.122

	HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物
	175.475
	0.6
	0
	0
	0.6
	0.34%
	174.875

	类别
	产生量
	利用处置量（含往年贮存量、接收外单位量）
	综合利用量（含往年贮存量、接收外单位量）
	综合利用率
	处置量（含往年贮存量、接收外单位量）
	处置率
	危险废物本年末贮存量

	HW08废矿物油与含矿物油废物
	41.809
	65.924
	0
	0
	65.924
	98.95%
	0.7

	HW11精（蒸）馏残渣
	86.08
	80.59
	0
	0
	80.59
	54.40%
	67.55

	HW12染料、涂料废物
	1.93
	2.17
	0
	0
	2.17
	100%
	0

	HW17表面处理废物
	38.01
	37.91
	0
	0
	37.91
	98.19%
	0.7

	HW21含铬废物
	150502
	314656.96
	176418
	47.05%
	138238.96
	36.86%
	60332.72

	HW34废酸
	4.45
	5.236
	0
	0
	5.236
	83.96%
	1

	HW46含镍废物
	3.9
	3.9
	0
	0
	3.9
	100%
	0

	HW50废催化剂
	35
	35
	0
	0
	35
	100%
	0

	HW49其他废物
	74.531
	21.906
	0
	0
	21.906
	27.91%
	56.577

	城市生活垃圾（吨）

	类别
	清运量
	分类覆盖率
	资源化利用量
	资源化利用率
	无害化处理量
	无害化处理率

	生活垃圾总量
	135794
	95.39%
	29118
	21.44%
	106676
	78.56%

	餐厨垃圾
	14773
	/
	14773
	100%
	0
	0

	污泥
	14345
	/
	14345
	100%
	0
	0

	建筑垃圾（万立方米）

	类别
	清运量
	综合利用量
	综合利用率
	填埋量
	填埋库容

	总量
	35.19
	0
	0
	35.19
	＞171.27

	工程及拆除垃圾
	20.46
	0
	0
	20.46
	/

	装修垃圾
	14.73
	0
	0
	14.73
	/

	农业固体废物（吨）

	类别
	产生量
	回收量
	收集率
	资源化利用量
	资源化利用率

	畜禽粪污
	142.9
	142.9
	100%
	135.2
	94.61%

	秸秆
	32.07
	32.07
	100%
	27.65
	86.22%

	废弃农膜
	607
	546.7
	90%
	0
	0

	农药包装废弃物
	/
	23.32
	/
	/
	/

	医疗机构废弃物（吨）

	类别
	产生量
	回收量
	安全处置量

	感染性医疗废物
	461.536
	461.536
	461.536

	损伤性医疗废物
	69.535
	69.535
	69.535

	可回收物
	70343
	70343
	/

	其他固体废物

	类别
	产生量
	利用处置量

	园林垃圾
	106
	106

	大件垃圾
	5506
	5506


附表2   2020年潼南区主要行业产生固体废物情况

	主要产废行业
	产生的主要固废类别（产废量占该行业总产废量80%）
	产生量
	综合利用量
	利用去向
	处置量
	处置方式

	造纸及纸制品业
	SW03炉渣
	10122.9
	10122.9
	交废品回收公司
	0
	/

	化学品原料和化学品制造业
	SW02粉煤灰
	12503.18
	12503.18
	运送至遂宁、合川生产水泥等建材
	0
	/

	
	SW03炉渣
	3500
	3500
	
	0
	/

	非金属矿物业
	SW99其他废物
	500
	500
	企业自行利用生产混凝土等建材
	0
	/

	
	SW07污泥
	200
	200
	
	0
	/


附表3  2020年潼南区一般工业固体废物主要产生企业情况

	序号
	企业名称（产生量排名前五位的企业）
	行业类别
	主要产废类别
	产生量
	利用量
	利用去向
	处置量
	处置去向
	贮存量

	1
	重庆民丰化工有限责任公司
	化学品原料和化学品制造业
	SW03炉渣、SW02粉煤灰
	16003.18
	16003.18
	运送至遂宁、合川生产水泥等建材
	0
	/
	0

	2
	维尔美纸业（重庆）有限公司
	造纸及纸制品业
	SW03L炉渣、SW99其他废物
	10251.2
	10251.2
	交废品回收公司
	0
	/
	0

	3
	重庆东安钾肥有限公司
	化学品原料和化学品制造业
	SW99其他废物
	2378.2
	2348.2
	运送至合川生产建材
	0
	/
	30

	4
	重庆立源化工有限公司
	化学品原料和化学品制造业
	SW99其他废物
	759.66
	0
	/
	0
	/
	759.66

	5
	重庆市潼南简氏纸业包装有限责任公司
	造纸及纸制品业
	SW03炉渣
	456
	456
	交废品回收
	0
	/
	0


附表4  2020年潼南区工业危险废物主要产生企业情况

	企业名称
	行业类别
	主要产废类别（占比99.69%）
	产生量
	利用量（含往年贮存量）
	利用去向
	处置量
	处置去向
	贮存量

	重庆民丰化工有限责任公司
	化学品原料和化学品制造业
	HW21含铬废物
	150502
	137493.96
	铬泥由企业自行回收利用，废芒硝送重庆立源化工有限公司和重庆市南川区晨曦化工有限公司综合利用
	79881
	铬渣解毒后至企业铬渣场安全填埋
	57088.72


附件1
潼南区“无废城市”建设指标与目标设置
	序号
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	2020年现状值
	2025年目标
	责任单位

	1
	固体废物源头减量
	工业源头减量
	一般工业固体废物产生强度★
	根据环统数据，2020年潼南区一般工业固体产生量为3.1万吨；2020年潼南区工业增加值为147.89亿元，一般工业固体产生强度0.021吨/万元
	≤0.021吨/万元
	区生态环境局、区经济信息委、高新区管委会

	2
	
	
	工业危险废物产生强度★
	根据环统数据，2020年潼南区工业危险废物产生量为15.1万吨；2020年潼南区工业增加值为147.89亿元，工业危险废物产生强度 0.102吨/万元
	≤0.0102吨/万元
	区生态环境局、区经济信息委、高新区管委会

	3
	
	
	通过清洁生产审核评估工业企业占比★
	根据市级部署，潼南区无强制清洁生产企业
	100%
	区生态环境局

	4
	
	
	开展绿色工厂建设的企业数量
	0
	创建2个市级绿色工厂
	区经济信息委

	5
	
	
	绿色矿山建成率★
	—
	大中型生产矿山80%建成绿色矿山，小型矿山参照绿色矿山管理
	区规划自然资源局

	6
	
	建筑业源头减量
	绿色建筑占新建建筑的比例★
	30%
	100%
	区住房城乡建委

	7
	
	
	装配式建筑占新建建筑的比例
	—
	30%
	区住房城乡建委

	8
	
	生活领域

源头减量
	生活垃圾清运量★
	331.53吨/日
	约410吨/日
	区城市管理局

	9
	
	
	城市居民小区生活垃圾分类覆盖率
	100%
	100%
	区城市管理局

	10
	
	
	农村地区生活垃圾分类覆盖率
	80%
	100%
	区城市管理局

	11
	
	
	快递绿色包装使用率
	2020年，全区寄递企业电子运单使用率为95%，90%以上的电商快件不再进行二次包装，循环中转袋使用率达90%，80%以上的快递服务营业网点设置包装废弃物回收装置。
	100%完成市级任务
	市邮政管理局七分局、潼南邮政管理局

	12
	固体废物资源化利用
	工业固体废物资源化利用
	一般工业固体废物综合利用率★
	86.64%
	≥86.64%
	区生态环境局

	13
	
	
	工业危险废物综合利用率★
	46.98%
	≥46.98%
	区生态环境局

	14
	
	农业废弃物资源化利用
	秸秆收储运体系覆盖率
	100%
	100%
	区农业农村委

	15
	
	
	畜禽粪污收储运体系覆盖率
	100%
	100%
	区农业农村委

	16
	
	
	秸秆综合利用率★
	86.22%
	≥90%
	区农业农村委

	17
	
	
	畜禽粪污综合利用率★
	94.61%
	95%
	区农业农村委

	18
	
	
	农膜回收率★
	90%
	90%以上
	区供销合作社

	19
	
	
	农药包装废弃物回收率
	2020年农药包装废弃物回收量2751073个
	80%
	区农业农村委

	20
	
	
	化学农药施用量亩均下降幅度
	2020年化学农药施用量为346.78吨
	5%
	区农业农村委

	21
	
	
	化学肥料施用量亩均下降幅度
	2020年化学肥料施用量为32632.35吨
	5%
	区农业农村委

	22
	
	建筑垃圾资源化利用
	建筑垃圾资源化利用率★
	0
	20%
	区城市管理局

	23
	
	生活领域固体废物资源化利用
	生活垃圾回收利用率★
	35%（城市）
	40%
	区城市管理局

	24
	
	
	再生资源回收量增长率
	—
	>0
	区商务委

	25
	
	
	医疗卫生机构可回收物资源回收率★
	100%
	100%
	区卫生健康委

	26
	固体废物最终处置
	危险废物安全处置
	工业危险废物填埋处置量下降幅度★
	—
	＞0
	区生态环境局

	27
	
	
	医疗废物收集处置体系覆盖率★
	100%
	100%
	区卫生健康委

	28
	
	
	社会源危险废物收集处置体系覆盖率
	—
	100%
	区生态环境局、高新区管委会

	29
	
	一般工业固体废物贮存处置
	一般工业固体废物贮存处置量下降幅度★
	—
	＞0
	区生态环境局、区发展改革委、高新区管委会

	30
	固体废物最终处置
	农业固体废物处置
	病死畜禽集中专业无害化处理率
	0
	80%
	区农业农村委

	31
	
	生活领域固体废物处置
	生活垃圾焚烧处理能力占比★
	0
	100%
	区城市管理局

	32
	
	
	城镇污水污泥无害化处置率★
	100%
	100%
	区城市管理局

	33
	保障能力
	制度体系

建设
	“无废城市”建设地方性法规或政策性文件制定★
	—
	逐步完善
	区生态环境局

	34
	
	
	“无废城市”建设协调机制★
	—
	健全
	区生态环境局

	35
	
	
	“无废城市”建设成效纳入政绩考核情况
	—
	纳入
	区生态环境局

	36
	
	
	开展“无废城市细胞”建设的单位数量（机关、企事业单位、饭店、商场、集贸市场、社区、村镇、家庭）
	—
	≥10个”
	区各有关部门

	37
	
	市场建设体系
	纳入企业环境信用评价范围的固体废物相关企业数量占比
	100%完成市级下达任务
	100%完成市级下达任务
	区生态环境局

	38
	
	监管体系建设
	固体废物管理信息化监管情况★
	目前有一般工业固体废物、危险废物管理系统等
	提高信息化管理水平，不断优化固体废物管理信息系统建设
	区生态环境局

	39
	
	
	危险废物规范化管理抽查合格率
	100%
	100%
	区生态环境局

	40
	
	
	固体废物环境污染刑事案件立案率★
	未发生相关案件
	100%
	区生态环境局、区公安局

	41
	
	
	涉固体废物信访、投诉、举报案件办结率
	未发生相关案件
	100%
	区生态环境局

	42
	群众
获得感
	群众获得感
	“无废城市”建设宣传教育培训普及率
	—
	90%
	区生态环境局

	43
	
	
	政府、企事业单位、公众对“无废城市”建设的参与程度
	—
	95%
	区生态环境局

	44
	
	
	公众对“无废城市”建设成效的满意程度★
	—
	80%
	区生态环境局


（1）★表示必选指标。
（2）现状统计数据以2020年为基准年。
附件2 

潼南区“无废城市”建设重点项目表

	序号
	项目名称
	主要内容
	完成时限
	牵头单位

	一、工业及医疗领域

	1
	重点行业固体废物减量化清洁生产技术示范项目
	在化学原料和化学品制造业、废弃资源综合利用业、金属制品业危废产生量最大的3个产业各创建1个固体废物减量化清洁生产技术示范项目。
	2025
	区经济信息委

	2
	潼南高新区表面处理集中加工区（重庆巨科电镀工业园）清洁生产审核创新试点项目
	以加工区和区域内电镀企业为试点对象，开展整体清洁生产审核。产出具有可推广性和可复制性的电镀园区整体清洁生产审核模式和技术体系。
	2024
	高新区管委会

	3
	工业废弃物资源化利用与综合处置项目（市级重大项目） 
	新增一条处理规模100吨/天（3万吨/年）焚烧处理线，建设134.4万立方米填埋场。 其中，109.1万立方米危险废物填埋场，3万吨/年固化车间，4万吨/年物化车间，占地约358亩，位于潼南区别口镇首开区B区。由企业自主分二期修建，和B区污水处理厂及配套管网同时建成。
	2035
	高新区管委会；同时，按市级规划落实

	4
	废矿物油收集、贮存
	收集、贮存HW08废矿物油与含矿物油废物（900-214-08：车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油），12000吨/年
	2022
	高新区管委会

	5
	潼南工业废弃物循环利用处置
	新增6万吨/年焚烧项目（分期建设，先期新建1条100吨/日危险废物焚烧系统，预留一条100吨/日焚烧线），选址于潼南工业园东区，用地面积约60000平方米；同时新建70万立方米柔性安全填埋场，选址于潼南区别口镇首开区B区，占地约180000平方米。
	2029
	高新区管委会；同时，按市级规划落实

	6
	危险废物在线监控系统建设
	开展工业危险废物年产量50吨及以上企业、经营单位配备视频监控系统。
	2025
	高新区管委会

	7
	医疗废物集中处置设施
	新增1座日处置能力5吨/天的高温蒸煮处理设施及配套设施
	2025
	区城投集团

	二、农业农村领域

	8
	遂潼绿色蔬菜产业示范带建设项目
	以涪江沿线的桂林、梓潼、双江、玉溪、上和等地为重点，与遂宁共同改建或建设5万亩高标准规模化、绿色化示范基地，与遂宁共同打造遂潼绿色蔬菜产业示范带。
	2025
	区农业农村委

	9
	潼南区农业面源污染防治项目
	建设农业废弃物收储中心，回收农膜、农药包装等废弃物。
	2025
	区农业农村委、区供销合作社

	10
	秸秆综合利用项目
	以桂林街道蔬菜基地为重点，在规划社区采用“玉米秸秆粉碎加工轻饲料”资源化利用方式，对周边2000余亩蔬菜基地的玉米秸秆进行粉碎及青储存饲料加工；在花厅社区采取田间作业粉碎秸秆还田的方式处置高杆植物，年规模化处理秸秆0.8万吨以上；在双坝社区采取田间作业粉碎秸秆还田或向龙头企业堆肥中心提供原材料等方式处置农作物秸秆，年规模化处理秸秆0.4万吨以上。
	2025
	区农业农村委  

	11
	重庆市潼南区病死畜禽收贮体系建设项目
	建设潼南片区病死畜禽集中收贮运体系，包括片区收贮点及配套设施2个、配备专用冷链运输车4台。建成后辖区内病死畜禽集中收运交由重庆市正羽环保科技有限公司进行专业无害化处置。
	2023
	区农业农村委

	12
	有机肥推广工程
	按市级出台的化肥和农药减量化指导意见，推广有机肥替代化肥、测土配方施肥，围绕优势产区，集中打造10个化肥农药减量增效示范区，确保化肥、农药使用量逐年减少。
	2023
	区农业农村委

	三、生活领域

	13
	潼南区垃圾分类收集体系建设
	推进208个生活垃圾分类行政村建设，开展各类生活垃圾分类宣传活动、专项行动等，实现生活垃圾分类全覆盖；新增四分类垃圾桶20000个；新增餐厨垃圾转运车20台、8吨压缩式收运车10辆、勾臂车30辆、厨余垃圾收运车30辆。
	2025
	区城市管理局

	14
	潼南区生活垃圾填埋场建设
	对生活垃圾填埋场进行部分封场。
	2025
	区城投集团

	15
	潼南区生活垃圾填埋场渗滤液处理设施升级改造项目
	垃圾场渗滤液处理设施升级改造，实现全量化处理。
	2025
	区城投集团、区城市管理局

	16
	潼南区规模化生物能源工程项目
	扩建潼南区规模化生物能源工程项目，在原有100吨/日餐厨垃圾处理能力上，新增家庭及其他厨余垃圾处理能力100吨/日。
	2025
	区城市管理局

	17
	潼南区建筑垃圾综合处理厂建设项目
	新建1座建筑垃圾综合处理厂，处理能力100吨/日。
	2025
	区城市管理局

	18
	装修垃圾分选、填埋建设项目
	新建1座装修垃圾分选厂，处理规模15万吨/年；新建1座装修垃圾填埋场，库容70万立方米。
	2025
	区城市管理局

	19
	大件垃圾拆解中心建设项目
	新建一座大件垃圾拆解中心，处理规模1万吨/年。
	2025
	区城市管理局

	20
	园林垃圾处理厂建设项目
	新建一座园林垃圾填埋场，处理规模1万吨/年。
	2025
	区城市管理局

	21
	污泥处理设施扩建项目
	扩建污泥处理设施处理能力至180吨/日。
	2025
	区城市管理局

	四、配套政策及无废细胞创建

	22
	“无废城市”工作机制建立
	成立“无废城市”工作领导小组，设立领导小组办公室，督促各相关部门履行工作职责，建立“无废城市”协调机制。
	2022
	区生态环境局

	23
	“无废细胞”创建
	开展“无废机关”、“无废学校”、“无废医院”和“无废酒店”等“无废细胞”创建
	2025
	区生态环境局

	24
	宣传及培训
	“无废城市”培训、社会宣传、成效宣传等工作
	2023
	区生态环境局

	25
	“无废城市”满意度调查
	委托第三方开展管理部门满意度调查和公众满意度调查
	2025
	区生态环境局


附件3 

潼南区“无废城市”建设任务清单
	序号
	建设任务
	牵头单位
	配合单位
	完成时限

	（一）建立“无废城市”制度体系

	1
	建立“无废城市”工作机制
	成立潼南区“无废城市”建设工作领导小组，设立领导小组办公室，督促指导各相关部门积极履行工作职责。各牵头部门细化职责分工，明确责任和时限，落实各项任务完成。
	区生态环境局
	区发展改革委、区经济信息委、区住房城乡建委、区城市管理局、区农业农村委、区商务委、潼南邮政管理局、区卫生健康委、区规划自然资源局、区供销合作社、区市场监管局、区财政局、高新区管委会
	2023年

	2
	
	
	区生态环境局
	
	2023年

	3
	强化“无废城市”体系建设
	制定“无废城市”建设政策性文件和协调机制，形成职责明确、执行有力、推进有序的有效工作机制。
	区生态环境局
	
	2023年

	4
	
	将“无废城市”建设成效纳入绩效考核，建立绩效考核机制。
	区委考核办、区生态环境局
	
	2025年

	5
	
	开展重点企业环境污染责任保险政策宣贯、解读，推动危险废物经营单位依法依规投保环境污染责任保险，扩大环境污染责任保险覆盖面。
	区生态环境局
	
	2025年

	6
	
	推进企业环境信用评价，将违法企业纳入生态环境保护领域违法失信名单，实行公开曝光，开展联合惩戒。
	区生态环境局
	
	2025年

	7
	
	进一步深化固体废物管理自查自纠工作，找出当前固体废物管理的空白点、薄弱点、关键点，明确各类固体废物产生、收集、转移、利用、处置等各环节的部门职责边界，提高固体废物管理信息化水平，实现对固体废物的全过程监管。
	区生态环境局
	
	2025年

	8
	
	定期对辖区内危险废物经营单位和重点产废单位进行危险废物规范化检查。
	区生态环境局
	
	2025年

	9
	
	严厉打击固体废物环境违法行为，推进实施生态环境损害赔偿制度。
	区生态环境局
	
	2025年

	10
	
	建立定期培训机制，强化建设固体废物管理队伍，推进固体废物相关部门的监管人员、信息化管理系统、业务培训、执法监管设备设施、监管工作经费、信息公开等固体废物相关监管工作的能力建设。
	区生态环境局
	
	2025年

	11
	
	组织引导全社会参与“无废城市”建设，倡导践行绿色生产生活方式。
	区生态环境局
	
	2025年

	12
	探索跨区域协同共建
	立足成渝双城经济圈建设，深化与遂宁、合川等毗邻行政区生态环保领域交流合作。
	区生态环境局
	区经济信息委、区发展改革委、高新区管委会
	2025年

	13
	
	探索充分利用双城经济圈内现有资源化利用处置设施和危险废物利用处置能力，推动潼南与毗邻地区 “无废城市”共建共享，构建绿色循环产业链，积极开展区域联合执法， 建立完善跨区域的固体废弃物联防联控协作管理机制。
	区生态环境局
	区经济信息委、区发展改革委、高新区管委会、区城市管理局
	2025年

	（二）加快工业绿色升级

	14
	促进工业固废减量，构建循环经济发展体系
	进一步扩大自愿性清洁生产审核范围，在重点行业开展3个固体废物减量化清洁生产示范项目。
	区生态环境局
	区经济信息委、高新区管委会
	2025年

	15
	
	推荐申报2个市级绿色工厂。
	区经济信息委
	区发展改革委、区生态环境局
	2025年

	16
	
	立足园区主导产业特点及入驻企业资源化利用基础，优化布局调整，健全大宗固体废弃物分类收集、减量化排放、资源化利用、无害化处理与处置的一体化管理体系，推动基地与各科研院校产学研合作，加强与毗邻地区交流合作，创新大宗固体废物利用途径。
	高新区管委会
	区经济信息委、区发展改革委、区生态环境局
	2025年

	17
	
	鼓励开大宗工业固废综合利用先进技术、装备及高附加值产品开发和应用。
	高新区管委会
	区经济信息委、区发展改革委、区生态环境局
	2025年

	18
	
	根据潼南区产业基础和工业布局，整合一般工业固体废物、危险废物和装修垃圾等处置设施，结合汽摩、智能终端配件等产业培育相关循环经济产业，全力打造综合型静脉产业园。
	高新区管委会、区生态环境局
	区经济信息委、区发展改革委、高新区管委会、区城市管理局
	2025年

	19
	
	将潼南高新区东区打造为循环经济产业园，重点发展化工新材料、节能环保等产业。推动民丰化工、万利来化工等企业环保搬迁、改造升级，大力引进基础化工企业，做长产业链，做密供应网，建设配套工业废弃物资源化利用与综合处置项目。
	区生态环境局、高新区管委会
	区发展改革委、区经济信息委
	2025年

	20
	
	打造工业固体废物综合利用示范项目，培育1-2个固体废物回收利用处置骨干企业。
	高新区管委会
	区发展改革委、区生态环境局
	2025年

	21
	完善收贮运体系，提升集中处置能力
	深化实施工业固体废物分类贮存，实现工业固体废物精细化分类和规范化处理。
	区生态环境局
	区发展改革委、高新区管委会
	2025年

	22
	
	推进工业固体废物集中处理处置设施建设。
	区生态环境局
	高新区管委会
	2025年

	23
	
	规范园区废矿物油、废机油管理。
	高新区管委会
	区生态环境局
	2025年

	24
	
	推动潼南区工业废弃物资源化利用与综合处置项目建设，新增3万吨/年焚烧处理线。推动潼南高新区东区新增6万吨/年危险废物焚烧处置能力，潼南区别口镇首开区B区新建90万立方米危险废物安全填埋场。
	高新区管委会
	区生态环境局
	2035年

	25
	持续开展绿色矿山建设
	对关闭、废弃矿山落实复耕复绿措施，坚持“宜耕则耕、宜林则林、宜建则建”，完成市级下达的10公顷历史遗留和关闭矿山生态修复任务。
	区规划自然资源局
	区生态环境局、区水利局、区林业局
	2023年

	26
	
	提高新建矿山准入条件，加快生产矿山升级改造。
	区规划自然资源局
	区发展改革委、区经济信息委、区林业局
	2023年

	27
	
	坚持“边开采、边治理”原则，美化矿区生态环境，达到绿色矿山建设标准。
	区规划自然资源局
	区生态环境局、区水利局、区林业局
	2023年

	28
	
	“十四五”期间区内大中型矿山绿色矿山建成率保持稳定在80%，小型矿山按照绿色矿山标准规范管理。
	区规划自然资源局
	区生态环境局、区水利局、区林业局
	2025 年

	29
	强化工业固体废物管理
	按《潼南区工业固体废物污染环境防治工作规划》（2021-2025年）开展工作。加强工业固体废物规范化管理，强化企业主体责任，督促产废单位进行固体废物申报登记和台账电子化，摸清工业固体废物产废底数和利用处置去向。
	区生态环境局
	高新区管委会
	2025年

	30
	
	试点1-2家工业固体废物产废量较大的企业在重点环节、关键节点配备视频监控系统，探索工业固体废物贮存、转运等过程的信息化、可视化管理。
	区生态环境局
	高新区管委会
	2025年

	31
	
	加大环境监管执法力度，强化部门联防联控，加强沟通协调，建立部门信息共享和联动执法机制。
	区生态环境局
	区公安局、区交通局、高新区管委会
	2025年

	32
	
	生态环境部门会同公安等部门，严厉打击非法转移、倾倒、处置固体废物违法犯罪活动。
	区生态环境局
	区公安局、区交通局、高新区管委会
	2025年

	（三）推动农业农村绿色发展

	33
	持续推进农业面源污染防治
	推进农药化肥减量增效工作，在果菜优势产区、知名品牌生产基地等重点区域，大力推广有机肥替代化肥、测土配方施肥，围绕优势产区集中打造10个化肥农药减量增效示范区。
	区农业农村委
	区供销合作社
	2025年

	34
	
	推广应用低毒低残留农药、绿色防控技术和高效植保机械。
	区农业农村委
	区供销合作社
	2025年

	35
	
	到2025年，水稻、小麦、玉米等主要粮食作物化学农药使用强度（单位播种面积化学农药使用折百量，下同）力争比“十三五”期间降低5%；果菜茶等经济作物化学农药使用强度力争比“十三五”期间降低10%，主要农作物化肥、农药利用率达到43%。
	区农业农村委
	区供销合作社
	2025年

	36
	提升农业废弃物资源化利用水平
	普及标准农膜，推广使用加厚地膜和全生物降解地膜，合理应用地膜覆盖技术。
	区农业农村委
	区供销合作社
	2025年

	37
	
	加强农业投入品规范化管理，健全投入品追溯系统。推进建立农膜、农药包装村级回收利用网络，建设农业废弃物收储中心，完善台账制度。到2025年，农膜回收率稳定在90%以上。
	区农业农村委
	区供销合作社、区生态环境局、区发展改革委
	2025年

	38
	
	推进农作物秸秆资源化利用以及生物反应能源化利用，强化各镇街秸秆综合利用和禁烧主体责任，综合运用现代化环境监测手段，加强秸秆禁烧管控，到2025年，秸秆综合利用率达到90%以上。
	区农业农村委
	区供销合作社、区生态环境局、区发展改革委
	2025年

	39
	推进绿色循环农业发展
	以桂林、梓潼、双江、玉溪、上和为重点，与遂宁共同打造5万亩遂潼绿色蔬菜产业示范带。
	区农业农村委
	区乡村振兴局
	2025年

	40
	
	健全畜禽养殖场（户）粪污收集贮存配套设施，加强小规模养殖户畜禽粪污管理，指导畜禽养殖场（户）制定粪污资源化利用计划和台账，规范化贮存、处理和利用环节。
	区农业农村委
	区生态环境局
	2025年

	41
	
	建设潼南区病死畜禽集中收贮运和专业无害化处置体系，到2025年，病死畜禽专业无害化处置率达80%。
	区农业农村委
	
	2023年

	42
	推进绿色循环农业发展
	扎实推进《重庆市潼南区种养循环发展规划》实施，持续优化“一园两区多基地”种养循环发展格局。
	区农业农村委
	区发展改革委、区生态环境局
	2025年

	43
	
	加快循环农业示范园建设，大力推广“猪-沼-菜（粮、果）”“猪-肥-菜（粮、果）”等多种类型生态循环种养模式。到2025年，规模养殖场全面装备配套规范化粪污处理设施，畜禽粪污综合利用率达到95%以上。
	区农业农村委
	区发展改革委、区生态环境局
	2025年

	（四）践行绿色生活方式

	44
	强化绿色生活方式引导，促进源头减量
	倡导“绿色办公”，在公共机构推行无纸化办公或倡导二次纸利用，减少使用一次性办公用品。
	区机关事务管理中心
	各相关单位
	2023年

	45
	
	倡导“光盘行动”，推广小份菜、分餐制、剩菜打包等，减少餐厨垃圾产生。
	区商务委
	区城市管理局
	2023年

	46
	
	加强产品生产和流通过程管理，避免过度包装，每年开展1次过度包装专项治理。
	区商务委
	区城市管理局、区发展改革委、区市场监管局、潼南邮政管理局、市邮政管理局七分局
	2025年

	47
	
	推行净菜上市工作，强化果蔬生产、销售等各个环节监管。
	区商务委
	区城市管理局、区市场监管局
	2025年

	48
	
	推进邮政快递业绿色发展，鼓励快递行业使用电子运单、循环中转袋，减少二次包装，强化快递包装绿色治理，推广可循环快递箱（盒）使用，在邮政快递网点推广设置标准包装废弃物回收装置。
	市邮政管理局七分局、潼南邮政管理局
	区市场监管局
	2025年

	49
	
	制定潼南区“无废城市细胞”实施方案，明确建设要求和评价指标，在区属机关单位、酒店、医院、学校创建10个及以上“无废城市细胞”。
	区生态环境局
	区机关事务管理中心、区教委、区商务委、区卫生健康委
	2025年

	50
	深化生活垃圾分类工作
	推进生活垃圾分类管理和分类示范，潼南区党政机关、实业单位、社团组织、国有重点企业、宾馆等场所全面开展生活垃圾强制分类。
	区城市管理局
	区委宣传部、区住房城乡建委、区教委、区机关事务管理中心
	2023年

	51
	
	推进208个生活垃圾行政村建设，2025年实现农村生活垃圾分类全覆盖。
	区城市管理局
	区发展改革委、区住房城乡建委、区生态环境局
	2025年

	52
	
	加大宣传引导工作，统筹居（村）民委员会、业主委员会、物业单位力量，每年至少开展1次生活垃圾分类宣传活动。
	区生态环境局、各街道办事处
	区城市管理局、区发展改革委、区住房城乡建委
	2025年

	53
	
	完善生活垃圾分类设施建设。
	区城市管理局
	
	2025年

	54
	
	对全区12座生活垃圾压缩站进行升级改造满足分类转运功能，迁建观音场垃圾压缩站1座。
	区城市管理局
	
	2025年

	55
	
	建设生活垃圾分类投放与再生资源回收相互衔接的物流体系，实现生活垃圾源头减量与资源回收利用体系的有效衔接。
	区城市管理局
	区商务委、区生态环境局
	2025年

	56
	提高生活垃圾处置利用水平
	建立完善再生资源回收利用体系，基本摸清全区再生资源回收利用现状、利用处置去向。
	区商务委
	区城市管理局、区生态环境局、区发展改革委、区统计局、区农业农村委
	2025年

	57
	
	规范化再生资源回收利用市场，开展回收站点建设和规范化回收网点设置工作，培育壮大一批再生资源龙头企业，逐步从城市向农村拓展。
	区商务委
	区城市管理局、区生态环境局、区发展改革委、区统计局、区农业农村委
	2025年

	58
	
	开展潼南区生活垃圾填埋场部分区域规范封场，将生活垃圾转运至合川生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理。
	区城市管理局
	区生态环境局、高新区管委会、区城投集团
	2025年

	59
	
	提高市政污泥处理能力，开展潼南区规模化生物能源工程扩建工程，增加市政污泥处理能力100吨/日。到2025年，城镇生活污泥无害化处置率保持稳定在100%，乡镇生活污泥无害化处理处置率达到80%。
	区城市管理局
	区生态环境局
	2025年

	60
	推进绿色建筑发展
	提高城镇新建建筑中绿色建筑比例，逐步实施既有居住建筑和公共建筑的绿色节能改造，推动和发展绿色装配式建筑产业，有序提高装配式建筑占新建建筑的比例。
	区住房城乡建 委
	区城市管理局、区规划自然资源局
	2025年

	61
	
	推动在建设项目规划设计阶段将建筑垃圾产量及处置预案纳入项目方案审批，将建筑垃圾减量化措施费用纳入工程概算。
	区住房城乡建委
	区城市管理局、区规划自然资源局
	2025年

	62
	
	到2025年，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，装配式建筑占新建建筑比例达到30%以上。
	区住房城乡建委
	区城市管理局、区规划自然资源局
	2025年

	63
	优化建筑垃圾分类处理模式，强化综合利用
	优化建筑垃圾分类处理模式，强化综合利用。根据建筑垃圾的特性及处理方式，对不同类别建筑垃圾进行分类处理。
	区城市管理局
	区住房城乡建委、区生态环境局
	2025年

	64
	
	建立建筑垃圾全过程监管制度，加强对建筑垃圾综合治理过程中的源头减量监督，优化建筑垃圾车辆运输管理系统和建筑垃圾综合管理循环利用平台，强化执法信息共享、数据对接，加强建筑垃圾运输车辆监控，加强对建筑垃圾综合治理过程中的终端处置监管。
	区城市管理局
	区生态环境局、区住房城乡建委
	2025年

	65
	完善大件垃圾和园林垃圾收运处置
	逐步完善大件垃圾拆解处理设施，促进资源化利用。
	区城市管理局
	区住房城乡建委、区发展改革委、区生态环境局
	2025年

	66
	
	健全园林垃圾全过程处置机制，坚持推进园林垃圾源头分流减量，明确园林垃圾统一收运处理要求，避免园林垃圾直接焚烧或填埋处理，鼓励采取堆肥发酵、生态覆盖等资源化利用方式，实现园林垃圾循环利用。
	区城市管理局
	区住房城乡建委、区发展改革委、区生态环境局
	2025年

	（五）强化危险废物管理

	67
	完善工业危险废物管理规范化体系
	建立危险废物产生单位清单和拥有危险废物自行利用处置设施的单位清单。
	区生态环境局
	高新区管委会
	2025年

	68
	
	全面及时公开危险废物利用处置单位的许可种类、规模。
	区生态环境局
	区经济信息委、区商务委、区发展改革委、高新区管委会
	2025年

	69
	
	推进危险废物跨省市转移“白名单”制度，推动危险废物“点对点”定向利用，推动潼南、遂宁利用处置设施和应急资源的共建共享。
	区生态环境局
	区经济信息委、区发展改革委、高新区管委会
	2025年

	70
	完善工业危险废物管理规范化体系
	落实危险废物产生单位和经营单位规范化管理指标体系和定期考核制度。
	区生态环境局
	高新区管委会
	2025年

	71
	
	落实双随机抽查机制，按照企业自查、园区核查、区级抽查模式，有序推进危险废物规范化管理达标建设工作，加强事中事后监管。
	区生态环境局
	高新区管委会
	2025年

	72
	
	加强危险废物规范化管理督查考核和环境执法，将考核和执法情况与企业环保信用挂钩，强化联合惩戒。
	区生态环境局
	高新区管委会
	2025年

	73
	强化医疗废物全过程规范管理
	加强医疗废物分类收集、暂存管理和收集处置工作，督促医疗机构做好可回收物分类工作，强化全过程管理。
	区卫生健康委
	区生态环境局、区城市管理局
	2025年

	74
	
	完善医疗废物应急预案，推动医疗废物集中处置体系覆盖全区各级各类医疗机构，重点推进镇级医疗废弃物收运体系建设，将农村和较偏远地区的医疗卫生机构产生的医疗废物纳入收运系统，进行集中转运贮存。
	区生态环境局
	区卫生健康委、区城市管理局
	2025年

	75
	
	落实医疗废物转移联单制度，推进各医疗机构化验室化学药剂等危险废物规范化处理。
	区卫生健康委
	区生态环境局
	2025年

	76
	加强社会源危险废物管理
	开展社会源危险废物摸底调查和分类，建立社会源危险废物名单和产废单位名单。
	区生态环境局
	区城市管理局、区住房城乡建委
	2025年

	77
	
	加强生态环境部门与交通运输部门、科研机构、相关行业主管部门、行业协会的联动协作，推动各行业各类危险废物规范化收集。
	区生态环境局
	区交通局、区科技局、各相关行业部门
	2025年

	78
	
	加强小微企业、教育科研机构实验室、医疗机构病原微生物实验室、机动车维修行业企业等社会源危废管理，进一步完善社会源危险废物收集和回收网络，合理布局转运设施，保证社会源危险废物及时规范处理。
	区生态环境局
	区住房城乡建委、区卫

生健康委、区教委、区

交通局、区商务委
	2025年

	79
	重点加强危险废物风险防范
	定期对民丰化工厂渣场等危险废物处理处置设施进行风险排查，建立问题清单。
	区生态环境局
	高新区管委会
	2025年

	80
	
	定期对辖区内危险废物经营单位和重点产废单位进行危险废物规范化检查。
	区生态环境局
	高新区管委会
	2025年

	81
	
	推进危险废物应急处置能力建设，建设区级危险废物应急处置管理队伍及专家团队，详细排查全区危险废物环境风险隐患。
	区生态环境局
	高新区管委会
	2025年

	82
	
	开展打击涉危险废物环境违法行为专项行动。
	区生态环境局
	区公安局
	2025年

	（六）打造潼南“无废”特色

	83
	推进潼南电镀工业园集中式清洁生产审核创新试点。
	以潼南高新区表面处理集中加工区（重庆巨科电镀工业园）和区域内电镀企业为试点对象，开展集中式清洁生产审核和电镀行业生产工艺全过程诊断，梳理行业关键性共性问题。围绕电镀工业园产业特点，全面推进减污降碳协同增效。推动园区内废物、废能和污染排放最小化，推进区域内资源能源高效利用，提升园区层面基础设施共建共享水平。争创园区整体清洁生产水平达到《电镀行业清洁生产评价指标体系》一级标准。产出具有可推广性和可复制性的电镀园区整体清洁生产审核模式和技术体系。
	高新区管委会
	区生态环境局
	2024

	84
	打造民丰化工“无废工厂”
	促进生产过程协同资源化处理。对含钒滤渣进行溶钒、沉钒处理，提取五氧化二钒，生产多聚钒酸钠。焙烧窑协同处置精馏残液（HW11）、结晶母液（HW11）和废活性炭（HW49），减少危险废物产生量，避免危险废物运输转移风险。持续与下游企业联动，确保废芒硝、粉煤灰、炉渣等大宗工业固体废物交由有资质的企业资源化利用。探索铬渣资源化利用途径，减少危险废物填埋量。强化宣传引导牢固树立“无废”理念，推进垃圾精细化分类管理。
	高新区管委会
	区生态环境局
	2025

	85
	推进潼南生态特色现代农业发展。
	将“无废城市”建设与绿色农业、乡村休闲旅游业发展和美丽乡村建设有机结合，依托蔬菜基地、油菜花海、超级农场等，完善观赏、采摘、农业绿色生产、秸秆资源化利用及生态养殖等农业循环经济发展模式，强化农业废弃物回收处置和农村生活垃圾分类管理和分类示范，推进“无废乡村”建设，形成具有潼南特色的农文旅三产融合循环经济体系，以生态循环农业促进乡村振兴高质量发展。
	区农业农村委、区生态环境局、区城市管理局
	区乡村振兴局
	2025


附件4 
潼南区“无废城市”建设指标解释
	序号
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标说明

	1
	固体废物源头减量
	工业源头减量
	一般工业固体废物产生强度★
	指标解释：指纳入固体废物申报登记范围的工业企业，每万元工业增加值的一般工业固体废物产生量。该指标是用于促进全面降低一般工业固体废物产生强度的综合性指标。 

计算方法：一般工业固体废物产生强度=一般工业固体废物产生量÷工业增加值。 

数据来源：区生态环境局、区统计局。

	2
	
	
	工业危险废物产生强度★
	指标解释：指纳入固体废物申报登记范围的工业企业，每万元工业增加值的工业危险废物产生量。该指标是用于促进全面降低工业危险废物产生强度的综合性指标。

计算方法：工业危险废物产生强度=工业危险废物产生量÷工业增加值。

数据来源：区生态环境局、区统计局。

	3
	
	
	通过清洁生产审核评估工业企业占比★
	指标解释：指需开展清洁生产审核评估的工业企业中，按《清洁生产审核评估与验收指南》（环办科技〔2018〕5号）要求通过审核评估的工业企业数量占比。城市应重点抓好钢铁、建材、有色、化工、石化、电力、煤炭等行业清洁生产审核。该指标用于促进企业实施清洁生产，从源头控制资源和能源消耗，提高资源利用效率，削减固体废物产生量，减少进入最终处置环节的固体废物量。
计算方法：通过清洁生产审核评估工业企业占比（%）=通过清洁生产审核评估的工业企业数量÷需开展清洁生产审核评估的工业企业数量×100%。 

数据来源：区生态环境局、区发展改革委、区经济信息委。

	4
	
	
	开展绿色工厂建设的企业数量
	指标解释：绿色工厂是指按照《绿色工厂评价通则》（GB/T36132）和相关行业绿色工厂评价导则，实现了用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的工厂包括国家级、省级、市级等各级绿色工厂。该指标用于促进工厂减少有害原材料的使用，提高原材料使用效率和工业固体废物综合利用率。
计算方法：开展绿色工厂建设的企业占比（%）=开展绿色工厂建设的企业数量÷城市在产企业数量×100%。
数据来源：区生态环境局、区经济信息委。

	5
	
	
	绿色矿山建成率★
	指标解释：指城市新建、在产矿山中完成绿色矿山建设的矿山数量占比。绿色矿山指纳入全国、省级绿色矿山名录的矿山。该指标用于促进降低矿产资源开采过程固体废物产生量和环境影响，提升资源综合利用水平，加快矿业转型与绿色发展。 

计算方法：绿色矿山建成率（%）=完成绿色矿山建设的矿山数量÷矿山总数量×100%。
数据来源：区规划自然资源局。

	6
	固体废物源头减量
	建筑业源头减量
	绿色建筑占新建建筑的比例★
	指标解释：指当年城市新建建筑中绿色建筑面积占比。绿色建筑是指达到《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378）或省市级相关标准的建筑。该指标用于促进城市建筑垃圾源头减量，提高建筑节能水平。
计算方法：绿色建筑占新建建筑的比例（%）=新建绿色建筑面积总和÷全市新建建筑面积总和×100%。
数据来源：区住房城乡建委。

	7
	
	
	装配式建筑占新建建筑的比例
	指标解释：指当年城市新建建筑中装配式建筑面积占比。装配式建筑是指用预制部品部件在工地装配而成的建筑。该指标用于促进装配式建筑应用，推动城市建筑垃圾源头减量。
计算方法：装配式建筑占新建建筑的比例（%）=新建装配式建筑面积÷全市新建建筑面积总和×100%。 

数据来源：：区住房城乡建委。

	8
	
	生活领域

源头减量
	生活垃圾清运量★
	指标解释：指全区（包括城市和农村）范围内收集和运送到各生活垃圾处理设施的生活垃圾数量。该指标用于促进城市生活垃圾源头减量。
数据来源：区城市管理局。

	9
	
	
	城市居民小区生活垃圾分类覆盖率
	指标解释：指城市城区和县城开展生活垃圾分类收集、分类运输的小区数量占比。该指标用于促进各地实现生活垃圾分类收运系统市区全覆盖。
计算方法：城市居民小区生活垃圾分类覆盖率（%）=开展生活垃圾分类收运的城市居民小区数量÷城市居民小区总数×100%。 

数据来源：区城市管理局。

	10
	
	
	农村地区生活垃圾分类覆盖率
	指标解释：指建制镇、乡和镇乡级特殊区域开展生活垃圾分类收集、分类运输的行政村数量占比。该指标用于促进各地实现生活垃圾分类收运系统乡村全覆盖。
计算方法：农村地区生活垃圾分类覆盖率（%）=开展生活垃圾分类收运的行政村数量÷市域范围内行政村总数×100%。
数据来源：区城市管理局、区农业农村委。

	11
	
	
	快递绿色包装使用率
	指标解释：指城市寄出的快件（含邮件）中，使用符合《邮件快件包装管理办法》《邮件快件绿色包装规范》及相关标准的绿色包装材料占比。该指标用于促进快递绿色包装的推广应用。
计算方法：快递绿色包装使用率（%）=快递绿色包装使用量÷快递包装使用总量×100%。 

数据来源：市邮政管理局七分局、潼南邮政管理局。

	12
	固体废物资源化利用
	工业固体废物资源化利用
	一般工业固体废物综合利用率★
	指标解释：指一般工业固体废物综合利用量与一般工业固体废物产生量（包括综合利用往年贮存量）的比率。城市可根据实际情况，增加具体类别一般工业固体废物综合利用率作为自选指标，如煤矸石综合利用率、粉煤灰综合利用率等。该指标用于促进一般工业固体废物综合利用，减少工业资源、能源消耗。 

计算方法：一般工业固体废物综合利用率（%）=一般工业固体废物综合利用量÷（当年一般工业固体废物产生量+综合利用往年贮存量）×100%。
数据来源：区生态环境局。

	13
	
	
	工业危险废物综合利用率★
	指标解释：指工业危险废物综合利用量与工业危险废物产生量（包括综合利用往年贮存量）的比率。该指标用于促进工业危险废物综合利用，减少工业资源、能源消耗。
计算方法：工业危险废物综合利用率（%）=工业危险废物综合利用量÷（当年工业危险废物产生量+综合利用往年贮存量）×100%。 

数据来源：区生态环境局。

	14
	
	农业废弃物资源化利用
	秸秆收储运体系覆盖率
	指标解释：指城市纳入秸秆收储运体系的行政村占比。该指标用于促进提高秸秆收集水平，有助于推动秸秆的资源化利用。
计算方法：秸秆收储运体系覆盖率（%）=纳入秸秆收储运体系的行政村数量÷市域范围内行政村总数×100%。 

数据来源：区农业农村委。

	15
	
	
	畜禽粪污收储运体系覆盖率
	指标解释：指城市纳入畜禽粪污收储运体系的行政村占比。该指标用于促进提高畜禽粪污收集水平，有助于推动畜禽粪污的资源化利用。 

计算方法：畜禽粪污收储运体系覆盖率（%）=纳入畜禽粪污收储运体系的行政村数量÷有畜禽养殖的行政村总数×100%。 

数据来源：区农业农村委。

	16
	
	
	秸秆综合利用率★
	指标解释：指秸秆肥料化（含还田）、饲料化、基料化、燃料化、原料化利用总量与秸秆可收集资源量（测算）的比率该指标用于促进秸秆的资源化利用，实现部分替代原生资源。鼓励各地整县推进秸秆综合利用。
计算方法：秸秆综合利用率（%）=秸秆综合利用量÷秸秆可收集资源量（测算）×100%。
数据来源：区农业农村委。

	17
	
	
	畜禽粪污综合利用率★
	指标解释：指综合利用的畜禽粪污量与畜禽粪污总量的比率。畜禽粪污产生量和综合利用量根据畜禽规模养殖场直联直报信息系统确定。该指标有助于推动畜禽粪污资源化利用。鼓励各地整县推进畜禽粪污资源化利用。 

计算方法：畜禽粪污综合利用率（%）=畜禽粪污综合利用量÷畜禽粪污产生总量（测算）×100%。 

数据来源：区农业农村委。

	18
	农业废弃物资源化利用
	农业废弃物资源化利用
	农膜回收率★
	指标解释：指农膜回收量占使用量的比例。该指标用于促进提高农膜回收水平。 

计算方法：农膜回收率（ %）=农膜回收量÷农膜使用量×100%。 

数据来源：区农业农村委、区供销合作社。

	19
	
	
	农药包装废弃物回收率
	指标解释：指农药包装废弃物回收量占产生量的比例。该指标用于促进农药包装废弃物回收和集中处置体系建设，保障农业生产安全、农产品质量安全和农业生态环境安全。 

计算方法：农药包装废弃物回收率（%）=农药包装废弃物回收量÷农药包装废弃物产生量（测算）×100%。 

数据来源：区农业农村委。

	20
	
	
	化学农药施用量亩均下降幅度
	指标解释：指当年全区亩均化学农药施用量与基准年相比下降的幅度。该指标用于促进减少化学农药施用量。
计算方法：化学农药施用量亩均下降幅度（%）=（基准年亩均化学农药施用量-评价年亩均化学农药施用量）÷基准年亩均化学农药施用量×100%。
数据来源：区农业农村委。

	21
	
	
	化学肥料施用量亩均下降幅度
	指标解释：指当年全市域亩均化学肥料施用量与基准年相比下降的幅度。该指标用于促进减少化学肥料施用量。 

计算方法：化学肥料施用量亩均下降幅度（%）=（基准年亩均化学肥料施用量-评价年亩均化学肥料施用量）÷基准年亩均化学肥料施用量×100%。 

数据来源：区农业农村委。

	22
	
	建筑垃圾资源化利用
	建筑垃圾资源化利用率★
	指标解释：指该城市建筑垃圾资源化利用量占建筑垃圾产生量的比值。根据《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T 134-2019），建筑垃圾资源化利用包括土类建筑垃圾用作制砖和道路工程等用原料，废旧混凝土、碎砖瓦等作为再生建材用原料，废沥青作为再生沥青原料，废金属、木材、塑料、纸张、玻璃、橡胶等作为原料直接或再生利用。该指标用于促进建筑垃圾资源化利用，减少资源、能源和其他建筑材料的开采和生产过程产生的碳排放。 

计算方法：建筑垃圾资源化利用率=建筑垃圾资源化利用量÷建筑垃圾产生量（估算）×100%。
数据来源：区城市管理局。

	23
	
	生活领域固体废物资源化利用
	生活垃圾回收利用率★
	指标解释：指未进入生活垃圾焚烧和填埋设施进行处理的可回收物、厨余垃圾的数量，占生活垃圾产生量的比例。该指标用于促进提高生活垃圾回收利用水平。 

计算方法：生活垃圾回收利用率（%）=生活垃圾回收利用量÷生活垃圾产生量×100%。 

数据来源：区城市管理局。

	24
	农业废弃物资源化利用
	生活领域固体废物资源化利用
	再生资源回收量增长率
	指标解释：指当年再生资源回收量相对于基准年再生资源回收量的增长率。再生资源类别包括报废机动车、废钢铁、废铜、废铝、废塑料、废纸、废玻璃、废旧轮胎等。该指标用于促进提升再生资源回收利用水平。 

计算方法：再生资源回收量增长率（%）=（评价年再生资源回收量-基准年再生资源回收量）÷基准年再生资源回收量×100%。 

数据来源：区商务委。

	25
	
	
	医疗卫生机构可回收物资源回收率★
	指标解释：指医疗卫生机构可回收物的回收量与可回收物产生量的比率。医疗卫生机构可回收物主要指未经患者血液、体液、排泄物等污染的输液瓶（袋）。该指标用于提高医疗 卫生机构可回收物的回收水平。 

计算方法：医疗卫生机构可回收物回收率=可回收物的回收量÷可回收物产生量×100%。
数据来源：区卫生健康委、区商务委。

	26
	固体废物最终处置
	危险废物安全处置
	工业危险废物填埋处置量下降幅度★
	指标解释：指城市工业危险废物填埋处置量与基准年相比下降的幅度。该指标用于促进减少工业危险废物填埋处置量，提高工业危险废物资源化利用水平。 

计算方法：工业危险废物填埋处置量下降幅度（%）=（基准 年工业危险废物填埋处置量-评价年工业危险废物填埋处置 量）÷基准年工业危险废物填埋处置量×100%。 

数据来源：区生态环境局。

	27
	
	
	医疗废物收集处置体系覆盖率★
	指标解释：指城市纳入医疗废物收运管理范围（包括城市和农村地区），并由持有医疗废物经营许可证单位进行处置的医疗卫生机构占比。该指标用于促进提高医疗废物收集处置能力。
计算方法：医疗废物收集处置体系覆盖率（%）=纳入医疗废物收集处置体系的医疗卫生机构数量÷医疗卫生机构总数×100%。
数据来源：区卫生健康委。

	28
	
	
	社会源危险废物收集处置体系覆盖率
	指标解释：指纳入危险废物收集处置体系的社会源危险废物产生单位（建设期间可以高校及研究机构实验室、第三方社会检测机构实验室、汽修企业为主）数量占社会源危险废物产生单位总数的比例。该指标用于促进提升社会源危险废物的收集处置能力。 

计算方法：社会源危险废物收集处置体系覆盖率（%）=纳入危险废物收集处置体系的社会源危险废物产生单位数量÷社会源危险废物产生单位总数×100%。
数据来源：涉及社会源危险废物的主管部门。

	29
	
	一般工业固体废物贮存处置
	一般工业固体废物贮存处置量下降幅度★
	指标解释：指当年一般工业固体废物贮存处置量与基准年相比下降的幅度。该指标用于促进减少一般工业固体废物贮存处置量。 

计算方法：一般工业固体废物贮存处置量下降幅度（%）=（基准年一般工业固体废物贮存处置量-评价年一般工业固体废物贮存处置量）÷基准年一般工业固体废物贮存处置量×100%。 

数据来源：区生态环境局。

	30
	固体废物最终处置
	农业固体废物处置
	病死畜禽集中专业无害化处理率
	指标解释：指采取焚烧、化制等工厂化方式统一收集、集中处理的病死畜禽数量占病死畜禽总数的比例。该指标用于促进病死畜禽集中无害化处理。 

计算方法：病死畜禽集中无害化处理率（%）=集中无害化处理的病死畜禽数量÷病死畜禽总数×100%。 

数据来源：区农业农村委。

	31
	
	生活领域固体废物处置
	生活垃圾焚烧处理能力占比★
	指标解释：指全区（包括城市和农村）范围内生活垃圾焚烧设施无害化处理能力占全部生活垃圾无害化处理能力的比例。该指标用于促进发展以焚烧为主的生活垃圾处理方式，推动有条件的城市实现原生生活垃圾“零填埋”。 

计算方法：生活垃圾焚烧处理能力占比（%）=生活垃圾焚烧设施无害化处理能力÷（生活垃圾焚烧设施无害化处理能力+生活垃圾卫生填埋场无害化处理能力+其他无害化处理设施能力）×100%。 

数据来源：区城市管理局、区生态环境局。

	32
	
	
	城镇污水污泥无害化处置率★
	指标解释：指无害化处置的城镇污水污泥量与城镇污水污泥总产生量的比率。该指标用于促进城镇污水污泥处理处置设施建设，提升无害化处置水平。 

计算方法：城镇污水污泥无害化处置率（%）=无害化处置的城 镇污水污泥量÷城镇污水污泥总产生量×100%。 

数据来源：区城市管理局。

	33
	保障能力
	制度体系

建设
	“无废城市”建设地方性法规或政策性文件制定★
	指标解释：指城市涉及固体废物减量化、资源化、无害化的地方性法规、政策性文件、有关规划出台情况。该指标用于促进各地制定“无废城市”建设相关的地方性法规或政策性文件，推进相关工作。 

数据来源：负责“无废城市”建设的相关部门。

	34
	
	
	“无废城市”建设协调机制★
	指标解释：指市委市政府牵头组织成立、市委市政府主要领导同志负责，生态环境、发展改革、经信、住建、农业、商务等相关部门共同参与的组织协调机制，以及工作专班、协作机制建设情况。该指标用于促进各地形成“无废城市”建设的有效工作机制。 

数据来源：负责“无废城市”建设的相关部门。

	35
	
	
	“无废城市”建设成效纳入政绩考核情况
	指标解释：指将“无废城市”建设重要指标及成效纳入城市县区各级政府及其组成部门政绩考核情况。该指标用于促进各地“无废城市”建设相关部门持续高效开展工作。 

数据来源：区生态环境局、区委考核办。

	36
	
	
	开展“无废城市细胞”建设的单位数量（机关、企事业单位、饭店、商场、集贸市场、社区、村镇、家庭）
	指标解释：指按照“无废城市”建设要求开展固体废物源头减量和资源化利用工作的机关、企事业单位、饭店、商场、集贸市场、社区、村镇等单位数量（含开展绿色工厂、绿色矿山、绿色园区、绿色商场等绿色创建工作的单位）。各地因地制宜编制“无废城市细胞”行为守则、倡议、标准等，并推动实施。该指标用于促进“无废城市细胞”推广建设，推动实现绿色生活和绿色生产方式。
数据来源：各相关部门。 

	37
	保障能力
	市场建设体系
	纳入企业环境信用评价范围的固体废物相关企业数量占比
	指标解释：指城市纳入环境信用评价的固体废物相关企业占全部固体废物相关企业的比例。固体废物相关企业指固体废物产生企业，以及从事固体废物回收、利用、处置等经营活动的各类企业。该指标用于促进固体废物相关企业开展企业环境信用评价。 

计算方法：纳入企业环境信用评价范围的固体废物相关企业数量占比（%）=纳入环境信用评价的固体废物相关企业数量÷全部固体废物相关企业数量×100%。 

数据来源：区生态环境局。

	38
	
	监管体系建设
	固体废物管理信息化监管情况★
	指标解释：指落实新修订《固体废物污染环境防治法》关于信息化建设的相关要求，城市建成覆盖一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾、建筑垃圾、农业固体废物管理数据的信息化监管服务系统，通过打通生态环境、住建、农业农村、卫生健康等各部门相关数据，实现全过程信息化追溯相关情况。该指标用于促进城市加强固体废物管理信息系统建设，打通多部门间固体废物管理信息壁垒。 

数据来源：各相关部门。

	39
	
	
	危险废物规范化管理抽查合格率
	指标解释：指参照《危险废物规范化管理指标体系》，对全市域范围内的危险废物产生单位和经营单位进行规范化管 理抽查考核评估得到的合格率。该指标用于促进危险废物规范化管理。 

数据来源：区生态环境局。

	40
	
	
	固体废物环境污染刑事案件立案率★
	指标解释：指全区范围内固体废物环境污染刑事案件立案数量占所有固体废物环境污染刑事案件线索数量的比例。该指标反映对固体废物环境污染违法行为的打击力度和工作成效，用于促进加大监管执法力度，震慑和防范固体废物相关违法违规行为。 

计算方法：固体废物环境污染刑事案件立案率（%）=全区范围内固体废物环境污染刑事案件立案数量÷全区范围内所有固体废物环境污染刑事案件线索数量×100%。 

数据来源：区公安局、区生态环境局。

	41
	
	
	涉固体废物信访、投诉、举报案件办结率
	指标解释：指城市涉固体废物信访、投诉、举报案件中，经及时调查处理、回复的案件占比。该指标用于促进相关部门做好固体废物信访、投诉、举报案件的应对和处理。 

计算方法：涉固体废物信访、投诉、举报案件办结率（%）=及时调查处理、回复的涉固体废物案件数量÷城市涉固体废物信访、投诉、举报案件数量×100%。 

数据来源：区生态环境局。

	42
	群众
获得感
	群众获得感
	“无废城市”建设宣传教育培训普及率
	指标解释：指“无废城市”建设宣传教育培训开展情况，包括通过电视、广播、网络、客户端等方式，对党政机关、学校、企事业单位、社会公众等开展宣传教育培训等的情况；城市固体废物利用处置基础设施向公众开放情况等。该指标用于促进各地加强公众对“无废城市”建设的了解程度。 

数据来源：第三方调查。

	43
	
	
	政府、企事业单位、公众对“无废城市”建设的参与程度
	指标解释：指政府、企事业单位、非政府环境组织、公众参与“无废城市”建设的程度，例如参加生活垃圾分类、塑料制品的减量替代、厨余垃圾减量等情况。该指标用于促进各地不断提升“无废城市”建设的全民参与程度。 

数据来源：第三方调查。

	44
	
	
	公众对“无废城市”建设成效的满意程度★
	指标解释：反映公众对所在城市工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾、农业固体废物等固体废物管理现状的满意程度。该指标用于促进各地加大工作力度，提升公众对“无废城市建设成效的满意程度。 

数据来源：第三方调查。


抄送：区纪委监委机关，区委办公室，区人大常委会办公室，区政协办公室，

区法院，区检察院，区人武部。

重庆市潼南区人民政府办公室                 2023年8月28日印发

�  利用处置量、综合利用量、处置量均包含往年贮存量和接收外单位量。


� 含污泥和餐厨垃圾资源化利用后产生的残渣约6.04吨/天。


�  “一园”：以潼南国家现代农业产业园适养区为核心，涵盖柏梓、塘坝等6个镇；“两区：”即规模种养示范区和生态种养示范区，规模种养示范区主要包括龙形镇、上和镇、玉溪镇、米心镇、群力镇等7 镇，生态种养示范区主要包括塘坝镇、田家镇、小渡镇、卧佛镇、新胜镇、寿桥镇、五桂镇、花岩镇等8 个镇街；“多基地”：即在全区范围建立多个以龙头企业为主导的生态小循环农牧业示范基地。


�  根据企业填报固体废物管理系统，维尔美纸业（重庆）有限公司产生的SW03炉渣处置去向为交由废品回收公司回收利用，重庆东安钾肥有限公司产生的SW99其他废物处置去向为送至合川生产建材，均属于综合利用，但在环统数据中统计为处置量，经核实为填报时对处置利用的理解有误导致。本方案对该数据进行更正，将维尔美纸业（重庆）有限公司和重庆东安钾肥有限公司的炉渣和其他废物统计为综合利用量。


�  据环统数据，2020年一般工业固体废物处置量12921.5吨，倾倒丢弃量1吨。经核实，该丢弃量为由于企业职工对填报工作不熟悉导致的误填，实际已转运至生活垃圾填埋场处置。本方案对该数据进行更正，2020年实际一般工业固体废物处置量为12922.5吨。





PAGE  
2


