## 项目资料清单
附件1
项目资料清单
序号 | 资料明细 | 资料提交时间
一、项目入库资料
1 | 村级申报项目入库会议资料 | 项目入库前
2 | 村级申报项目入库公示 | 项目入库前
3 | 乡镇审核项目入库会议资料 | 项目入库前
4 | 乡镇审核项目入库公示 | 项目入库前
5 | 县级主管部门入库审核会议资料
6 | 县级主管部门入库审核公示
二、项目公示公告资料
1 | 村级、乡镇“资金项目安排公示”（需包含项目名称、项目实施内容、项目投资金额、项目实施地点、资金来源、项目绩效目标、12317监督举报电话等关键要素）。 | 项目资金文件下达30天后
2 | 村级、乡镇“资金项目实施方案公示”（需包含具体实施单位、项目实施日期、12317监督举报电话等关键要素）。 | 项目资金文件下达30天后
3 | 村级、乡镇“项目完成情况公示”（需包含项目建设内容、项目资金使用情况、项目开竣工时间、项目绩效目标及减贫机制实现情况、12317监督举报电话等关键要素）。 | 资金拨付尾款
三、项目实施过程资料
1 | 项目资金安排计划文件 | 项目验收
2 | 项目立项、可研及相应批复（如有需附上） | 项目验收
3 | 项目概、预算批复（如有需附上） | 项目验收
4 | 项目实施方案及批复（如有需附上） | 项目验收
5 | 项目采购资料（采购公告、比选邀请及过程资料、询价过程资料、党委会决策纪要等，按照对应的采购方式，提供能够体现采购过程的相应资料） | 项目验收
6 | 项目合同（施工合同、采购合同、设计合同、监理合同、入股分红合同等） | 项目验收
7 | 项目实施过程监管资料（监督记录、监督照片加备注等形式）、工程项目监督领导小组名单 | 项目验收
8 | 项目验收表 | 项目验收
9 | 建设项目结算资料（结算书、结算审核报告） | 项目验收
10 | 项目调项申请及批复（如有需附上） | 项目验收
四、项目后续运营管护及资产登记资料
1 | 项目资产登记表 | 资金拨付尾款
2 | 项目移交手续或协议 | 资金拨付尾款
3 | 项目后续管理制度 | 资金拨付尾款
4 | 项目管护记录 | 资金拨付尾款
五、项目绩效资料
1 | 绩效目标申报表 | 资金拨付尾款
2 | 绩效目标审核表
3 | 绩效运行监控资料 | 资金拨付尾款
4 | 绩效自评报告(项目总结) | 资金拨付尾款
5 | 受益农户名单（标注已脱贫户） | 资金拨付尾款
6 | 项目收益情况证明资料 | 资金拨付尾款
7 | 项目分红到户转账凭证 | 资金拨付尾款
8 | 项目带动务工名单及工资发放记录 | 资金拨付尾款
9 | 以工代赈项目工资发放明细表及打款凭证 | 资金拨付尾款
10 | 项目带动产业发展的订单采购合同及收货明细 | 资金拨付尾款
六、项目财务资料
1 | 抽查项目的财政系统支付明细导出表（预算单位指标查询表、支付数据完全查询表等）
2 | 各级（区县到乡镇、乡镇到村级、村级到末端）支出会计凭证及附件，记账凭证、财政支出凭证或银行回单、发票、合同等支付依据
3 | 结余资金收回文件或指标追减单
4 | 工程项目质保金缴纳凭证 | 资金拨付尾款
七、因疫情灾情影响的项目资料
1 | 受疫情灾情影响，项目进度滞后，公示公告程序简化等情况，需在项目资料中补充情况说明，并附疫情灾情相关政策文件。 | 资金拨付尾款