重庆市潼南区人民政府办公室

关于印发潼南区职业技能提升行动实施方案（2019—2021年）的通知

潼南府办发〔2019〕80号

各镇人民政府、街道办事处，区政府有关部门，有关单位：

《潼南区职业技能提升行动实施方案（2019—2021年）》已经区政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

重庆市潼南区人民政府办公室

2019年9月6日

（此件公开发布）

潼南区职业技能提升行动实施方案

（2019—2021年）

职业技能培训是保持就业稳定、缓解就业矛盾的关键举措，是促进经济转型升级和高质量发展的重要支撑。为贯彻落实《国务院办公厅关于印发职业技能提升行动方案（2019—2021年）的通知》（国办发〔2019〕24号）和《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市职业技能提升行动方案（2019—2021年）的通知》（渝府办发〔2019〕86号）精神，结合我区实际，制定本实施方案。

一、目标任务

2019—2021年，持续开展职业技能提升行动，3年开展各类政府补贴性职业技能培训31400人次，其中2019年培训8400人次，2020年培训10500人次，2021年培训12500人次。到2021年底技能劳动者占就业人员总量的比例达到25%以上，高技能人才占技能劳动者的比例达到30%以上。

二、对职工等重点群体开展有针对性的职业技能培训

（一）大力提升企业职工职业技能。企业需制定职业培训计划，组织岗前培训、在岗培训、脱产培训、在线学习、岗位练兵、技能竞赛等活动，实施高技能人才和产业紧缺人才到市级培训基地培训。加强企业质量管理人员培训。国有企业要发挥示范带头作用，开展一线职工、技术岗位职工轮训。引导支持中小微企业开展职业技能培训。落实高危行业领域安全技能提升行动计划。严格执行从业人员安全技能培训合格后上岗制度。支持帮助困难企业开展转岗培训，全面推行企业新型学徒制度，3年培训500名企业新型学徒。鼓励企业与参训职工协商一致灵活调整工作时间，保障职工参训期间应有的工资福利待遇。（牵头单位：区人力社保局、区总工会，责任单位：区经济信息委、区国资委、区教委、区应急局、区商务委、区住房城乡建委、区交通局、区工商联）

（二）大力提升就业重点群体职业技能。对农村转移就业劳动者特别是新生代农民工、城乡未继续升学初高中毕业生（以下统称“两后生”）等青年、下岗失业人员、退役军人、就业困难人员（含残疾人、服刑人员、强制隔离戒毒人员、戒毒康复人员），持续实施农民工“春潮行动”“求学圆梦行动”、新生代农民工职业技能提升计划和返乡创业培训计划以及劳动预备培训、就业技能培训、职业技能提升培训等专项培训。对有创业愿望的开展创业培训，加强创业培训项目开发、创业担保贷款、后续扶持等服务。围绕实施乡村振兴战略行动计划，实施新型农民培育工程和农村实用人才带头人素质提升计划，开展职业农民技能培训。（牵头单位：区人力社保局，责任单位：区教委、区司法局、区农业农村委、区退役军人事务局、区总工会、团区委、区妇联、区残联）

（三）加大贫困劳动力和贫困家庭子女技能扶贫工作力度。聚焦贫困镇街，鼓励采取项目制购买服务等方式为贫困劳动力提供免费职业技能培训，并在培训期间按规定通过就业补助资金给予生活费（含交通费，下同）补贴，做到应训尽训。开展职业教育、职业培训帮扶、贫困村创业致富带头人培训。深入落实技能脱贫千校行动和深度贫困镇街技能扶贫行动，对接受技工教育的贫困家庭学生，按规定落实中等职业教育国家助学金和免学费等政策；对子女接受技工教育的贫困家庭，按政策给予补助。（牵头单位：区扶贫办，责任单位：区人力社保局、区教委、区农业农村委）

（四）大力开展新兴产业和新职业从业人员培训。结合市场需求和我区产业发展需要，围绕促进转型发展，开展先进制造业、战略性新兴产业、人力资源服务业等现代服务业以及循环农业、智慧农业、智能建筑、智慧城市建设等新产业培训，加大人工智能、云计算、大数据等新职业新技能培训力度。适应市场需求，开展家政、托幼、养老、保安、电商、汽修、电工等市场急需紧缺职业技能培训。围绕促进创业，开展经营管理、品牌建设、市场拓展、风险防控等创业指导培训。（牵头单位：区科技局、区高新区管委会，责任单位：区经济信息委、区人力社保局、区农业农村委、区商务委、区大数据局、区公安局、区民政局、区住房城乡建委、区城管局、区卫生健康委）

三、激发培训主体积极性，有效增加培训供给

（五）支持企业兴办职业技能培训。支持各类企业特别是规模以上企业或者吸纳就业人员较多的企业设立职业培训中心，鼓励企业与职业院校（含技工院校，下同）共建实训中心、教学工厂等，积极建设培育一批产教融合型企业。企业举办或参与举办职业院校的，可按规定根据毕业生就业人数或培训实训人员给予支持。支持企业设立高技能人才培训基地和技能大师工作室，企业可通过职业教育经费提供相应的资金支持，政府按规定通过就业补助资金给予补助。支持高危企业建设安全生产和技能实训基地。（牵头单位：区经济信息委，责任单位：区教委、区人力社保局、区财政局、区住房城乡建委、区交通局、区应急局、区国资委、区总工会）

（六）推动职业教育中心扩大培训规模。支持区职业教育中心开展补贴性培训，扩大面向职业、就业重点群体和贫困劳动力的培训规模。落实《重庆市人民政府关于印发重庆市深化职业教育改革实施方案的通知》（渝府发〔2019〕18号），在职业教育中心启动“学历证书+若干职业技能等级证书”试点，加强职业教育与职业技能培训工作衔接。在核定职业教育中心绩效工资总量时，可适当倾斜。允许职业教育中心将一定比例的培训收入纳入中心公用经费，中心培训工作量可按一定比例折算成全日制学生培养工作量。职业教育中心内部分配应向承担职业技能培训工作的教师倾斜，保障其合理待遇。（牵头单位：区职业教育中心，责任单位：区教委、区人力社保局、区财政局）

（七）支持社会培训和评价机构开展职业技能培训和评价工作。加强培训机构管理，加强行业自律，促进行业发展，切实规范办学行为。不断培育发展壮大社会培训机构和评价机构。民办职业培训机构和评价机构在政府购买服务、校企合作、实训基地建设等方面享受与公办同类机构同等待遇。政府补贴的职业技能培训项目全部向具备资质的职业院校和培训机构开放。（牵头单位：区人力社保局）

（八）加强职业技能培训基础能力建设。支持企业、院校、培训机构提升改造职业技能实训设施设备。鼓励行业协会、院校与企业共建产教融合实训基地和公共实训基地，积极推进培训资源共建共享。大力推行“工学一体化”“职业培训包”“互联网+”等先进培训方式。加强职业技能、通用职业素质和求职能力等综合性培养，将职业道德、职业规范、工匠精神、质量意识、法律意识和相关法律法规、安全环保和健康卫生、就业指导等内容贯穿培训全过程。职业教育中心和培训机构实行专兼职教师制度，可按规定自主招聘企业技能人才任教。加强统计工作，补贴性培训实行实名制信息管理，实现培训评价信息与就业社保信息联通共享，提供培训就业一体化服务。（牵头单位：区教委，责任单位：区人力社保局）

四、落实职业培训补贴政策，加强政府引导激励

（九）落实职业培训补贴政策。对贫困家庭子女、贫困劳动力、“两后生”、农村转移就业劳动者、下岗失业人员和转岗职工、退役军人、残疾人开展免费职业技能培训行动，对高校毕业生和企业职工按规定给予职业培训补贴。对贫困劳动力、就业困难人员、零就业家庭成员、“两后生”中的农村学员和城市低保家庭学员，在培训期间按规定通过就业补助资金同时给予生活费补贴。符合条件的企业职工参加岗前培训、安全技能培训、转岗转业培训或初级工、中级工、高级工、技师、高级技师培训，按规定给予职业培训补贴或参保职工技能提升补贴。职工参加企业新型学徒制培训的，给予企业每人每年4000元以上的职业培训补贴，由企业自主用于学徒培训工作。企业、农民专业合作社和扶贫车间等各类生产经营主体吸纳就业困难人员、零就业家庭成员就业并开展以工代训的，给予一定期限的职业培训补贴，最长不超过6个月。（牵头单位：区人力社保局，责任单位：区财政局）

（十）落实补贴政策。符合条件的劳动者在户籍地、常住地、求职就业地参加培训后取得证书（职业资格证书、职业技能等级证书、专项职业能力证书、特种作业操作证书、培训合格证书等）的，按规定给予职业培训补贴，原则上每人每年可享受不超过3次，但同一职业项目同一等级不得重复享受。对确有培训需求、不具有按月领取养老金（城镇企业职业养老保险）资格的人员纳入政策范围。对各类培训资金和项目进行整合，解决资金渠道和使用管理分散问题。对企业开展培训或者培训机构开展项目制培训的，可先拨付50%的补贴资金。对贫困劳动力、去产能失业人员、退役军人等重点群体可开展项目制培训。（牵头单位：区人力社保局，责任单位：区财政局、区退役军人事务局、区扶贫办）

（十一）加大资金投入力度。加大资金支持和政策整合力度，将一定比例的就业补助资金、地方人才经费和行业产业发展经费中用于职业技能培训的资金和部分失业保险基金结余统筹用于职工技能提升行动。用于职业技能提升的失业保险基金结余在社保基金财政专户中单独建立“职业技能提升行动专账”，实行分账核算、专款专用。企业应按有关规定足额提取和使用职工教育经费，其中60%以上用于一线职工培训，可用于企业“师带徒”津贴补助。落实将企业职工教育经费税前扣除限额提高至工资薪金总额8%的税收政策。推动企业提取职工教育经费开展自主培训与享受政策开展补贴培训的有机衔接，探索完善相关机制。安排必要经费，对师资培训、教学改革以及职业技能竞赛等基础工作给予支持，对培训组织动员工作予以奖补。（牵头单位：区财政局，责任单位：区人力社保局）

（十二）强化资金监督管理。依法加强资金监管，定期向社会公开资金使用情况，加强监督检查和专项审计工作，加强廉政风险防控，保障资金安全和效益。对虚假培训等套取、骗取资金的依法依纪严惩，对培训工作中出现的失误和问题区分不同情况对待，保护工作落实层面干事担当的积极性。（牵头单位：区审计局，责任单位：区财政局、区人力社保局）

五、加强组织领导，强化保障措施

（十三）健全工作机制。成立职业技能提升行动工作领导小组，由区政府分管副区长任组长，区人力社保局主要负责人任副组长，区经济信息委、区教委、区财政局、区住房城乡建委、区农业农村委、区商务委、区扶贫办、区退役军人事务局、区应急局、潼南市场监管局、区国资委、区司法局、区高新区管委会等部门和单位主要负责人为成员。领导小组下设办公室在区人力社保局，负责职业技能提升行动日常工作，协调解决工作中的重大问题。区人力社保局负责资源整合、培训机构管理、质量监管等工作，制定年度工作计划，分解工作任务，抓好督促落实。区财政局负责资金统筹管理及拨付。各成员单位要做好本行业、本系统、本领域职业技能培训工作。支持鼓励工会、共青团、妇联、残联等群团组织以及行业协会参与职业技能培训工作。

（十四）加强管理服务。深化职业技能培训工作“放管服”改革，对补贴性职业技能培训实施目录清单管理，公布培训项目目录、培训和评价机构目录。采取公开招投标等方式购买培训服务和评价服务。探索实行信用支付等办法，优化培训补贴支付方式。培训补贴实行网上办理，可对项目制培训探索培训服务和补贴申领告知承诺制，提高服务效率。加强对培训机构和培训质量的监管，健全培训绩效评估体系，积极支持开展第三方评估。

（十五）严格考核督查。各有关单位要建立职业技能提升行动任务清单和工作台账，制定时间表和路线图，落实责任人。区政府督查办定期开展专项督查，对工作不力的镇街和部门予以通报。

（十六）推进培训与评价有机衔接。完善技能人才职业资格评价、职业技能等级认定、专项职业能力考核等多元化评价方式。从事准入类职业劳动者必须经培训合格后方可上岗。推动工程领域高技能人才与工程技术人才职业发展贯通。支持企业按规定自主开展职工职业技能等级评价工作，鼓励企业设立首席技师、特级技师等，提升技能人才职业发展空间。

（十七）加强政策解读和舆论宣传。大力开展政策培训和专题宣讲，提升政策公众知晓度，帮助企业、培训机构和劳动者熟悉了解，用足用好政策，共同促进职业技能培训工作开展。大力弘扬和培育工匠精神，落实提高技术工人待遇的政策措施，加强技能人才激励表彰工作，积极开展各类职业技能竞赛活动，着力打造职业技能培训品牌，营造技能成才良好环境。

附件：潼南区职业技能提升行动实施方案（2019—2021年）

重点任务分解表

附件

潼南区职业技能提升行动实施方案（2019—2021年）

重点任务分解表

| 序号 | 主要工作 | 具体任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大力提升企业职工职业技能 | 组织企业制定职业培训计划，组织岗前培训、脱产培训、在线学习、岗位练兵、技能竞赛等活动。每年开展技能竞赛5场以上。每年培训不少于1000人次数。 | 区经济信息委 | 区人力社保局、区总工会、区国资委、区教委、区应急局、区商务委、区住房城乡建委、潼南市场监管局、区工商联等 |  |
| 2 | 国有企业发挥示范带头作用，开展一线职工、技能岗位职工轮训。每年培训不少于300人次数。 | 区国资委 | 区属国有企业 |  |
| 3 | 落实高危行业领域安全技能提升行动计划，严格执行从业人员安全技能培训合格后上岗制度。每年培训不少于2000人次数。 | 区应急局 | 潼南市场监管局、区住房城乡建委、区交通局 |  |
| 4 | 帮助困难企业开展转岗培训，全面推行企业新型学徒制度。到2021年新型学徒制培训不少于500人次数。 | 区经济信息委 | 区高新区管委会 |  |
| 5 | 大力提升就业重点群体职业技能 | 对农村转移就业劳动者等青年、下岗失业人员、退役军人、就业困难人员持续实施专项培训。每年不少于4000人次数。 | 区人力社保局 | 区扶贫办、区经济信息委、区农业农村委、区退役军人事务局等 |  |
| 6 | 对有创业愿望的开展创业培训，加强创业培训项目开发、创业担保贷款、后续扶持等服务。每年培训不少于500人次数。 | 区人力社保局 | 区财政局等 |  |
| 7 | 围绕实施乡村振兴战略行动计划，实施新型农民培育工程和农村实用人才带头人素质提升计划，开展职业农民技能培训。每年不少于3000人次数。 | 区农业农村委 | 区商务委等 |  |
| 8 | 加大贫困劳动力和贫困家庭子女技能扶贫工作力度 | 鼓励采取项目制购买服务等方式为贫困劳动力提供免费职业技能培训，做到应训尽训；开展职业教育、职业培训帮扶、贫困村创业致富带头人培训。每年不少于1000人次数。 | 区扶贫办 | 区人力社保局、区财政局、区职教中心（区职教集团）、区农业农村委、各镇（街道）等 |  |
| 9 | 深入落实技能脱贫千校行动和深度贫困街镇技能扶贫行动，对接技工教育的贫困家庭学生，按规定落实中等职业教育国家助学金和免学费等政策。 | 区教委 | 区职教中心（区职教集团） |  |
| 10 | 对子女接受技工教育的贫困家庭，按政策给予补助。 | 区扶贫办 | 区教委 |  |
| 11 | 大力开展新兴产业和新职业从业人员培训 | 结合市场需求和我区产业发展需要，围绕促进转型发展，开展先进制造业、战略性新兴产业、人力资源服务业等现代服务业以及循环农业、智慧农业、智能建筑、智慧城市建设新产业培训，加大人工智能、云计算、大数据等新职业新技能培训力度。 | 区科技局、区大数据管理局 | 区经济信息委、区人力社保局、区农业农村委、区城市管理局、区住房城乡建委等 |  |
| 12 | 适应市场需求，开展家政、托幼、养老、保安、电商、汽修、电工等市场急需紧缺职业技能培训。 | 区人力社保局 | 区商务委、区公安局、区民政局、区卫生健康委等 |  |
| 13 | 围绕促进创业，开展经营管理、品牌建设、市场拓展、风险防控等创业指导培训。 | 区人力社保局 | 区经济信息委、潼南市场监管局等 |  |
| 14 | 支持企业兴办职业技能培训 | 支持各类企业设立职业培训中心，鼓励企业与职业院校共建实训中心、教学工厂等，积极建设培育一批产教融合型企业。推动职业教育中心新增校企合作企业3家（每年不低于1家）。 | 区经济信息委 | 区人力社保局、区财政局、区教委等 |  |
| 15 | 支持企业设立高技能人才培训基地和技能大师工作室。 | 区经济信息委 | 区人力社保局、区财政局等 |  |
| 16 | 支持高危企业建设安全生产和技能实训基地。 | 区应急局 | 区经济信息委、潼南市场监管局等 |  |
| 17 | 推动职业教育中心扩大培训规模 | 结合我区产业发展实际，开展补贴性培训，扩大面向职业、就业重点群体和贫困劳动力的培训规模。落实《重庆市人民政府关于印发重庆市深化职业教育改革实施方案的通知》（渝府发〔2019〕18号），在职教中心启动“学历证书+若干职业技能等级证书”试点，加强职业教育与职业技能培训工作衔接。 | 区职教中心（区职教集团） | 区人力社保局、区教委、区财政局等 |  |
| 18 | 支持社会培训和评价机构开展职业技能培训和评价工作 | 加强培训机构管理，加强行业自律，促进行业发展，切实规范办学行为。不断培育发展壮大社会培训机构和评价机构。民办职业培训机构和评价机构在政府购买服务、校企合作、实训基地建设等方面享受与公办同类机构同等待遇。政府补贴的职业技能培训项目全部向具备资质的职业院校和培训机构开放。 | 区人力社保局 | 区经济信息委、区财政局等 |  |
| 19 | 加强职业技能培训基础能力建设 | 支持企业、院校、培训机构提升改造职业技能实训设施设备。鼓励行业协会、院校与企业共建产教融合实训基地和公共实训基地，积极推进培训资源共建共享。大力推行“工学一体化”“职业培训包”“互联网+”等先进培训方式。 | 区人力社保局 | 区财政局、区经济信息委、区教委、区职教中心（区职教集团）等 |  |
| 20 | 加强职业技能培训基础能力建设 | 职业教育中心和培训机构实行专兼职教师制度，按规定自主招聘企业技能人才任教。加强职业技能、通用职业素质和求职能力等综合性培养。 | 区人力社保局 | 区教委、区职教中心（区职教集团）等 |  |
| 21 | 加强统计工作，补贴性培训实行实名制信息管理，实现培训评价信息与就业社保信息联通共享，提供培训就业一体化服务。 | 区人力社保局 | 区经济信息委、区教委、区农业农村委、区应急局、区商务委、区住房城乡建委、区交通局、区退役军人事务局、区民政局、区残联等 |  |
| 22 | 落实职业培训补贴政策 | 对贫困家庭子女、贫困劳动力、“两后生”、农村转移就业劳动者、下岗失业人员和转岗职工、退役军人、残疾人开展免费职业技能培训行动，对高校毕业生和企业职工按规定给予职业培训补贴。对贫困劳动力、就业困难人员、零就业家庭成员、“两后生”中的农村学员和城市低保家庭学员，在培训期间按规定通过就业补助资金同时给予生活费补贴。 | 区人力社保局 | 区扶贫办、区经济信息委、区退役军人事务局、区民政局、区残联、区教委等 |  |
| 23 | 符合条件的企业职工参加岗前培训、安全技能培训、转岗转业培训或初级工、中级工、高级工、技师、高级技师培训，按规定给予职业培训补贴或参保职工技能提升补贴。 | 区人力社保局 | 区财政局、区经济信息委、区高新区管委会等 |  |
| 24 | 职工参加企业新型学徒制培训的，给予企业每人每年4000元以上的职业培训补贴，由企业自主用于学徒培训工作。 | 区人力社保局 | 区财政局、区经济信息委、区高新区管委会等 |  |
| 25 | 企业、农民专业合作社和扶贫车间等各类生产经营主体吸纳就业困难人员、零就业家庭成员就业并开展以工代训的，给予一定期限的职业培训补贴，最长不超过6个月。 | 区人力社保局 | 区财政局、区扶贫办、区农业农村委、区供销合作社等 |  |
| 26 | 落实补贴政策 | 符合条件的劳动者在户籍地、常住地、求职就业地参加培训后取得证书（职业资格证书、职业技能等级证书、专项职业能力证书、特种作业操作证书、培训合格证书等）的，按规定给予职业培训补贴。 | 区人力社保局 | 区财政局等 |  |
| 27 | 加大资金  投入力度 | 加大资金支持和政策整合力度，将一定比例的就业补助资金、地方人才经费和行业产业发展经费中用于职业技能培训的资金和部分失业保险基金结余统筹用于职工技能提升行动。 | 区财政局 | 区委组织部、区人力社保局等 |  |
| 28 | 企业按有关规定足额提取和使用职工教育经费，其中60%以上用于一线职工培训，可用于企业“师带徒”津贴补助。 | 区财政局 | 区委组织部、区人力社保局、区经济信息委等 |  |
| 29 | 落实将企业职工教育经费税前扣除限额提高至工资薪金总额8%的税收政策。推动企业提取职工教育经费开展自主培训与享受政策开展补贴培训的有机衔接制。 | 区税务局 | 区经济信息委、区人力社保局等 |  |
| 30 | 安排必要经费，对师资培训、教学改革以及职业技能竞赛等基础工作给予支持，对培训组织动员工作予以奖补。 | 区财政局 | 区人力社保局等 |  |